| ICS XX.020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| P XX |  |  |
|  | 地方标准 | DBXX |
|  |  | DBXX/ XXX一2014 代替DBJ/T 15-20-1997 |
| 顶管技术规程 |
| Technical Specification of Pipe Jacking |
|  | (征求意见稿) |  |
| 2014-XX-XX发布 |  | 2014-XX-XX实施 |
|  | 广东省住房与城乡建设厅 |  |
|  | 广东省质量技术监督局 |  |
|  |  | 联合发布 |

前  言

本规程是根据广东省住房与城乡建设厅【】号文，由广东省基础工程公司和华南理工大学会同有关设计、施工、科研、高校等单位编制而成。

在编制过程中，开展了专题研究，进行了广泛的调查分析，总结了20多年来广东地区顶管工程的实践经验，吸纳了该领域国内外顶管工程的研究成果，并征求了广东省内相关的设计、施工、科研、高校等单位的意见，经反复修改，最终完成制定。

本规程共分11章，包括总则、术语、基本规定、顶管工程勘察、管材、顶管设计、顶管井施工、顶管设备安装、顶进施工、顶管工程监测、质量检测与验收。

本规程在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，注意积累资料，随时将意见和建议反馈给广东省基础工程公司技术中心（地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层，邮编510620），以供今后修订时参考。

主编单位：广东省基础工程公司

参编单位：

主要起草人：

参与起草人：

主要审查人：

目    录

1  总则	6

2  术语和符号	7

2.1  术语	7

2.2  符号	9

3  基本规定	11

4  顶管工程勘察	12

4.1  一般规定	12

4.2  布孔	12

4.3  勘察报告	13

5  管材	15

5.1  一般规定	15

5.2  钢筋混凝土管	17

5.3  钢管	19

5.4  玻璃纤维增强塑料管	21

5.5  橡胶密封圈	23

5.6  垫圈	24

6  顶管设计	25

6.1  一般规定	25

6.2  顶管井设计	27

6.3  沉井设计	30

6.4  逆作井设计	31

6.5  钢板桩井设计	33

6.6  地下连续墙井设计	34

6.7  排桩井设计	35

6.8  穿墙止水设计	35

6.9  顶管允许顶力计算	36

7  顶管井施工	38

7.1  一般规定	38

7.2  施工工艺要求	39

8  顶管设备安装	41

8.1  一般规定	41

8.2  后座垫铁安装	41

8.3  导轨安装	41

8.4  主顶系统安装	42

8.5  穿墙止水环安装	43

8.6  顶管机安装	43

8.7  排渣系统安装	44

8.8  触变泥浆系统安装	44

8.9  顶铁安装	45

8.10  测量系统安装	45

9  顶进施工	46

9.1  一般规定	46

9.2  始发	47

9.3  管材吊装	48

9.4  泥水平衡顶进	48

9.5  土压平衡顶进	49

9.6  手掘式顶进	50

9.7  测量与纠偏	52

9.8  注浆减阻	53

9.9  中继接力	54

9.10  到达	55

10  顶管工程监测	56

10.1  一般规定	56

10.2  监测项目	57

10.3  测点布置	57

10.4  监测频率和报警值	58

11  质量检测与验收	59

11.1  一般规定	59

11.2  检验	59

附录A：管道及顶管井结构的作用	63

# 1  总则

1.0.1  为了我省顶管的设计、施工、监测及质量检验中做到技术先进、经济合理、安全可靠、保证质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于各类圆形顶管工程的设计、施工、监测和质量检验。

【条文说明：根据施工方法的不同，顶管分为敞开式（手掘式、挤压式、网格式等）和封闭式（土压平衡、泥水平衡、混合型等）。敞开式的顶管由于其安全性不高，精度差，实际已经限制使用，只使用于地下水位以上的地层或者地下水位以下的粘性土层和岩层。】

1.0.3  本规程根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、国家标准《岩土工程勘察设计规范》GB50021、国家标准《玻璃纤维增强塑料顶管》GB/T21492、行业标准《给水排水工程顶管技术规程》CECS246，结合广东地区的地质条件、工程特点及施工工法等而制定。

1.0.4  对采用顶管施工方法引起的地表变形和对周围环境的影响，应事先做出充分的预测。当预计难以确保地面建筑物、道路交通和地下管线的正常使用时，应制定有效的监测和保护技术措施。

1.0.5  除执行本规程外，尚应符合国家现行的有关规范与行业标准的规定。

【条文说明：当预计受顶管影响难以确保地面建筑物、道路交通和地下管线的正常使用时，应在建设单位的组织下，会同有关部门商定采取有效的技术措施进行监测和保护。】

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  顶管  Pipe Jacking

借助顶推装置，将管道在地下逐节顶进的非开挖施工技术。

2.1.2  长距离顶管  Long Distance Pipe Jacking

一次连续顶进长度超过300m顶管。

2.1.3  顶管井  Shaft

用于顶管作业时始发或到达所需要的地下空间结构，包括工作井和接收井。

2.1.4  工作井  Drive Shaft

顶管始发端放置顶进设备并进行顶进作业的地下作业空间结构。

2.1.5  接收井  Reception Shaft

顶管终端接收顶管机的地下作业空间结构。

2.1.6  顶管机  Pipe Jacking Machine

安装在顶进管道最前段用于掘进、出泥和导向的并带动力的顶管装置。

【条文说明：顶管机是指带动力的顶管掘进机头，敞开手掘式的只能称为工具管。】

2.1.7  导轨  Leading Rail

固定于工作井井底、用于支承顶管机和管节的轨道，在顶管初始段有导向的作用。

【条文说明：导轨也可称为轨道。】

2.1.8  后靠背  Back Wall

工作井中承受顶力的结构体。

2.1.9  后座  Thrust Wall

安装在主油缸与后靠背之间用于扩大受力面积的构件。

2.1.10  顶铁 Pressure Distribution Ring

顶铁是放置于千斤顶和被顶管道之间的传力装置，分环形顶铁和其他顶铁。环形顶铁放置于管道尾部用于向管道传力的环形装置，确保管道受力均匀，是顶管必须的装置。

2.1.11  穿墙孔  Entrance Hole

设于工作井和接收井用于顶管机通过的洞门。

2.1.12  中继间 Intermediate Jacking Stations

设置于管道中间的续顶接力装置。

2.1.13  出洞  Starting

顶管机由工作井进入土体向前顶进的过程。

2.1.14  进洞  Ending

顶管机向前顶进进入接收井的过程。

2.1.15  触变泥浆  Thixotropic Slurry

以膨涧土和纯净水拌合、用于注入管道和土体之间空隙起到润滑减阻作用的浆体材料。

2.1.16  手掘式顶管  Manual Pipe Jacking

施工人员进入管道进行开挖作业的施工方法。

2.1.17  土压平衡式顶管  Earth Pressure Balance Pipe Jacking

由螺旋机出土，并利用搅拌土体压力或压缩空气压力平衡水土压力的机械掘进顶管施工方法。

【条文说明：土压平衡式顶管：一种以全断面切削土体，通过螺旋机出土，并以螺旋机搅拌土产生的土体压力来平衡水土压力的顶管施工方法。】

2.1.18  泥水平衡式顶管  Slurry Balance Pipe Jacking

由泥水循环出土，并利用泥水压力平衡水土压力的机械掘进顶管施工方法。

【条文说明：泥水平衡式顶管机：一种以全断面切削土体,以泥水压力来平衡土压力和地下水压力,又以泥水作为输送弃土介质的机械式工具管的顶管施工方法】

2.1.19  顶力  Jacking Force

推进整个管道系统和相关机械设备向前运动的作用力。

2.1.20  穿墙止水环  Water Stop Ring

在洞口设置的环形止水装置。

【条文说明：顶管位于地下水位以下透水地层或采用泥水平衡顶管施工时，必须采用的止水装置。】

## 2.2  符号

2.2.1  抗力和材料性能

fc—管材的纵向抗压强度设计值；

(管道外壁与土的单位面积平均摩阻力；

J0—单个千斤顶额定顶力；

N0—单根锚固螺栓的承载力；

—土的重度；

—土的粘聚力标准值；

—地下水位以下管侧土的有效重度；

—管侧土的内摩擦角；

—不开槽施工土压力系数；

—管道顶部i层土的重度；

N —管材允许顶力。

2.2.2  作用和作用效应

F—顶进阻力；

(顶进阻力；

—管材允许顶力；

(主顶千斤顶顶力；

(中继间推力；

F1—顶管机前端正面阻力；

F2—管道的侧壁摩阻力；

Pj—液压泵站的使用压力；

—单位长度管道侧向土压力标准值；

—主动土压力标准值；

—静止土压力标准值；

—被动土压力标准值；

—单位长度管道顶部竖向土压力标准值；

Pw—地下水压力。

2.2.3  几何参数

d(管道内径；

D(管道外径；

DN(管道公称直径；

(管壁设计厚度。

L—管道顶进施工长度；

A0—管材环向最小截面面积；

—自地面至计算点的深度；

—自地面至地下水位的距离；

—管道顶部i层土的厚度；

—管顶上部土层压力传递至管顶处的影响宽度；

—管顶至设计地面的覆土高度；

D1—穿墙孔的最大直径。

2.2.4 设计参数和计算系数

—不同管材折减系数；

k—安全系数；

—主动土压力系数；

—被动土压力系数；

—静止土压力系数；

—管顶以上原状土的主动土压力系数和内摩擦系数的乘积。

# 3  基本规定

3.0.1  确定顶管方案前，应查明沿线建（构）筑物、地下管线和地下障碍物等情况。

【条文说明：顶管前应调查清楚地下障碍物的情况，尽量避免在建筑物下面通过，如必须穿过时，在确保建（构）筑物安全的情况下应与该建（构）筑物基础保持1m以上的安全距离。】

3.0.2  顶管施工前，应制定对周边建（构）筑物和地下管线的保护措施和监测方案。

【条文说明：施工前应编制顶管施工专项方案，制定对周边建（构）筑物和地下管线的监测方案和保护措施，根据工程地质情况选择合适的顶管机具。】

3.0.3  顶管施工前应清除地面和地下已知的障碍物，在铁路或高速公路等重要建筑物底下穿过时应采用水平定向钻等措施进行探测试验。

【条文说明：顶管施工前应编制专项方案，并在施工中按方案进行监测。】

3.0.4  顶管施工中应建立地面和地下测量系统，控制点应设在不易扰动、方便校核和易于保护的地方。地下测量系统应使用仪器于顶管井间地面通视投测建立，不得使用铅锤放线。

【条文说明：由于铅锤测量轴线误差太大，会严重影响顶管导向，所以地下测量系统不得使用铅锤法放线。】

3.0.5  顶管施工宜连续作业，以免造成顶力异常增大。

【条文说明：顶力的估算应考虑接管等短时间的起动阻力，因维修或等待管材停滞时间超长时，顶力会明显增加，顶进距离达到设计距离的50%时需重新进行顶力估算，验算管材的承载力和配备足够的主顶千斤顶。】

# 4  顶管工程勘察

## 4.1  一般规定

4.1.1  顶管工程岩土勘察宜分阶段进行。应根据初步勘察成果综合判定实施顶管的可行性。对线路长、沿线情况复杂的工程，宜进行线路比选的选线勘察。

【条文说明：岩土勘察在不同的设计阶段，对勘察资料有不同的深度要求，勘察资料应分析正确、评价客观、数据真实。 管道工程能否采用顶管，除根据勘察资料判定外，还要考虑其他因素，因某一因素制约，都能导致顶管施工的失败；对规模大、情况复杂的管道，还要考虑不同的线路进行比选，从而确定综合评定最佳的线路。】

4.1.2  岩土工程勘察报告应针对顶管工程的特点对设计和施工提出建议及注意问题的意见。

【条文说明：岩土勘察报告应有针对性地对顶管工程提出建议及注意事项，设计、施工、管理根据其参考意见，采取应对措施，确保施工安全、顺利。】

4.1.3  顶进线路如需调整或工程地质条件与原勘察报告不相符，尚应进行必要的补充勘察。

【条文说明：补充勘察应根据顶管工程实施过程出现的情况及时进行勘察。】

## 4.2  布孔

4.2.1  一般地层条件、简单地层条件顶管工程可在管道中心线布置勘探孔；复杂地层条件顶管工程应在管道两侧折线或双侧边线布置勘探孔。

【条文说明：布孔采用何种方式，可根据当地地质情况决定。】

4.2.2  顶管井的井位应布置勘探孔；复杂地层条件顶管工程应在井角或井的周边增加勘探孔。

【条文说明：对于顶管井，由于施工人员比较集中，止水要求较高，通常同时也是支护结构，故要在顶管井位专门布置钻孔。】

4.2.3  勘探孔间距宜根据不同的勘察阶段，以及地层特性按表4.2.3确定。

表4.2.3  顶管勘探孔间距(m)

| 分类 | 复杂地层条件 | 一般地层条件 | 简单地层条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 地层变化大、花岗岩地区含孤石地层等 | 除复杂和简单地层以外的地层 | 地层变化不大的地层 |
| 初步勘察 | 60～80 | 100～150 | 200～300 |
| 详细勘察 | 30～40 | 50～80 | 100～150 |

注：复杂地层条件下，根据具体情况，勘探孔间距可适当加密。

【条文说明：钻孔间距主要根据不同的勘察阶段、管道的重要性考虑，并结合地层情况进行调整。顶管工程主要把管道覆土厚度、管道直径、地层条件复杂程度三个方面反映其规模与重要性，一般埋深较大的管道其直径都比较大。对复杂地层可缩小勘探孔间距。】

4.2.4  DN>2000m且覆土厚度大于10m的顶管工程的管线位置勘探孔深度不应小于管道底面标高以下5m，其他顶管工程的勘探孔深度不宜小于管道底面标高以下3m；详勘时，勘探孔深度尚应满足以下要求：

1  当管道穿越河道时应至河床冲刷深度以下3.0m～5.0m

2  当管道穿越软弱土层或液化土层时应穿过该土层并进入其下土层1.0m～2.0m

4.2.5  重要顶管工程的顶管井井位勘探孔深度不应小于管道底面标高以下8m且不应小于1.5倍管道埋深和穿越透水层到达不透水层；

【条文说明：顶管井作为支护结构，其钻孔深度要求高一些，对管道钻孔深度要求低一些，钻孔深度还要满足处理事故时的要求；对管道穿越河道、穿越软弱土层、穿越液化土层的情况，其钻孔深度还要满足冲刷要求和工程处理措施的要求。】

## 4.3  勘察报告

4.3.1  顶管工程岩土勘察报告应包括以下内容：

1  顶管工程的分类、勘察工作概况及采用的技术标准；

2  地形地貌、地质构造、地层分布及不良地质现象；

3  岩土的物理力学性能指标、地基承载力及地震动参数；

4  地下水的勘察和腐蚀性；

5  场地岩土工程与顶管适宜性评价。

6  有无易燃易爆有毒气体。

【条文说明：勘察报告要提供满足顶管设计、基坑支护设计及施工组织设计有关的土和岩石的物理、力学指标。】

4.3.2  勘察报告应包括以下图纸和影像资料：

1  勘察点平面布置图；

2  工程地质纵剖面图；

3  钻孔柱状图；

4  岩芯彩色照片。

4.3.3  岩土的物理力学性能指标应包括以下数据：

1  土的常规物理指标；

2  土的粘聚力、内摩擦角；

3  土的压缩模量、变形模量；

4  土的标准贯入试验击数；

5  土的渗透系数；

6  地基承载力的建议取值。

4.3.4  地下水勘察应包括以下内容：

1  地下水类型、埋藏条件、水力联系条件、及水位变化；

2  当顶管位于强透水层时，应测定其渗透系数及涌水量。

【条文说明：勘察报告还要提供地下水勘察定性、定量的分析内容。】

4.3.5  岩土工程评价应包括以下内容：

1  对水位以下存在的饱和砂土和饱和粉土进行液化判别；

2  对不良地质作用和地质灾害以及各种特殊性岩土进行分析评价；

3  对地下水和土进行腐蚀性评价；

4  存在问题以及有关地基基础设计与基坑支护方案的建议。

【条文说明：勘察报告还要提供地下水和土对不同建筑材料所具有不同腐蚀类型和程度的评价。】

# 5  管材

## 5.1  一般规定

5.1.1  适合本规程的顶管管材类型包括：钢筋混凝土管、钢管和玻璃纤维增强塑料管。

【条文说明：我省所用的顶管管材较多的种类是钢筋混凝土管、钢管和玻璃纤维增强塑料管。玻璃纤维增强塑料管俗称玻璃钢夹砂管。其它类型如钢筒混凝土顶管和铸铁顶管尚未见应用，使用时可根据具体情况选用。】

5.1.2  钢管适用于无腐蚀性介质的使用环境，当使用环境有腐蚀性介质时，应优先选用玻璃纤维增强塑料管。玻璃纤维增强塑料管适用于温度低于40(C的腐蚀性污水的管道工程。钢管适用于输送非腐蚀性流体，输送腐蚀性流体时，应优先选用玻璃纤维增强塑料管或带防腐内衬的钢筋混凝土管。

【条文说明：本条考虑到输送水介质以及周围土质对管材的腐蚀或老化作用，影响管材的使用寿命。有关带防腐内衬的钢筋混凝土管应用应符合广东省标准《混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程》DBJ/T15-53、《玻璃钢内衬混凝土组合管应用技术规程》DBJ/T15-76中对管材的要求。】

5.1.3  管材所用的制作原材料、管材产品、密封圈及木垫板的质量应符合国家相关产品技术标准的要求。新型的管材和接口形式应进行试验并取得可靠数据后方可采用。

【条文说明：钢筋混凝土顶管质量应符合行业标准《顶进法施工用钢筋混凝土排水管》JC/T640的要求；依设计所采用的国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836，应符合其中钢承口顶管的要求。玻璃纤维增强塑料管质量应符合《玻璃纤维增强塑料顶管》GB/T21492的要求。密封圈质量应符合行业标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道接口密封圈材料规范》HG/T3091的要求。】

5.1.4  管材的通用管径宜依据表5.1.4选取。钢筋混凝土顶管和玻璃纤维增强塑料顶管所用材料质量要求及构造的要求在相应的产品标准中以有详细规定，在本规程中不再累赘。

表5.1.4  顶管用管材的通用管径（mm）

| 适用顶管机 | 钢 管 | 钢筋混凝土管 | 玻璃纤维增强塑料管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通称直径(DN) | 外径 | 最小壁厚 | 内径 | 最小壁厚 | 内径 | 最小壁厚 |
| 800 | 960 | 10 | 800 | 80 | 900~1100 | 30 |
| 1000 | 1200 | 10 | 1000 | 100 | 1200-1300 | 30 |
| 1200 | 1440 | 12 | 1200 | 120 | 1400~1500 | 35 |
| 1350 | 1620 | 14 | 1350 | 135 | 1600 | 40 |
| 1500 | 1800 | 14 | 1500 | 150 | 1800 | 45 |
| 1650 | 1980 | 16 | 1650 | 165 | 2000 | 50 |
| 1800 | 2160 | 16 | 1800 | 180 | 2200 | 55 |
| 2000 | 2400 | 18 | 2000 | 200 | 2400 | 60 |
| 2200 | 2640 | 20 | 2200 | 220 | 2600 | 65 |
| 2400 | 2860 | 22 | 2400 | 230 | 2800 | 70 |
| 2600 | 3070 | 24 | 2600 | 235 | 3000 | 75 |
| 2800 | 3300 | 26 | 2800 | 255 | —— | —— |
| 3000 | 3550 | 28 | 3000 | 275 | —— | —— |
| 3200 | 3780 | 30 | 3200 | 290 | —— | —— |
| 3500 | 4140 | 30 | 3500 | 320 | —— | —— |

注：使用通称直径的顶管机顶玻璃纤维增强塑料管时，通常另加比玻璃纤维增强塑料管外径稍大的顶管机套壳。

【条文说明：管径系列主要是考虑使用根据钢筋混凝土管径相应的顶管机进行施工不再进行机身改造而编制。】

## 5.2  钢筋混凝土管

5.2.1  钢筋混凝土管的端部200mm～300mm范围内增加环向钢筋或其他形式加强钢筋。

【条文说明：采用有设计资质单位提供的配筋图纸或图集进行生产是根据《输水管产品生产许可证实施细则》对钢筋混凝土排水管企业的相关要求。考虑到开挖管在端面受顶力，与非开挖管有所的不同，要求在顶管管端增加配筋。】

5.2.2  接口形式一般采用柔性接头F型钢承口式，见图5.2.2。也可采用JC/T640的其它接口形式，细部尺寸可参考JC/T640 标准中附录的规定。

【条文说明：也可根据设计需要采用行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640和国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836中的其它DRCP管材接口形式和接口尺寸。经供需双方协议，也可生产其他规格尺寸的管。】

图5.2.2  柔性接头A型钢承口接头示意图

1—钢筋混凝土管体；2—与钢筋笼连接的钢环固定钢筋；3—鹰嘴型密封胶圈；4—木垫圈；5—钢圈

5.2.3  管材抗外压荷载和内水压力的抗压强度应符合GB/T11836与JC/T640的规定，混凝土强度等级不低于C40。

5.2.4  接头钢圈用钢板强度不低于Q235，钢板厚度、长度宜符合表5.2.4规定。钢圈宜采用环氧煤沥青进行防腐处理，防腐层厚度不小于0.2mm。在有腐蚀性介质的条件下，应适当加大钢圈的厚度。

表5.2.4  钢圈用钢板最小厚度、长度要求（mm）

| 管道公称直径DN | 最小厚度t0 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 800~1200 | 6 | ≥250 |
| 1350~1800 | 8 |  |
| 2000~3500 | 10 |  |

5.2.5  管节端面应平整，平整度应符合GB/T11836与JC/T640的规定。管节端面应设置环形木垫圈，并用胶粘剂粘螺钉将其固定。

【条文说明：采用离心法浇筑成型的混凝土管节端面是平整的，立式浇筑时由于端面为人工抹平，其平整度较差。】

5.2.6  大直径管材立式浇筑成型时，管节端面制作误差应符合表5.2.6规定。

表5.2.6  管节端面制作误差允许值（mm）

| 钢筋混凝土管公称直径DN | 端面径向倾斜 | 端面环向不平整度 |
| --- | --- | --- |
| 2400～2800 | 4 | 3 |
| 3000～3500 | 5 | 3 |

## 5.3  钢管

【5.3.1~5.3.4条文说明：本部分条文参考国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的内容，并根据广东本省情况进行编制。】

5.3.1  钢管制作应符合下列规定：

1  钢材的规格和性能应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的要求；

2  钢管管节几何尺寸允许偏差应符合表5.3.1-1的规定：

表5. 3.1-1  钢管管节几何尺寸允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差(mm) |
| --- | --- |
| 周长 | ±0.0035D |
| 圆度 | 端头0.005D；其他部位0.01D |
| 端面垂直度或错边 | 0.001D，且不大于1.5 |
| 弧度 | 用弧长πD/6的弧形板量测于管内壁或外壁纵缝处形成的间隙，其间隙为0.1t+2，且不大于4；距管端200mm纵缝处的间隙不大于2 |

3  除了端面采用单边的V型或K型坡口外，一般接缝采用国家相关标准的V型或X型坡口，焊缝的外观质量应符合表5.3.1-2的规定：

表5.3.1-2  焊缝的外观质量

| 项 目 | 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 外观 | 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡 |
| 宽度 | 应焊出坡口边缘2mm～3mm |
| 表面余高 | 应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm |
| 咬边 | 深度应小于或等于0.5mm。焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10％，且连续长不应大于100mm |
| 错边 | 应小于或等于0.2t，且不应大于2mm |
| 未焊满 | 不允许 |

4  管壁厚度应同时满足施工顶力和正常使用的要求；

5  管节两端头段应有临时加固支撑，防止运输、吊装过程中变形。

【条文说明：圆度是指同端管口相互垂直的最大直径与最小直径之差与管道内径的比值，也称为不圆度或椭圆度。钢管的腐蚀量厚度应根据使用年限及环境条件决定，且不应小于2mm，钢管年腐蚀量标准可根据下表确定。

表5.3.1 钢管年腐蚀量（单面）标准

| 腐蚀环境 | 低于地下水位区 | 地下水位变化区 | 高于地下水位区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 海水 | 淡水 | 海水 | 淡水 |  |
| 腐蚀量（mm年） | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |

注：再涂上快干同种涂料作为防腐层。】

5.3.2  钢管防腐应符合下列规定：

1  钢管防腐分外防腐和内衬防腐，应根据使用要求而定；

2  防腐处理前应清除油污、水份，表面须打磨至无凹凸不平，采用喷砂除锈的质量等级应达到Sa2.5级，人工除锈的质量等级应达到St3.0级；

3  内衬防腐可采用环氧防腐材料、水泥砂浆等，具体做法参照国家相关标准执行；

4  管节两端头长度100mm～200mm管段的防腐处理应在焊接完成并探伤合格后或整段顶管段完成后再进行。

5  外防腐层有环氧沥青富锌漆、环氧玻璃鳞片等，具体做法参照国家相关标准执行。

5.3.3  顶管段完成后应进行防腐层的检查和修补。

5.3.4  钢管连接应符合下列规定：

1  管节对管时，两节管的对口纵向焊缝错开间距应大于300mm。管道任何位置不得有十字形焊缝；

2  顶管用的钢管焊接接口形式一般为单边V型或K型坡口。应将接口平边用作顶进边，如图5.3.4所示；

图5.3.4  钢管焊接接口形式

3  管节焊接前应先修边，清除干净焊接面的锈斑、水、油污和杂物。焊缝不应有裂缝、气孔、夹渣、融合性飞溅等缺陷；

4  对接时应使内壁齐平，内壁错位的允许偏差应不大于0.2倍壁厚，且不大于2mm；

5  焊条的机械性能应与管材相同及匹配，其质量应符合国家标准《碳钢焊条》GB/T5117和《低合金焊条》GB/T 5118的规定；

6  连接焊缝还应符合表5.3.4的规定。非压力管的连接焊缝不应低于焊缝质量分级的Ⅲ级标准，压力管的不应低于焊缝质量分级的Ⅱ级标准。

表5.3.4  钢管焊接接口尺寸允许值（mm）

| 坡口型式 | 厚度t | 接缝间隙b | 平口宽度p |
| --- | --- | --- | --- |
| 单边V型 | 6～9 | 1±1 | 1±1 |
|  | 9～15 |  |  |
|  | 15～26 |  |  |
| K型 | 12～40 |  |  |

## 5.4  玻璃纤维增强塑料管

5.4.1  顶管用玻璃纤维增强塑料管的设计与构造应符合下列规定：

1  管体抗压强度不应小于75MPa，管端抗压强度不应小于105MPa；

2  管材的刚度不应小于表5.4.1-1的要求；

表5.4.1-1  最小刚度要求

| 公称直径DN（mm） | 最小刚度（N/m²） |
| --- | --- |
| 900～1000 | 20000 |
| 1200～3000 | 15000 |

3  管端应加厚，且应有过渡段。如设计无要求则增厚段长度不宜小于250mm；

4  接头一般采用承插式F型接口，见图5.4.1。接口的细部尺寸宜符合表5.4.1-2及GB/T21492要求；

表5.4.1-2 玻璃纤维增强塑料管接口细部参考尺寸（mm）

| 管道公称直径 | 钢套环尺寸 | 接口尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 长度 | 厚度 | 长度 | 深度 |
|  | B | t0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | t3 |
| 900 | 210 | 4 | 76 | 144 | 30 | 33 | 74 | 5 | 2 | 2 |
| 1000 | 225 | 4 | 90 | 145 | 30 | 34 | 75 | 6 | 2 | 3 |
| 1200 | 225 | 4 | 90 | 145 | 30 | 34 | 75 | 6 | 2 | 3 |
| 1400 | 225 | 4 | 90 | 145 | 30 | 34 | 75 | 6 | 2 | 3 |
| 1600 | 250 | 5 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 9 | 2 | 4.5 |
| 1800 | 250 | 5 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 9 | 2 | 4.5 |
| 2000 | 250 | 5 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 9 | 2 | 4.5 |
| 2200 | 250 | 5 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 9 | 2 | 4.5 |
| 2400 | 250 | 6 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 11 | 2 | 6.5 |
| 2600 | 250 | 6 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 11 | 2 | 6.5 |
| 2800 | 250 | 6 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 11 | 2 | 6.5 |
| 3000 | 250 | 6 | 110 | 150 | 38 | 35 | 72 | 11 | 2 | 6.5 |

图5.4.1  玻璃纤维增强塑料管承插式F型接口接头示意图

1—玻璃纤维增强塑料管管体；2—木垫圈；3—密封胶圈；4—钢套环；5—注浆孔

5 承口钢圈应采用不锈钢制作，当压力等级不大于0.25MPa时，其厚度不小于表5.4.1-3要求。当压力等级大于0.25MPa时，其最小厚度应符合国家标准《玻璃纤维增强塑料顶管》GB/T21492相关要求，钢圈的长度必须能压住橡胶圈并留有50mm以上的富余量；

表5.4.1-3  不锈钢套环最小厚度（mm）

| 玻璃纤维增强塑料管公称直径DN | 最小厚度 |
| --- | --- |
| 800~1200 | 3 |
| 1400~1800 | 4 |
| 2000~2400 | 5 |
| 2600~3000 | 6 |

6 管端面平整度应符合表5.4.1-4规定：

表5.4.1-4  管端面平整度允许值（mm）

| 玻璃纤维增强塑料管公称直径DN | 平整度 |
| --- | --- |
| 800~1600 | 2.0 |
| 1800~3000 | 2.5 |

7  承口处加设木垫圈；

8 管节的注浆孔应设置在插口端胶圈槽的侧面，孔口宜为G1"钢管内螺纹。对于公称直径不小于2000mm的管材，宜设置4个注浆孔，公称直径小于2000mm的管材，宜设置3个注浆孔。

【条文说明：玻璃钢夹砂管是以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工行业及排水工程的最佳选择。考虑到开挖管在端面受顶力，与非开挖管有所的不同，要求顶管端面要有增强过渡段。】

5.4.2  管节的生产应符合下列规定：

1  应采用定长缠绕和连续缠绕成型工艺，不得采用离心浇铸成型工艺；

2  管节的端部和止水胶圈安装槽宜用车床切削加工成型,内外边的高度差宜小于1mm，边棱应无毛刺；

3  管身厚度应均匀，壁厚不允许出现负偏差；

4  出厂管节的内外壁、承插口和橡胶圈等应外观检查合格。

【条文说明：广东地区企业基本采用的是定长缠绕缠绕工艺，离心浇铸成型工艺玻璃钢砂顶管尚无生产及应用经验，本规程暂无考虑采用。】

## 5.5  橡胶密封圈

5.5.1  橡胶密封圈的材料应为耐油脂的氯丁橡胶，其性能指标应符合表5.5.1的要求，其使用寿命应与管材的相匹配。

【条文说明：本条规定要考虑橡胶密封圈的质量和使用寿命，避免橡胶密封圈过早损坏或老化，或因尺寸安装问题，而造成漏水的情况。】

表5.5.1　橡胶密封圈性能指标

| 项 目 | 限值 |
| --- | --- |
| 邵氏硬度（°） | 40～60 |
| 伸长率（%） | ≥400 |
| 拉断强度（MPa） | ≥13 |
| 永久变形(70℃,24h)（%） | ﹤20 |
| 老化系数（70℃，144h） | ≥0.8 |

5.5.2  橡胶密封圈的横断面应为鹰嘴型，其自然周长应为对应管周长的0.85～0.90倍。

5.5.3  用于钢筋混凝土管的橡胶圈高度宜为26(1mm，宽度宜为36(1mm；用于玻璃纤维增强塑料管的高度宜为20(1mm，宽度宜为30(1mm。

## 5.6  垫圈

5.6.1  垫圈应采用质地均匀富有弹性的松木夹板、杂木夹板或胶合板制作，厚度应为8mm～12mm，外径比钢圈内径小5mm～10mm，内径比管内径大5mm～10mm。小管径取小值，大管径取大值。

5.6.2  垫圈应使用专用胶水黏贴在管段端口上，混凝土管也可以用螺丝钉固定。

# 6  顶管设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  顶管场地及位置选择应满足下列要求：

1  避开地下障碍物、离开地上及地下建（构）筑物；

2  穿越河道时，管道应布置在河床冲刷深度以下；

3  宜预留顶管施工发生故障或碰到障碍时必要的处置空间。

【条文说明：顶管工程场地的选定关系到管道的使用安全、工程投资、施工难易。对位于地震、不良地质作用、地质灾害（滑坡、塌陷、泥石流）地段的顶管工程，当管道线路无法避让时，必须采取可靠的工程措施，确保管道安全。对地下障碍必须事先探明并做好处理，否则顶管机无法通过障碍物区，导致要改变敷管工法或重新调整管线位置；顶管离开地上及地下建（构）筑物，是为了使顶管施工对地层的扰动区域不影响已有的建（构）筑物。顶管穿越河道，除应把管道布置在河床冲刷深度以下外，还应满足规划要求。顶管施工一旦出现机器故障或其他意外，通常的做法是在地面往下进行处理，因此，有必要在地面预留一定的施工操作空间。】

6.1.2  顶管适用于淤泥质土、粘土、粉土及砂性土，下列土层条件下慎用：

1  标贯击数不大于2的软土层；

2  花岗岩球状风化强烈的土层；

3  地下水位以下粒径大于50mm以上的卵砾石地层。

【条文说明：顶管在大部分土层都可以顺利顶进，但在某些土层施工比较困难：对未经加固的标贯击数很低的软土层，顶管机极容易“磕头”，很难调整姿势、很难进行纠偏、直至无法继续顶进施工；对地下水丰富的粉细砂层，顶管机的扰动破坏了砂层本身的结构，使其丧失承载能力，也难以顶进；对花岗岩球状风化强烈的土层（俗称的“孤石”很多、很发育的地层）和软硬交互的地层，顶管的难度很大。各地可根据当地的工程实践进行综合研判，以判断不同的土层对顶管的适应性，本条给出一个参考意见。】

6.1.3  掘进工艺选择：

1  掘进工艺应根据地质情况、地下水条件、地面环境要求等因素选择，一般可参照表6.1.3选择：

表6.1.3  掘进工艺选择表

| 掘进工艺 地层条件 | 泥水平衡式 | 土压平衡式 | 手掘式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淤泥质土 | 适用 | 适用 | 不可用 |
| 粘土 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 粉质粘土 | 适用 | 适用 | 水量小才适用 |
| 砂土 | 适用 | 适用 | 不适用 |
| 卵砾石 | 部分适用 | 适用 | 适用 |
| 软质岩 | 可用 | 可用 | 水量小才适用 |
| 硬质岩 | 可用 | 可用 | 可用 |

2  应严格限制使用手掘式工艺，当必须使用该工艺时，应同时满足下列条件：地下存在障碍物、无法调整管线位置、地质条件差的地层应加固处理、施工条件安全可靠、管道外径不小于1.2m且不大于2.0m。

【条文说明：掘进工艺选择必须综合考虑各方面的因素，既要考虑机具的适应性，也要考虑施工的效率，更要考虑施工人员的安全；对于在软土、砂层、地下水中进行顶管，不应使用敞开式的掘进（俗称：人工顶管）工艺，因为施工过程风险很大，所以，对采用人工顶管做了严格的限制。人工顶管是机械顶管无法解决问题时才使用的工法，不应把它作为主要工法选用。砾石层、卵石层应使用具有破碎功能的顶管机，中风化岩及其以上、饱和抗压强度>10MPa的岩层应使用滚刀刀盘的顶管机。】

6.1.4  顶管与既有管道、与邻近建（构）筑物基础的水平净间距应满足下列要求：

1  与既有管道的最小净间距应根据管道材质、管道直径及管道走向等因素，符合表6.1.4的要求；

表6.1.4  与既有管道的最小净间距（m）

| 管材类型 管道相互位置 | 钢筋混凝土管 | 玻璃纤维增强塑料管 | 钢管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行 | 与既有管道等标高 | 2.0，且>1.0D | 2.0，且>1.0D | 1.0，且>1.0D |
|  | 低于既有管道 | 3.0，且>1.5D | 3.0，且>1.5D | 2.0，且>1.5D |
| 交叉 | 正交下穿 | 1.0，且>0.5D | 1.0，且>0.5D | 1.0，且>0.5D |
|  | 斜交下穿 | 2.0，且>1.0D | 2.0，且>1.0D | 2.0，且>1.0D |

注：1.拟顶管道在既有管道上方时，最小净间距宜为0.5D。

2.土层力学性能较差时，上表中数值应加大。

2  管底标高不低于建（构）筑物基础底标高时，净间距应不小于1.0D；管顶标高低于建（构）筑物基础底标高时，净间距应大于2.0 D。

【条文说明：拟顶管道与既有管道、箱涵、建（构）筑物基础距离，与顶管深度、土层特性、既有管道、箱涵、建（构）筑物结构、管道连接方式、管道材料等因素有关，具体情况往往又是千差万别、无法一一罗列；可行的处理方法就是：拟顶管道尽量离开既有管道、箱涵、建（构）筑物基础，对于能预计发生的情况，应事先做好保护措施。】

6.1.5  顶管不应从建（构）筑物基础的影响范围内穿过。符合6.1.4条第2款的顶管应采取措施对建筑（构）物进行保护。

【条文说明：顶管不要从建筑（构）物的基础的影响范围下穿过，特别是刚性的条形基础、扩大基础，除非有可靠的保护措施。】

6.1.6  上覆土层厚度一般不小于1.5D且不小于3.0m；穿越河道时覆土厚度尚应满足管道抗浮要求。

【条文说明：管顶覆土太薄，造成顶管机上浮、纠偏困难、土压、泥水平衡不稳定，也极易造成地面隆起和沉降，所以，对管顶覆土厚度作出限制。】

6.1.7  顶管结束后，应采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换管外侧泥浆，填充超挖、塌落等原因造成的空隙。封闭管道上的注浆孔。

## 6.2  顶管井设计

6.2.1  顶管井的围护结构形式应根据地质条件、管道埋深、施工工艺及环境条件等按表6.2.1选用。

【条文说明：常用井的结构形式包括沉井、人工成孔护壁井和钢板桩护壁井，应根据具体地质条件适用的施工工艺确定合适的井结构。对于沉井，由于其壁厚较大，应预留穿墙孔。穿墙孔采用砖砌，直径比管径大200~600mm比较合理，方便顶管机切削，也能满足沉井下沉和顶管机穿墙时的挡土止水作用。

顶管井的结构形式应根据地质情况、地下水位、周边荷载、施工条件、造价、工期、环境影响等综合考虑；各种结构形式有各自的适用条件，当设计条件简单时，可采用一种结构形式，当设计条件复杂时，则要采用多种结构形式甚至几种结构形式综合使用才能解决问题。顶管井结构形式有：沉井、地下连续墙井、排桩井、逆作井（人工挖井）、钢板桩井，有些井的结构特点差别较大，结构选型时应注意。

1  沉井：结构刚度大、整体性好。当矩形沉井深度或平面较大时，可通过设置内支撑或内隔墙，调整受力。设计应明确施工方法（对流砂、涌水的地层，应采用不排水下沉，水下混凝土封底）、沉井分段施工高度、沉井下沉时混凝土的强度要求、地基承载力要求。

2  地下连续墙井：空间整体性不够好，墙段连接处为薄弱部位，墙体受力作用发生变形时，墙段连接处极易发生开裂、漏水，应在竖向按一定间距设置平面闭合加劲梁及内支撑，当井下防水要求较高时，可设置钢筋混凝土内衬。

3  排桩井：当井位于地下水位标高以下时，应做桩间止水或做独立的止水帷幕，其他方面，与地下连续墙井类似。

4  逆作井：该结构的使用受地质条件、地下水位、开挖深度的限制。逆作井最适宜做成圆形。由于逆作井是分节从上往下施工，因此，必须保证各节井环竖向连接可靠。当局部土体不能自立、地下水位较高，又必须采用逆作井时，必须先对地层做可靠的加固、止水措施，才能进行逆作井施工。

5  钢板桩井：将钢板桩打入土层一定深度并设置内支撑以抵抗水平荷载、保持结构稳定。钢板桩竖向抗弯刚度较大，构件之间由于扣缝，横向只能传递剪力。钢板桩由于强度高、施工快、造价低，应用较广；但其使用受地质、地下水位限制，井深受钢板桩的长度限制，施工时对周边环境影响较大。钢板桩应打入不透水层，当不能满足该要求时，要增加止水设施予以解决。钢板桩工作井下部宜做一段现浇钢筋混凝土内衬作后靠背。】

6.2.2  顶管井的尺寸应符合下列规定：

1工作井的长度应考虑后座、千斤顶、操作空间、环形顶铁、穿墙止水、顶管机或管材节段的较长者的尺寸，宽度应考虑安装设备的需要。矩形工作井的长短边之比不宜大于2.0；

2 接收井的内部大小应满足取出顶管机的操作要求；

3顶管井深度为管底埋深、导轨高度、支垫厚度之和。钢管顶管应预留焊接坑，管道轴线方向宽度不小于0.8m，管道横向宽度根据管径适当选取，坑底离管底高度不小于1.0m。

表6.2.1  顶管井结构形式

| 顶管井 结构形式 | 一般适用井深 (m) | 穿越土层 | 持力层 | 地下 水位 | 对环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 般 粘 性 土 及 其 填 土 | 淤 泥 和 淤 泥 质 土 | 粉 土 | 砂 土 | 碎 石 土 | 硬 塑粘 性 土 | 密 实 砂 土 | 碎 石 土 | 软 质 岩 石 或 风 化 岩 石 | 以 上 | 以 下 | 振 动 | 噪 音 | 排 浆 |
| 沉井 | ≤25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | × | × | ○ | ○ | 无 | 无 | 有 |
| 地下连续墙 | ≤35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | 有 | 有 |
| 排桩 | ≤15 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | 有 | 有 |
| 逆作 | ≤10 | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | 无 | 无 | 无 |
| 钢板桩 | ≤10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | 有 | 有 | 无 |

注：表中符号,○-表示适合采用，△－表示可能采用，×－表示不能采用，△－表示采取止水桩加固后可采用

【条文说明：顶管井的平面尺寸和深度必须满足顶管施工的需要，当顶管井有其他要求时，其平面尺寸和深度还要满足其使用功能的需要。】

6.2.3  顶管井设计应满足《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑地基基础设计规范》GB50007以及《广东省建筑基坑支护工程技术规程》DBJT15-20的要求，结构重要性系数、安全等级、设计使用年限应根据其使用功能确定。

【条文说明：顶管井结构设计应根据使用功能，按照《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068要求，确定设计使用年限、结构重要性系数、结构的安全等级。】

6.2.4  顶管井结构除了进行土水压力和地面荷载作用效应分析外，工作井还应进行顶力作用效应分析。并采用相应的作用效应最不利组合，对其进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。

【条文说明：顶管井应进行施工阶段、使用阶段各种作用效应分析，顶管工作井应进行最大顶力下的作用效应分析。临时性结构的地下水位应按施工期间的最高水位考虑。】

6.2.5  当顶管井位于岸边或水中时，应进行筑岛冲刷、整体稳定、抗滑移及抗倾覆等验算。

【条文说明：钢板桩井、地下连续墙井、排桩井属于支护结构，应按基坑设计的有关规定进行各种稳定验算。当上述构件兼作止水帷幕时，尚应满足抗管涌、抗隆起、抗承压水及渗流等稳定条件。】

6.2.6  工作井应设置钢筋混凝土底板。

【条文说明：位于岸边、水中的顶管井，应根据水文条件进行各种水力稳定验算。】

6.2.7  顶管井的内支撑、内衬结构不得妨碍顶管施工。

6.2.8  顶管井的设计还应包括以下内容：

1  洞口止水设计；

2  工作井后靠背设计；

3  竖向交通设施的设计。

## 6.3  沉井设计

6.3.1  沉井穿越较厚砂层时，其适用深度宜减小，并应设置减阻措施。

【条文说明：沉井的适用深度可根据当地实际应用情况确定，当沉井需要穿过地下水位以下的厚砂层或土中夹有孤石时，宜慎用。穿越厚砂层应有相应的减阻措施。】

6.3.2  应明确下沉方法及封底方法；并应明确分段施工高度、下沉时混凝土强度要求，并进行相应的稳定性验算。

【条文说明：沉井施工有不同的下沉方法、封底方法，应结合具体地层、地下水情况合理使用；沉井分段施工高度、沉井下沉时混凝土的强度要求、地基承载力要求要通过计算确定，沉井稳定计算内容包括：地基强度验算，下沉验算，抗浮验算（应对各阶段出现的最高水位进行验算，有抗浮措施除外），下沉稳定验算，刃脚计算，井壁计算，底板计算，封底计算（应按封底混凝土的实际强度进行验算）；当沉井位于岸边或水中时，尚应进行相关的稳定（抗滑移、抗倾覆、抗冲刷）验算。】

6.3.3  井壁穿墙孔口应设置加强钢筋；井壁宜预留顶管穿墙孔，当孔内采用砌体封堵时，砌筑砂浆的强度等级不应低于M10，砌块的强度等级不应低于Mu15。

【条文说明：实际工程中，工程技术人员经常担心沉井预留孔的失稳，或者担心预留孔会降低后靠背的承载力，往往不设置预留孔，结果给顶管施工开孔带来极大的困难，和严重增加开孔的施工安全风险和施工难度，并造成工期的延长。】

6.3.4  沉井混凝土强度等级不应低于C25。

6.3.5  矩形沉井壁板交接处宜设置腋角。

【6.3.4～6.3.5条文说明：沉井基本构造要求涉及：沉井平面宜对称布置，矩形沉井的长宽比不宜大于2.0，沉井主体结构和封底混凝土最低强度等级，井壁、底板的最小厚度，刃脚踏面最小宽度，井壁的内角、壁板的交接处设置腋角，沉井预留孔口周边加强措施，混凝土保护层厚度，当沉井通过坚硬土层时，刃脚踏面的保护等，可参照相关设计规范、设计规程执行。】

6.3.6  沉井壁板厚度变化应结合沉井的下沉和稳定计算确定。

【条文说明：沉井壁板可以是等截面或变截面，变截面设在壁板外侧还是壁板里侧应根据沉井的下沉和稳定验算决定。】

6.3.7  沉井的设计尚应符合国家《混凝土结构设计规范》GB50010和相关规范、规程的要求。

## 6.4  逆作井设计

6.4.1  逆作井的使用应满足“表6.2.2”的条件，当不满足使用条件时，应超前对不适合的地层做加固或做可靠的止水等措施后才能使用。

【条文说明：逆作井就是人工挖井，当无法采用其他更合适的结构类型顶管井、必须使用逆作井穿越局部不能自立的土体（如：回填土、淤泥质土、砂土等）或地下水位高于开挖深度等不利地质区段时，开挖面会出现塌方、流砂、涌水等现象，则应在顶管井开挖之前就采取可靠的超前固土及止水措施进行预先处理，当确认超前固土及止水措施满足要求后，才能进行顶管井的开挖，必要时，应进行单井的试验性开挖。逆作井的设计、施工、监理、管理等各方必须按照“广东省建设厅”的“关于限制使用人工挖孔桩的通知”要求执行，以确保施工全过程的安全。】

6.4.2  逆作井宜为圆形，圆形工作井的井壁厚度不宜小于300mm。矩形工作井的井壁厚度不应小于400mm，角部宜设置腋角。井壁混凝土强度等级不应低于C25。

【条文说明：考虑到逆作井的施工特点，对井环的混凝土强度等级作规定；逆作井的平面为圆形时，井壁受力最好，能够发挥钢筋混凝土的受力特性；矩形井壁板的内角设置腋角，是为了加强壁板角部的连接刚度和改善受力；井环最小厚度的要求主要考虑了施工的可操作性，井环厚度同时也要满足构件的各种极限状态要求。】

6.4.3  井环应按不同的深度分别进行环向偏心受压及竖向受拉承载能力计算。

【条文说明：井环平面受力宜按偏心受压构件计算，即使是圆形平面的逆作井，由于土层不均匀、土方开挖偏差、模板的制作及安装偏差，均导致井环平面不对称、受力不均匀。】

6.4.4  应按不同的施工过程对逆作井的坑底分别进行稳定验算。

【条文说明：因为逆作井每一节井环施工都是没有嵌固深度的基坑开挖，所以，必须对每一节井环开挖的坑底进行稳定性验算，包括：整体稳定验算、抗隆起验算、抗渗（抗承压水）验算。】

6.4.5  逆作井的竖向连接和支承的构造措施应满足最不利受力要求，竖向钢筋的连接不得采用搭接。

【条文说明：逆作井是分节从上往下施工，其竖向连接仅靠竖向钢筋，因此，每节井环竖向钢筋必须留出足够的焊接长度，并确保各节井环竖向钢筋的焊接质量；也可以在每节井环与土层之间设置一些防脱落的辅助措施；另外，可在地面的井口设置平面环梁，防止井环整体下坠。】

6.4.6  在井环上开孔或井环被截断时应设置加强措施并进行相应的验算。

【条文说明：由于顶管井必须在井环开孔，当管道直径较大时，开孔可能涉及上下两节或三节井环，导致井环构件局部受到削弱甚至整节截断，一般在井下段做一部分现浇钢筋混凝土内衬进行补强，防止顶管施工时，井环发生过大变形、连接失效等现象。】

6.4.7  应明确挖土方式、井环分块数量、竖向分节高度等要求。

【条文说明：挖土时机是为了保证在开挖下节井环土方时，上节井环的混凝土强度达到特定的要求，保证其在水、土压力作用下不发生破坏，所以，应对每节井环挖土时、上节井环混凝土的强度提出具体要求。井环分块施工也就是平面分段跳挖施工，上下两节井环的竖向施工缝应错开。每节井环高度一般不大于1.0m，在通过不利地质区段时，每节井环的高度可根据不同情况予以调小。开挖面土体在井环混凝土闭合前的状态最危险，深度越大情况越严重、土质越差情况越严重，因此，必须对每节井环从开始挖土到完成浇筑混凝土的整个施工时间段作出限制。】

6.4.8  逆作井不应作为永久结构或防水体系使用。

【条文说明：逆作井因其受力特点、连接构造所限，不能作为永久结构或防水体系使用。】

## 6.5  钢板桩井设计

6.5.1  钢板桩支护结构的设计与计算，应按照国家《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和广东省现行的基坑技术规程的规定执行。

【条文说明：根据岩土的工程性质、水文条件、工作井的结构特点、开挖尺寸以及深度、荷载性质及施工机械等进行综合判断，进行钢板桩工作井的设计和施工方法选择。】

6.5.2  钢板桩型号的选择应由支护结构计算确定，一般按满足最大弯矩确定钢板桩型号。

【条文说明：悬臂式和入土较浅的单撑钢板桩其入土深度和最大弯矩的计算可用静力平衡法，多撑钢板桩其入土深度和最大弯矩的计算可用等值梁法。有条件时以上计算可采用平面杆系有限元法。】

6.5.3  当透水层位于钢板桩底以下且抗管涌或抗隆起计算不能满足要求时，应另外设置独立的截水帷幕。

【条文说明：钢板桩都会给出单边和扣接时的截面模量和最大弯矩，支护结构计算后查表得到符合承载力要求的型号，不需要按进行钢板桩的强度验算（一般不存在N）。钢板桩的工作井还应进行整体稳定性验算、抗滑移验算、抗倾覆稳定验算、抗隆起稳定验算、抗渗流稳定验算。】

6.5.4  钢板桩顶管井内应设置钢筋混凝土底板和穿墙孔井壁，结构和构造设计应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。混凝土强度等级不应低于C25。

【条文说明：钢板桩自身止水依靠锁口止水密封，由土、砂等细颗粒物质堵塞锁口间隙，起到止水效果。发生渗漏时，也可在锁口间隙塞棉丝等措施止水。】

## 6.6  地下连续墙井设计

6.6.1  地下连续墙适用于地质条件差、周边环境复杂、控制要求高的顶管井。井内穿墙孔处应设置钢筋混凝土内衬，内衬宜按共同受力考虑其连接方式。

【条文说明：地下连续墙井的墙段连接处在受力后，极易发生开裂、漏水，为了加强地下连续墙井的整体性，可在井内有要求的区段设置钢筋混凝土内衬及内支撑；内支撑的设置不能影响顶管施工。】

6.6.2  单层支点或多层支点的地下连续墙可采用符合受力工况的分析法进行受力分析；墙体应按受弯构件进行计算，围檩和内衬应按受弯、受剪构件进行计算，内支撑应按偏心受压构件进行计算。

【条文说明：顶管井的平面尺寸较小，宜考虑土体的空间作用效应；地下连续墙墙体构件的作用效应分析计算有各种不同的方法，一般没有考虑空间作用，可参照相关设计规范、设计规程执行。】

6.6.3  所有混凝土构件混凝土强度等级不应低于C25，永久结构混凝土的抗渗等级应满足相关专业的要求。

【条文说明：临时结构不需要考虑抗渗设计。】

6.6.4  地下连续墙厚度不应小于600mm。

【条文说明：规定地下连续墙最小厚度，主要是考虑施工成槽机械和浇筑设备的限制。】

6.6.5  地下连续墙槽段的接头应避免在转角处及转角附近，并应确保满足每个直边成孔数目为单数的要求，且应选择抗变形能力和抗渗性能较强的接头类型。

【条文说明：地下连续墙槽段的接头为薄弱部位，应避免在受力复杂的部位设置接头，要求每个直边成孔数目为单数是工艺保证垂直度和施工质量的基本要求；常用的接头类型是工字钢接头、圆管接头，最新有采用橡胶板接头的。】

6.6.6  穿墙孔槽段的中线宜与管道中线重合，槽段长度应大于预留洞口，洞口两侧余宽应能满足施工阶段和使用阶段的受力要求。

【条文说明：槽段划分时候，要与管道预留孔位置协调，避免管道预留孔同时落在两段墙段上。】

6.6.7  洞口周边应设置加强钢筋，墙段洞口宜预留。

6.6.8  地下连续墙的设计尚应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和广东省的相关标准的要求。

## 6.7  排桩井设计

【6.7.1~6.7.6条文说明：可参照地下连续墙井的相关说明。】

6.7.1  排桩顶管井应分段或全段设置钢筋混凝土内衬及水平内支撑，并按共同受力考虑连接方式。

6.7.2  排桩井可取单桩作为计算单元；桩身及腰梁均按弯、剪构件计算，内撑按偏心受压构件计算。

6.7.3  桩身混凝土强度等级不应低于C25。

6.7.4  桩径不应小于800mm。

6.7.5  宜在排桩之间设置止水桩止水，其深度应满足止水要求。

6.7.6  灌注桩的设计尚应按照国家《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《建筑桩基技术规范》JGJ94及广东省现行的相关基坑技术规程的规定执行。

## 6.8  穿墙止水设计

6.8.1  地层为透水层时，应设置井壁预埋钢环，宜采用双层止水橡胶板。橡胶压板可加工成铰接（图6.8.1）。

图6.8.1  双层止水橡胶板

【条文说明：穿墙止水作用是防止顶管机出洞时地下水及泥浆流入工作井内引起地层失稳，并建立泥水平衡顶管机的压力平衡。穿墙止水结构一般包括：钢套环、止水橡胶环、可调压板、洞口加固桩或砖砌孔口等组成，止水橡胶环通过安装在预埋钢环的螺栓，用可调压板固定在预埋钢环上。】

6.8.2  预埋钢环应预埋在工作井内衬墙上，钢环中心点与管道中心线偏差应小于10mm。

【条文说明：绞接压板能够较好地防止高水压下止水橡胶往外翻出。】

6.8.3  内衬墙洞口和预埋钢环的内直径宜大于管道外径不小于150mm。

6.8.4  橡胶止水圈的伸长率不小于400％，邵氏硬度=50°±10°之间，厚度不宜小于12mm，内径小于管道外径100mm。

6.8.5  洞口加固止水措施宜采用高压旋喷桩或搅拌桩，桩间的搭接宽度不宜小于150mm，也可采用素混凝土墙。洞口加固范围应超出管外径1D、且不少于1m。加固体厚度应通过计算确定。

6.8.6  可调压板内边与管道外表面的最小间隙不宜大于20mm。

【条文说明：洞口加固止水措施是防止凿除洞口井体结构时前方土体坍塌，使用砖砌预留孔的沉井可不进行加固。】

## 6.9  顶管允许顶力计算

6.9.1  顶管顶进长度应综合考虑土层特性、管道材质、管径、注浆减阻、中继环的设置等因素。

【条文说明：单坑顶进长度涉及因素较多，应综合考虑并进行计算确定。】

6.9.2  顶管顶进阻力应按下式计算：

（6.9.2-1）

（6.9.2-2）

（6.9.2-3）

式中：F —— 顶进阻力(kN)；

F1 —— 顶管机前端正面阻力(kN)；

F2 —— 管道的侧壁摩阻力(kN)；

D —— 管道的外径(m)；

L —— 管道顶进施工长度(m)；

fk —— 管道外壁与土的单位面积平均摩阻力(kN／m2)，通过试验确定；对于采用触变泥浆减阻技术正常顶进时宜按表6.9.2选用；对长时间停止顶进时，该系数应按土层情况增加到原来的1.5～3.0倍；

P —— 对于泥水平衡顶管取机头截面中部的地下水压力；对于土压平衡顶管取机头截面中部的主动土压力；对于人工顶管为零。

表6.9.2  管外壁单位面积平均摩擦阻力fk (kN／m2)

| 土类 管材 | 粘性土 | 粉土 | 粉、细砂土 | 中、粗砂土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土管 | 3.0～5.0 | 5.0～8.0 | 8.0～11.0 | 11.0～16.0 |
| 钢管 | 3.0～4.0 | 4.0～7.0 | 7.0～10.0 | 10.0～13.0 |
| 玻璃纤维增强塑料管 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 4.0~5.0 | 5.0~7.0 |

【条文说明：顶进阻力计算公式中fk是已考虑管道重量和表面积与土体的综合摩阻力；机头前方泥水压力 P是平均地下水压力。机头的外径比管道外径一般大10~20mm，所以计算时忽略这些差异，均按管道外径计算。】

6.9.3  管材允许顶力应按下式计算：

（6.9.3）

式中：N —— 管材允许顶力（kN）

fc—— 管材的纵向抗压强度设计值（MPa）；

A0—— 管材环向最小截面面积（m2）；

——折减系数，按管材的不同参考表6.9.3取值。

表6.9.3  不同管材的折减系数参考值

| 管材类型 | 玻璃纤维增强塑料管 | 钢筋混凝土管 | 钢管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折减系数( | 0.40 | 0.50 | 0.60 |

【条文说明：计算管材允许顶力需考虑管材制造时两端的端面不平整度、顶进过程中管线的偏差、环形顶铁的形式等因素。钢管使用马蹄型的环形顶铁，与管口接触的面积占钢管断面的80%左右；玻璃钢夹砂管存在纵向抗压强度低于环向抗压强度，管口不平整、且管口容易分层剥离的问题。顶管过程偏差控制水平较低时，实际折减系数会大为降低。】

6.9.4  主顶千斤顶和中继环的顶力按下式计算：

（6.9.4）

式中：n1 —— 使用的千斤顶数量；

J0—— 单个千斤顶额定顶力（kN）；

P1—— 液压泵站的使用压力（MPa）；

6.9.5  顶进时的最大顶力不能超过管材和工作井后背墙的允许压力，否则必须加中继间接力顶进。

6.9.6 中继间的设置原则应符合以下规定：

1 主顶总推力达到中继间总推力的40％～60％时，放置第一个中继间；

2启动前一个中继间顶进后，主顶千斤顶的总顶力达到前一个中继间总推力的60~80％时，放置下一个中继间；

3 主顶千斤顶的总顶力达到主顶千斤顶额定推力的90％时，应启动中继间接力顶进。

【条文说明：第一个中继间的放置主要考虑突发事件引起顶力增加，保持足够富余顶力。砂土取低值，粘土可取高值。】

# 7  顶管井施工

## 7.1  一般规定

7.1.1  施工准备包含以下内容：

1  应根据设计文件，复核现场的条件是否满足顶管井的施工工艺要求；

2  确认现场位置、地质条件及大小满足顶管设备安装、始发、顶进及到达的要求，必要时考虑对井的位置、深度或大小进行调整；

3  施工通道净空间大小应满足设备运输和吊装的要求；

4  确认地上和地下管线、临近建（构）筑物、地下障碍物等对井及顶进施工均无影响。

【条文说明：顶管井的位置与顶管的轴线布置和场地有关，顶管井的尺寸不宜过大或过小，长度或直径一般6m为宜，除非考虑管道的正常使用的需要。】

7.1.2  应采用圆形模板施工预留洞口，模板的尺寸偏差允许值为±5mm，模板的强度和刚度应足够保持洞口的圆度。

7.1.3  双向顶进时，首次顶进的后靠背墙体、井壁不宜预留穿墙孔。

【条文说明：作为后靠背墙时，井壁墙体承受顶管顶力，井体受力大，故双向顶进时，首次顶进的后靠背墙体、井壁不宜预留穿墙孔。反向顶进时，已施工的管道提供了反顶的后座力。】

7.1.4  除矩形沉井外，工作井均应设置前、后衬墙。衬墙的表面必须与顶进轴线垂直，表面平整，能满足安装穿墙止水环的要求。

7.1.5  井内外排水应满足以下要求：

1  井顶部应高出地面15cm~30cm；

2  井周边应有临时排水系统；

3  工作井底部应设置集水坑，集水坑的深度不宜小于40cm。集水坑宜设置在角部或两侧，不应位于顶进轴线上。集水坑应在浇注底板时预留。

【条文说明：井壁高出地面才能达到防止地面雨水汇流到井内和防止杂物落入。】

7.1.6  顶管井周边地面应硬化。

【条文说明：满足顶管施工吊装的要求。】

## 7.2  施工工艺要求

7.2.1  工作井施工的方法、工艺参数、质量标准等应符合国家建筑地基基础施工及质量验收规范、钢筋混凝土结构施工及质量验收规范的要求。

【条文说明：顶管井的施工方法较多，本规程的方法为目前较常见和成熟的方法。】

7.2.2  沉井施工应满足以下要求：

1  挖土机具应根据沉井内净空尺寸以及土质条件选用；

2  沉井的垫层可采用垫木、砂垫层或素混凝土层；

3  沉井第一节的混凝土强度达到设计抗压强度后，其余各节达到设计抗压强度的70%后，方可下沉；

4  沉井接高时，应进行下沉稳定计算，并确保稳定措施有效；

5  采用排水封底的沉井，应进行抗管涌、坑内土体抗上浮计算，且井体应停止下沉。否则，应采用水下封底。

7.2.3  逆作井施工应满足以下要求：

1  当设计有止水帷幕时，应先施工止水帷幕，且待止水帷幕强度、抗渗性能满足设计要求时，方可施工井圈和井壁；

2  井圈高度不宜小于30cm。井圈厚度宜比井壁厚15cm-20cm，井圈形状宜为倒L形；

3  内衬宜采用顺作法从底向上施工。

【条文说明：逆作井第一节井壁应高出地面，以起到防地表水流入，地表杂物掉落的作用。高出的部分称为井圈。】

7.2.4  钢板桩井施工应满足以下要求：

1  钢板桩井后靠背处的土层为软弱土层时宜对其进行加固，加固措施宜采用水泥土搅拌桩、旋喷桩等；

2  进、出洞口处的钢板桩应根据顶管尺寸开洞，洞口处宜用型钢加固，并应加固洞口上方的土体；

3  钢板桩井的渗漏处应采取措施封堵，井底宜设置排水沟、集水坑。

7.2.5  地下连续墙井施工应满足以下要求：

1  抓斗成槽的单元槽段长度宜为6m，冲孔桩成槽可为4m～6m，穿墙管等特殊槽段可适当加长；

2  地下连续墙接缝位置应与井室内部结构接缝错开，并避开穿墙孔的位置；

3　地下连续墙的顶管后背部位，应采取加固措施。

【条文说明：地下连续墙的接头应避开穿墙孔位置。】

7.2.6  排桩井施工应满足以下要求：

1  桩深应进入持力层50cm；排桩宜采用泥浆护壁成孔灌注桩，泥浆指标、沉渣厚度、桩垂直度、桩位偏差、桩身混凝土强度等级应满足国家《建筑地基基础施工规范》（GB50202）的要求；

2  在排桩外侧作为止水帷幕的搅拌桩或旋喷桩应先施工。排桩外侧应设搅拌桩或旋喷桩作为止水帷幕。

【条文说明：当采用深层搅拌桩作为止水帷幕且土层中有砂层时，由于排桩在砂层中易塌孔，造成桩身“鼓肚子”，从而影响搅拌桩的施工，所以此时搅拌桩宜现施工。当采用旋喷桩时，连续的止水旋喷桩不受桩身“鼓肚子”的影响，不一定要先于排桩施工。当然，对于桩间旋喷一定是后于排桩施工，所以条文中不对旋喷桩作规定。】

# 8  顶管设备安装

## 8.1  一般规定

8.1.1  场地的承载力应满足起重机工作的要求。

【条文说明：地面的承载力不满足时会引起起重设备翻侧事故，而且起重设备应经有关部门检验合格，起重能力应符合吊重的要求。】

8.1.2  起重设备与高压电线的最小距离应满足国家《电力设施保护条例》的要求。

【条文说明：与高压线的安全距离可查阅中华人民共和国《电力设施保护条例》及实施细则。】

8.1.3  索具及起重机械应满足行业标准《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276）的要求，吊耳应满足强度的要求，应先进行试吊，试吊正常后，方可正式吊装。

【条文说明：起重作业人员必须持证上岗。起重作业应严格遵守国家、行业有关安全技术规范以及设备操作规程。】

8.1.4  设备吊装时必须平稳慢放，大型顶管机宜用绳索辅助牵引。

## 8.2  后座垫铁安装

8.2.1  后座顶铁可采用50mm以上厚的整体钢板或焊接钢构，其立面面积应根据顶力、井壁厚度及强度、土层的承载力综合确定，安装时应确保作用面与顶进方向垂直，倾斜误差不应大于0.5%。

8.2.2  后座与井壁之间宜浇筑强度不低于C30的钢筋混凝土。

【条文说明：钢构式后座垫铁与井壁的间距较小时也可以浇筑水泥砂浆。】

## 8.3  导轨安装

8.3.1  导轨宜选用钢轨及槽钢组合焊接制作，整体的刚度和强度应满足施工要求。

8.3.2  导轨应顺直、平行、等高，其安装的纵向坡度应与管道设计坡度一致。

8.3.3  安装后的导轨应牢固，保证在使用过程中不产生位移，并应在施工过程中经常检查。

8.3.4  导轨安装的允许偏差为：轴线位置：3mm；顶面高程：0～3mm；两轨内距：±2mm。

8.3.5  导轨前端与穿墙洞口预埋钢环之间的距离：钢筋混凝土管和玻璃纤维增强塑料管应不大于300mm，钢管应为800 mm～1000mm。

【条文说明：钢管顶进时导轨前端与穿墙钢环之间的距离是考虑管道焊接。】

## 8.4  主顶系统安装

8.4.1  千斤顶支架安装应满足以下要求：

1  应牢固安装在工作井底板上，两边支架应平行、等高、对称，其安装轴线应与管道设计轴线一致；

2  玻璃纤维增强塑料管顶管支架安装应使主顶千斤顶的合力中心与管道中心线重合；钢筋混凝土管、钢管支支架安装宜使主顶千斤顶的合力中心在管道中心以下。

8.4.2  主顶千斤顶安装及调试应满足以下要求：

1  主顶千斤顶必须并联工作；

2  每台千斤顶应设置油路断路开关；

3  分别对每台千斤顶进行调试，检查油压达到额定压力。

【条文说明： 主顶千斤顶较多，1台泵站满足不了时，可以由2台或2台以上泵站并联在一起向千斤顶供油。】

8.4.3  主顶液压泵站安装及调试应满足以下要求：

1  主顶液压泵站的油箱容积总和应为千斤顶用油量总和的2~3倍，油管直径应与千斤顶的大小和数量匹配。

2  主顶液压泵站安放的场地应平整压实、通风、防雨，必要时预备降温措施；

3  主顶液压泵站应靠近千斤顶安装，减少油管压力损失。设定工作压力不得超出液压泵的最高额定压力，且不能长时间在额定压力下连续工作；

4  油管的承压能力不小于液压泵站最高压力的1.5倍，安装时应顺直，不宜使用过长的油管。

【条文说明：主顶泵站容积太小时会造成千斤顶油量不足和油温上升，故要求有2~3千斤顶容积倍的贮油量。】

## 8.5  穿墙止水环安装

8.5.1  安装穿墙止水环前需对洞口内、外轴线中心及内径尺寸进行复核，确保顶管机能顺利穿过。

8.5.2  穿墙止水环必须牢固地安装在工作井洞口上，止水环与井壁的缝隙应用水泥砂浆封堵严密。

8.5.3  穿墙止水环中心与管道中心线偏差应小于5mm。

8.5.4  穿墙止水环橡胶的厚度与层数应根据管道埋深、地质条件综合确定。深度10m以内设1层，超过10m时宜设2层。

8.5.5  安装时应自下往上进行，使用可调压板，调整压板与顶管机的刀盘以及管道外径的距离不应大于20mm。

8.5.6  在穿墙止水环下部宜安装1～2个压浆口，用于顶进完成后压注水泥浆水玻璃双液浆。

【条文说明：防止拆除穿墙止水环地下水从洞口与管道间的间隙流入井内，造成土体流失，地面坍塌。】

## 8.6  顶管机安装

8.6.1  顶管机安装起吊前应进行试吊，检查场地、缆绳、吊具等工作状况。系好溜绳，平稳起吊，吊装人员不能站立在吊臂和顶管机下方。

8.6.2  顶管机下放至距离导轨50cm时，调整顶管机的吊放位置，并使顶管机的刀盘超出导轨，然后缓慢放下。

8.6.3  顶管机在顶进前应进行调试，调试应满足以下要求：

1  连接顶管机与操作台的各种电缆，顶管机的各数据显示应归零；

2  正、反转动刀盘应平稳，电机转动电流无突变；

3  纠偏系统的动作应反映及时，纠偏动作伸缩量应与操作台的数值一致；

4  刀盘的外径应满足所应用地层的要求；

5  尾部不应存在变形，确保与管节插口密封。

【条文说明：刀盘外径通常比机体外径大，增大的量应根据土层的情况决定，形成的空隙的大小不应引起较大的土体变形，又方便纠偏。一般刀盘外径比管道外径大15mm~20mm。但是，随着刀盘的磨损，这个空隙会缩小，特别是在长距离顶管、岩层顶管中，刀盘磨损往往较严重，此时确定刀盘外径时应充分估计可能的磨损量，使管外侧空隙有保证。】

## 8.7  排渣系统安装

8.7.1  泥水平衡顶管的泥水循环系统安装应满足以下要求：

1  根据场地条件设置泥浆箱或泥浆池，宜使用泥水处理器对泥砂进行分离。

2  进浆泵宜靠近泥浆箱安装，泥浆箱出浆口宜高出箱底500mm，出浆口宜设置截止阀，再通过软管与进浆泵相连接；

3  排浆泵安装在井内或管道内，井内安装高度宜高出井底500mm，管内安装宜离开顶管机50m~70m；

4  管路拐弯处应使用弯头连接。

【条文说明：泥水平衡顶管施工的排浆泵的位置对排渣和机内压力影响较大，长距离顶管和砂层顶管应在管内设置中继泵。】

8.7.2  土压平衡顶管的排渣设备安装应满足以下要求：

1  采用泥土泵排土时，送土管宜平直，送土管间连接应严密，送土管间的折角不宜超过2°；

2  采用装泥车时，泥车道轨对接错位偏差侧向不大于5mm、高低不大于2mm；拉车用的卷扬机应固定于工作井底板，卷扬机的线速度不宜大于0.5m/s；

3  顶管机内或轨道末端应有泥土运输车防撞装置。

## 8.8  触变泥浆系统安装

8.8.1　根据注浆量和注浆压力，选用合适的泥浆搅拌桶和压浆泵。

【条文说明：注浆系统由拌浆机、储浆池、压浆机、压浆管道、注浆口组成，注浆泵周边宜设泥浆沟，防止泥浆外流；压浆泵一般采用柱塞压浆泵，额定流量60L/min。】

8.8.2  泥浆主管管径应不小于40mm，并宜分段设置球阀。

8.8.3　泥浆支管管径应不小于25mm，每组支管应单独设置球阀，每个注浆孔应安装单向阀。

【8.8.2~8.8.3条文说明：主管一般为1.5"钢管, 支管一般为1"钢管,也有使用高压胶管的，为了减少触变泥浆外泄，造成污染，宜每隔20~30m设置一个逆止球阀。支管设置球阀主要用于控制开关。】

8.8.4  顶管机后面第1～3节管应安装注浆管，后续管节按需要设置。

【条文说明：机头1至3节管注浆孔用于顶进时同步注浆，其后管节注浆管只用作间歇补浆，一般是10m设置一组。】

## 8.9  顶铁安装

【8.9.1~8.93条文说明：顶铁是顶管施工的关键部件，其整体刚度、局部刚度都须满足最大顶力的要求，如有变形应及时修复才能继续使用。】

8.9.1  钢筋混凝土管及玻璃纤维增强塑料管使用环形顶铁，钢管使用马蹄形顶铁或U型顶铁。顶铁应具有足够的刚度。

8.9.2  中间传力顶铁对于土压平衡顶管应采用U型顶铁，其初始长度应满足运泥车吊出的空间要求。泥水平衡顶管可采用倒U型顶铁。

8.9.3  安装前应检查顶铁规格和完好性，不同规格的顶铁不宜混用。

## 8.10  测量系统安装

8.10.1  测量控制点应设置在稳定可靠、不易扰动、通视良好、易于标识的位置。

【条文说明：测量控制点要保持稳定，尽量接近工作面，可设于稳定的顶管井上，降低测量的工作量，提高测量的精度。】

8.10.2  激光经纬仪安装架应固定在工作井底板上，每次顶进前应进行复核。

【条文说明：在施工过程中，井底虽然比井壁稳定，但还是容易变形，每次顶进前应进行复核，防止各种干扰因素造成仪器的变动。】

8.10.3  应经常进行测量靶的水平检查和纠正，或使用垂重自动纠平。

【条文说明：当机头旋转时，测量靶需进行水平纠正。】

# 9  顶进施工

## 9.1  一般规定

9.1.1  顶进时混凝土管节的强度应达到设计强度的90％以上。

9.1.2  单个顶铁的长度应比主顶千斤顶行程小100mm~150mm。顶铁的总长度与主顶千斤顶行程的总和，应比单节管节长度长150mm以上。

【条文说明：考虑顶进管道的回弹，玻璃钢夹砂管顶管还要考虑50mm以上的管材回弹量。使用顶铁数量的长度与主顶千斤顶行程的总和，应比单节管节长度长150mm以上。 】

9.1.3  当多条平行管道均为顶管时，宜按先深后浅、先大后小的顺序施工。

9.1.4  穿越河道时，应复测河床标高，并进行施工阶段管道抗浮复核，必要时应采取抗浮措施。

9.1.5  顶管穿越铁路或公路时，除应遵守本规定，还应遵守铁路或公路行业的有关技术安全规定。

9.1.6  顶进过程中应对顶力、轴线偏差数据详细记录，并描绘变化曲线图；正常为每顶进1m记录一次，轴线偏差较大时应每顶进0.5m记录一次。

9.1.7  管道内照明应满足以下要求：

1  照明电源应与动力电源分开，独立控制；

2  应采用低压照明，电压不大于36 V。

9.1.8  应根据顶进长度、施工方法采用鼓风或压缩空气方式进行管内通风，压缩空气通风时应设油烟过滤装置，以下情况应进行通风作业：

1  施工人员进入管道前30min，及在管道内作业时；

2  水汽、烟雾对测量激光束有影响时。

【条文说明：管内通风的主要作用是防止管内缺氧，焊接作业时排除烟雾，其次对于长距离顶管起到减少水汽，降低烟雾对测量激光束的影响。由于不同于人工挖孔桩施工，目前尚未有进行毒气监测的实例。】

9.1.9  施工时，工作面、井内与地面的通讯应保持畅通。

9.1.10  出现下列情况时，应暂停顶进，待查明原因、排除故障后再恢复顶进：

1  顶管机遇障碍物；

2  井体破坏；

3  设备损坏或故障；

4  管线偏差过大或纠正无效；

5  顶力突变超过管节的允许顶力。

## 9.2  始发

9.2.1  始发前应检查以下内容：

1  穿墙止水装置中心应与顶管机中心偏差不大于10mm；

2  止水帘板压板与顶管机间隙为10mm~20mm；

3  穿墙孔四周与顶管机筒体间隙应大于50mm，并将洞口清理干净；

4  泥水循环排泥系统和液压系统正常工作，油箱液压油数量应满足本次所有千斤顶的使用要求；

5  激光经纬仪安装完毕并与顶管机测量靶中心重合，误差不超过3mm。

【条文说明：洞口加固和安装偏差控制是顶管始发前的一项重要内容，必须认真检查，止水装置与墙体之间的连接强度、穿墙装置的抗击穿能力应能抵抗地下水的压力。由于止水帘板与顶管机或管道之间会存在一些渗漏，所以触变泥浆可以在顶进30m~50m后压注，并不需要始发就压注。液压油应干净，无杂质和水分，粘稠度符合使用要求。】

9.2.2  顶管机穿越洞口加固区时，顶进速度应控制在0～10mm/min。

【条文说明：顶进速度不能过快，主要是防止刀盘过载。】

9.2.3  顶管机穿越洞口加固区需有防扭转措施。

9.2.4  顶管机与后面2～3节管应加强连接在一起。

【条文说明：为防止因顶管机的自重因素导致其往下偏移，宜将顶管机与后续的管节连接在一起。】

9.2.5  应有防止顶管机后退措施。

【9.2.3-9.2.5条文说明：顶管机出洞阶段，千斤顶缩回时，管壁摩擦力还不能克服刀盘的转矩作用，还不足以抵抗土压力的作用，同时摩擦力、土水压力与机头重力之间还不能建立平衡，故顶管机出洞时出现机头扭转、下沉和后退现象。】

9.2.6  初始顶进时，轴线总偏差量不应超过50mm，否则应将整段管道往后拖拉至偏差小于10mm处再重新顶进。

## 9.3  管材吊装

9.3.1  应根据工作场地条件和管节的重量、尺寸，选择合适的吊装设备，一般用汽车式起重机或龙门式起重机。

9.3.2  管材现场堆放场地应平整坚实，堆放时应垫稳，防止滚动，不宜多层叠放。

9.3.3  起吊时，混凝土玻璃纤维塑料增强管管口应安装护口铁等保护措施。

9.3.4  混凝土玻璃纤维塑料增强管安装过程中，应注意检查F型接头影响止水的相关因素，包括钢圈变形量、止水橡胶高度、焊缝凸起等等。

9.3.5  钢管管端应有支撑加固措施，现场应有楔形块打尖对接的措施。

【条文说明：钢管管节吊装时两端头应加支撑，防止运输吊装过程中变形。打尖可纠正管节端口的错台。】

9.3.6  钢管焊接安装过程，应测量检查管轴线的安装误差，与顶管机轴线的夹角不应大于1‰。

【条文说明：钢管焊接对接的轴线误差对顶进方向的控制至关重要。】

9.3.7  钢管焊接应有足够的作业空间，防腐涂刷应在焊缝降温达到要求后进行，内侧防腐可在贯通后统一进行。

## 9.4  泥水平衡顶进

9.4.1  顶进时应将循环泥浆粘度控制在22s～35s。

【条文说明：防止砂土沉积 。】

9.4.2  顶进前应检查泥水压力，泥水压力应比地下水压力高20kPa~40kPa。

9.4.3  泥水循环排土时，宜采用泥水处理器分离混合泥浆中的渣土。

【条文说明:防止地下水流入，造成切削面坍塌。】

9.4.4  每段管节正常顶进完成后，在停机前宜打开泥水内循环清理循环管道内的沉渣土。

【条文说明：重复使用泥浆，减少泥浆对环境的污染。】

9.4.5  拆卸泥浆管时应关闭井内泥水循环管截止阀。

【条文说明：防止循环管内泥浆倒流入井内。】

## 9.5  土压平衡顶进

9.5.1  初始顶进时出土量宜控制在理论出土量的95%左右，正常顶进时出土量宜控制在理论出土量的98%～100%。

9.5.2  排泥时必须控制泥土仓的土压力，其值应比管道所在的地层位置的主动土压力大20kPa±10kPa。

【条文说明：防止切削面坍塌。】

9.5.3  顶进排土时，应缓慢打开出土器出土闸门。

【条文说明：防止泥浆从出土口喷涌。】

9.5.4  顶进排土困难时，应向泥土仓注水或加气，增加切削土体的流动性。

【条文说明：增加切削土体的流动性。】

9.5.5  在砂层中顶进时，宜在切削面注入泥粉或泡沫剂，改变砂土的流动性和抗渗性。

【条文说明：改变砂土的流动性和抗渗性。】

9.5.6  在粘性土层中顶进时，适量注入缓聚添加剂，降低土体的粘稠度。

【条文说明：降低土体的粘稠度。】

9.5.7  浆液或泥粉注入口宜设置在刀盘中心前面及刀盘辐条上；注入口应安装防护头和单向阀。

9.5.8  每顶进一段管节应继续保持转动刀盘将泥土仓内的土体搅拌均匀。

9.5.9  采用矿车出土时，应注意及时出土与掘进的匹配，矿车出土较慢时应停止顶进；采用土砂泵运输时应注意排土的流动性和均匀性。

## 9.6  手掘式顶进

9.6.1  下列情况不得采用人工掘进顶管：

1  地质条件为不能自稳的流沙、流泥或涌水地层时；

2  穿越河道、湖泊、水塘等水域时。

【条文说明：根据广东地区施工经验，不能自稳的地层主要有：饱和松散的流沙层、流塑状淤泥及淤泥质土、松散填土层等。其标准贯入度N值一般5~10击以下，含水量80%以上。施工时易出现坍塌、涌沙和涌水现象，危及施工人员安全。

管道穿越河流、河涌、水塘等水域时，由于地层软弱，地下水丰富，容易产生坍塌、透水等事故，基于人身安全，不得采用人工掘进顶管。而在水域附近区域进行顶管施工时，应根据地质条件，合理选择工艺，严格限制采用人工掘进顶管。】

9.6.2  下列情况应严格限制采用人工掘进顶管：

1  在地下水位以下穿越铁路、高速公路、建（构）筑物及重要的地下管线时；

2  周边环境对地基变形要求严格时。

【条文说明：由于采用敞开式取土方式，以及施工中排水造成的地下水流失，使土体产生了大的扰动，人工掘进顶管一般会产生较大的地面沉降（通常8~10cm，甚至更大）。因此，当周边环境对地基变形敏感时，特别是当周边存在无桩基础或桩基础较浅的建筑物、年久失修的危楼、大型供水输油等压力管道、铁路干线、高速公路时，应严格限制人工掘进顶管施工，并采取有效的安全保护措施。

对于地下水位以上的顶管，在广东地区比较少见。此种情况下，因土体扰动导致土应力重新分布，地基变形仍然存在，只是由于不存在地下水流失，变形量相对较小。施工时应尽量减少对地基土体的扰动，控制变形量，保护周边环境设施。】

9.6.3  人工掘进顶管应按下列规定执行：

1  管外径不得小于1.2m，不得大于2.0m，一次顶进长度不宜超过50m；

2  宜采用带刃口的手掘式工具头，管径较大或地层较松散时，应采用网格式或挡板式工具头；

3  挖土时，应自上而下分层开挖。在允许超挖的稳定地层中，管径超挖量不得大于15mm，工作面超挖量不宜大于300mm，并有安全保护措施；

4  纠偏宜采用千斤顶进行。在土体稳定时可采用偏心挖土方式纠偏，但超挖量应不超过5cm。在软土中顶进时宜将前3~5节管体与工具头联成一体；

5  施工时管道内应通风顺畅，且最小风量应满足每人供应新鲜空气1.0m3/min；

6  应加强对周边环境设施的监测，必要时应采取加固等保护措施。具体应符合本规程第10章规定。

【条文说明：本条说明管径、顶程、工具头结构、纠偏方式、通风量等情况。

其他工法是指除人工掘进顶管之外的其他管道敷设方法，如开挖埋管、沉管、机械式顶管、水平定向钻进拖管等。很显然，人工掘进顶管不应是工程中优先使用的工法，仅限于当其他工法无法实施而万不得已时方可使用。

1  关于管径。主要是根据作业人员在管道内能够开展作业的自由活动净空来确定的。根据我省人工掘进顶管工程实践，个别情况曾经采用最小管内径为800mm，施工时只能选用个子矮小的操作人员，且行动非常不便。一般来说，当管道内径小于1000mm时，作业人员的管内活动将变得非常困难。

此外，住建部《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）对人工挖孔桩孔径的规定为：“孔径（不含护壁）不得小于800mm”。考虑到施工人员在水平管道内活动相比竖直的挖孔桩内更加困难，因此，顶管最小管内径应大于800mm。

综合考虑，本条文设定最小管内径为1000mm。

2  关于顶程。主要根据我省施工实践，人工掘进顶管顶程通常都在50m以内，近年来随着技术进步，顶程有加大趋势，但由于我省地质条件复杂多变，基于安全考虑，不宜过大，限定50m 较为合适。

3  关于工具头结构形式。主要取决于对土压力的平衡方法。最简单的就是全敞开的钢质工具管，适应于稳定密实的土层和软岩层；管径较小、土质稳定、顶距较短时，可直接由首节管作为工具管；对于粘性较差的松散砂土层，可采用网格式或挡板式工具头，以增强其对工作面土压力的平衡能力，防止坍塌。

4  关于纠偏方式。人工掘进顶管工具头分为带纠偏装置和不带纠偏装置两类。后者用于顶程较短（通常30m以内）的中小口径顶管工程。在稳定土层中施工时，可以根据偏差情况，直接采用挖土方式纠偏（即在偏差的相反方向进行超挖），对于偏差量较大出现纠偏困难时，采用挖土纠偏方式常常简单有效。

5  关于通风量。人工掘进顶管施工时，由于作业人员直接面对敞开的工作面，良好的通风是保障作业人员人身安全、有效避免中毒事故发生的关键环节。通风具有以下四个方面作用：第一，供给管内作业人员足够的新鲜空气；第二，稀释并排除管内有毒有害气体；第三，降低粉尘浓度；第四，调节管内温度和湿度。

关于人工掘进顶管施工通风量计算，目前没有公认的统一公式。住建部《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）对人工挖孔桩孔内通风量的规定是“当桩孔深度超过10m时，应有专门向井下送风设备，风量不宜小于1.5m3/min”。交通运输部《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009）中隧道施工通风规定“每人应供应新鲜空气3m3/min”，是参考我国铁路隧道施工实践提出的。上海市《顶管工程施工规程》（DG/TJ 08-2049-2008）对机械式顶管管道内通风规定“供气量不应小于每人0.42-0.50m3/min”，综合考虑后，设定本条款最小风量1m3/min较为合适。】

## 9.7  测量与纠偏

9.7.1  顶管的测量应满足以下要求：

1  应以设计轴线为基础，根据工作井和接收井的洞口中心坐标和高程确定顶进的方向和坡度；

2  直线顶进施工，应采用通视法投放测量顶管控制点；

3  不能通视时，采用前方交汇法，并增加测回次数。

【条文说明：顶管放线测量是顶管施工的关键环节，应该进行多测回检查。由于工作井的空间有限，通视是有效提高工作井控制点精度的最好方法。不能通视时，使用经纬仪或全站仪进行导线测量放线的精度往往达不到要求，实际证明误差较大，以致顶管机不能达到接收井预留孔。】

9.7.2  顶进监测应满足以下要求：

1  在顶进期间，应每天检查测量仪器及其位置，并对引测点进行复测。发现工作井位移、沉降、变形时应及时对引测点进行复核；

2  直线顶进施工，应采用激光经纬仪或其它具有激光发射功能的测量仪器，实时测量监控。激光发射的有效距离应大于顶进的长度；

3  初始顶进阶段每顶进500mm记录数据一次；正常顶进阶段每顶进一节管记录数据应不少于一次；

4  顶进过程中宜绘制顶管机水平与高程轨迹图、顶力变化曲线图，随时掌握顶进方向和趋势。

【条文说明：顶管过程常发生工作井后靠背和底板变形引起激光导向错误的情况，应引起足够重视。】

9.7.3  纠偏应满足以下要求：

1  应根据顶管机的特点设定起始纠偏位置和纠偏量，纠偏角度一般不宜大于0.5°；

2  当偏差稳定在±3mm/m时，应停止纠偏。

【条文说明：纠偏操作应坚持“勤测、早纠、微纠、早收”的原则。应根据管径和管道的使用要求，设定偏差控制值，不宜过大。微纠和早收的目的是防止纠枉过正。可根据光靶显示的偏差值，结合机头的倾斜角，进行适当的预纠偏。】

9.7.4  测量记录应及时、准确、清晰、完整。

## 9.8  注浆减阻

9.8.1  注浆材料应满足下列要求：

1  应优先选用钠基膨润土，必要时还应添加纯碱和高分子化学聚合物；

2  采用干净的淡水水源；

3  触变泥浆技术参数应符合表9.81的要求。

表9.8.1 触变泥浆技术参数

| 比重（g/cm3） | 粘度（s） | 失水量（cm3/30min） | pH | 静切力（Pa） | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-1.2 | 30-50 | <25 | 8-10 | 100 | 静置24h无离析 |

【条文说明：注浆材料很杂，优质的钠基膨润土具有较好的成浆效果。采用干净的水源是防止水源带盐和其他杂质。】

9.8.2  注浆控制应满足以下要求：

1  始发顶进30m后应开始注浆，直到顶管机进洞为止。；

2  理论注浆压力一般为地下水压力+20kPa；

3  第1～3节保持顶进连续注浆，后续节段可按实际需要采用循环式间断补浆。

【条文说明：机头离开洞口一段距离后才开始注浆，降低洞口反浆的压力，保持浆套的稳定，有利于后续的注浆；顶管机进洞后才停止注浆，实际中常常因为最后几节管顶进不注浆造成顶不动的事故。

在顶进过程中根据顶力的变化情况及注浆量，作适当的调整，注浆压力不是越大越好。

注浆应遵守“同步注浆与补浆相结合”和“先注后顶、随顶随注、及时补浆”的原则。】

9.8.3  注浆应以压力控制为主，注浆量控制为辅，理论注浆量宜为超挖量的1.5倍。

【条文说明：工程实践中，注浆量可取机头切削形成的孔洞与管材的空隙体积的1.5～2.0倍，润滑效果较好。】

9.8.4  混凝土管应采取熔蜡措施。

【条文说明：混凝土熔蜡可以明显提高砂土中触变泥浆减阻的效果。】

## 9.9  中继接力

9.9.1  计算总顶力超过管材允许顶力或后座承载力时，应放置中继间接力顶进。

【条文说明：超长距离顶管工程一般是指一次顶进长度超过300m的顶管工程。设置中继环的位置和数量视地质条件而定，有时200m即需设置中继环。中继间选用应与顶管管材、顶进经过的地层力学参数相适应。外壳在伸缩时，滑动部分具有伸缩自如及止水功能。】

9.9.2  中继间的技术性能应满足以下要求：

1  壳体结构应有足够的强度和刚度；

2  千斤顶行程应能满足纠偏的要求，且不宜超过300mm；

3  采用单作用千斤顶，千斤顶应沿周长均匀布置；

4  密封装置宜采用径向可调形式，密封配合面应加工光滑，密封材料应耐磨；

5  超长距离顶管工程中的中继间应具有可更换密封止水圈的功能。

9.9.3  中继间的设置和位置应根据设计顶力计算确定，第一个中继间的设计顶力应大于前方管道的外壁摩阻力和顶管机的迎面阻力之和；后续中继间的设计顶力应大于两个中继间之间的管道外壁摩擦阻力。设计顶力严禁超过管材允许顶力，且应有一定的安全系数。

【条文说明：中继间的设计顶力、设置数量和位置是中继间设计的关键，中继间位置确定，应留有足够的顶力安全系数，第一个中继间位置应考虑正面阻力，根据经验和地质条件确定并提前安装，一般设置于60~90m左右。】

9.9.4  中继间的安装、运行应满足以下要求：

1  中继间安装前应对各部件进行检查、调试合格，且组装后应试运转合格。

2  中继间最大使用顶力不应超过其设计顶力的90%。

3  应在主千斤顶顶力达到管材允许顶力的80~90%之前启动中继间。

4  超长距离顶管的中继间应采用计算机联动控制。

9.9.5  中继间的拆除应满足以下要求：

1  千斤顶压缩到最小行程；

2  拆除千斤顶和临时固定部件；

3  中继间外壳若不拆除，应在安装前进行防腐处理；

4  钢管顶管中继间拆除后，有抗浮要求时应在薄弱断面处加焊内环。

## 9.10  到达

9.10.1  应预先对洞口进行处理，清除钢筋混凝土障碍物，并校核洞口的位置。井内宜预留略高于管底的垫层以支承顶管机。

【条文说明：顶管到达时顶进速度明显下降，顶力明显上升，故应预先开好洞口清除障碍物，并方便检查洞口的位置。】

9.10.2  顶管机进入加固区时，顶进速度应控制在0～10mm/min。

9.10.3  顶管机和管节进入接收井后，应及时对管节与洞口间的空隙进行填充止水处理。

9.10.4  当地下水位高、可能发生管涌或流砂现象时，应采用水下到达，到达后再进行排水和填充止水处理。

【条文说明：水下到达是防止发生管涌或流沙现象的有效措施。】

9.10.5  顶管结束后，应采取注浆措施填充管外侧超挖的空隙。

【条文说明：软塑粘土和砂性土层在顶进过程会包裹管壁不留空隙，只有硬塑土层和岩层才会有空隙需要充填。】

# 10  顶管工程监测

## 10.1  一般规定

10.1.1  顶管设计应根据地质条件、周边环境明确监测方案。监测方案应包含监测对象、监测项目、测点布置、监测频率及报警值等内容。

【条文说明：监测方案一般由施工单位编制，重大工程的第三方监测方案由监测单位编制，监理单位审核。监测项目出现突发变形、数据异常时，应按监测方案的要求加密监测。但监测对象可能因变形引发安全事故时，必须启动应急监测方案，以便满足监测分析和抢险方案等的需要。】

10.1.2  现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。管径大于2m或者管顶覆土小于1.5倍管径的管道施工应进行仪器监测，小于2m的管道施工可进行以下巡视检查：

1  地面是否出现裂缝以及裂缝的开展情况；

2  压浆是否地面冒浆；

3  循环泥浆是否溢出。

【条文说明：现场是否采用仪器监测应根据监测对象的重要程度、结构状况与和管道顶进施工可能扰动周围土体的情况确定。一般来说，管道施工管径越大、覆土越浅或者与对象间距越小，对监测对象引起的扰动越大。

不同的顶管井施工方法对周边环境的影响有不同，例如沉井工法对周边土体和地下水的影响都比较大；振打钢板桩对沙层液化及建（构）筑物都有影响。管道或者井位的平面位置变更会引起地质环境、地下管网和其它建（构）筑物等监测对象的重大变化。监测单位必须针对类似上述的重大变化，及时调整监测方案。】

10.1.3  顶管穿越铁路、公路或其他设施时，监测应满足相关行业技术规定的要求。

10.1.4  当顶管井和顶管线路设计或施工有重大变更时，应及时调整监测方案。

10.1.5  监测点的设置应稳固，便于观测，并应采取保护措施。

10.1.6  监测报告应包含以下内容：

1  顶管工程监测方案；

2  测点布设、验收记录；

3  阶段性监测成果；

4  监测总结。

## 10.2  监测项目

10.2.1  施工期间顶管井应进行周边管线和建（构）筑物沉降观测。

【条文说明：工作井和管道线路上相关的周边建（构）筑物除了房屋外，还包括周围地下管线、地下空间设施、周围重要的道路和其他应监测的对象。】

10.2.2  顶进施工期间，管道线路上的监测项目应符合表10.2.2的规定：

表10.2.2  监测项目

| 类别 项目 | 管道外边线两侧 2.0倍管径范围内 |
| --- | --- |
| 周围地下管线竖向位移 | 应测 |
| 周围建（构）筑物 变形 | 竖向位移 | 应测 |
|  | 水平位移 | 应测 |
|  | 裂缝 | 应测 |
| 管道轴线范围地面沉降 | 宜测 |

注：1  当顶管穿越地铁、隧道或其它对位移（沉降）有特殊要求的建（构） 筑物及设施时，具体监测项目应与有关部门或单位协商确定。

2  地面沉降沿轴线布置监测点。

## 10.3  测点布置

10.3.1  顶管井监测点数目不应少于 1个。

10.3.2  顶管周边的建构筑物需要监测时，监测点不宜少于3个。

10.3.3  地下管线的监测点宜直接布设在管线上。

10.3.4  沿线监测点布设在管道轴线地面上，每20m～30m一个点。

10.3.5  长距离钢管顶管宜进行应力监测，在顶管机尾部1倍管径处起每30m～50m设一个应力监测断面，每个断面至少布4个测点。

【条文说明：长距离钢管顶管应力监测也有利于发现管道上浮、机头偏差等位移变化。】

10.3.6  当周边环境复杂时，应适当加密监测点。

## 10.4  监测频率和报警值

10.4.1  顶管井监测在土方开挖时开始，直至顶管完成；沿线沉降监测的起始距离应根据管径、埋深、地层条件综合确定，一般情况可为10m，顶管机离开测点2倍进入距离后，连续3次监测结果稳定后停止监测。具体监测频率可参考表 10.4.1确定。

表 10.4.1  顶管工程周边环境监测报警值和监测频率参考表

| 项 目 监测对象 | 累计值 | 变化速率（mm/d） | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绝对值（mm） | 倾斜 |  |  |
| 1 | 管线 竖向位移 | 刚性管道 | 压力 | 10~30 | - | 1~3 | 1次/d |
|  |  |  | 非压力 | 10~40 | - | 3~5 |  |
|  |  | 柔性管线 | 10~40 | - | 3~5 | 1次/d |
| 2 | 邻近建（构） 筑物 | 最大沉降 | 10~60 | - | - | 1次/d |
|  |  | 差异沉降 | - | 2/1000 | 0.1H/1000 | 1次/d |
| 3 | 地面沉降 | 30 |  | 5 | 1次/d |

注：1  若出现异常情况，应提高监测频率。

2  H — 为建（构）筑物承重结构高度。

3  第 3 项累计值取最大沉降和差异沉降两者的小值。

4  当有危险事故征兆时，应实时跟踪监测。

【条文说明：表 10.4.1顶管工程周边环境监测报警值中监测对象的累计值给出的是报警值范围，具体数值应根据地下管线输送介质的危险程度、管线结构、建（构）筑物的结构形式和安全级别等确定，可与产权单位、设计单位和第三方评估等单位共同确定。】

10.4.2  监测频率应根据工程要求和监测对象的变形量和变形速率确定，并可按其变化的需要进行调整。

【条文说明：监测初期应按照监测方案规定的频率进行，监测中可根据实测变形量和变形速率等情况调整监测频率。】

# 11  质量检测与验收

## 11.1  一般规定

11.1.1  工程所用的管材、中间产品和主要原材料等进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收按照各专业和行业有关规定执行。

【条文说明：本条规定为强制性条文，充分考虑顶管工程隐蔽工序多、顶进施工在很大程度上不可逆或返工成本太大，规定工程所用的管材、中间产品和主要原材料应严格执行进场验收制和复验制，验收后方可使用。】

## 11.2  检验

11.2.1  在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。原材料和中间产品的送检项目和频率应符合表11.2.1的规定。

表 11.2.1  原材料和中间产品的送检项目和频率

| 分部分项名称 | 项目 | 材料 名称 | 试验项目 | 试验取样频率 | 送检 数量 | 参照 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶管井混凝土结构 | 原材料 、 中间产品 | 钢筋 | 屈服、极限抗拉强度、伸长率、冷弯 | 同牌号、同炉号、同规格、同交货状态，每60吨取一次，不足60吨也取一次 | 拉伸试验2根、冷弯试验2根 | CJJ2-2008 6.5.1 |
|  |  | 钢筋焊接接头 | 屈服、极限抗拉强度、伸长率 | 300个同牌号、同型式钢筋接头为一批 | 拉伸试验3根 | JGJ18-2003 5.4.1 |
|  |  | 砂 | 标准锤击试验 | 1000m2/层（30cm一层）取样一次 | 2组/次 | GB50268-2008 4.6.3 |
|  |  | 土 |  |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 强度、细度、安定性和凝固时间 | 同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的袋装水泥每200t为一批，每批取样一组 | 12kg/组 | CJJ2-2008 7.13.1 |
|  | 混凝土试件 | 混凝土 | △抗压强度 | 每构筑物的同一配合比混凝土，每拌制100 m³且每一台班取一组 | 3个/组 | GB50141-2008 6.2.8 |
|  |  |  | 抗渗强度 | 同一配合比，每构筑物按底板、池壁和顶板等部位，每一部位每浇筑500 m³混凝土为一批 | 6个/组 |  |

续表 11.2.1

| 分部分项名称 | 项目 | 材料 名称 | 试验项目 | 试验取样频率 | 送检 数量 | 参照 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | 钢筋混凝土管 | 成品管材(出厂抽检) | 外压裂缝荷载 | 从外观质量、尺寸及偏差、混凝土强度合格的管节中抽取二根，其中一根进行外压裂缝荷载检验，对另一根进行内水压检验。如果一项检验不合格，则允许再抽取二根进行复检 | 1根/批 | JC/T640-2010 8.2.3 |
|  |  |  | 内水压检验 |  |  |  |
|  | 钢管 | 成品管材(出厂抽检) | 纵向力学性能 | 按同一厂家、同一原料、同一规格、同一压力等级或管系列、同一个月内进场时间的材料为一检验批。 | 1根/批 | GB/T8163中表2的规定 |
|  |  |  | 压扁试验 | 按同一厂家、同一原料、同一规格、同一压力等级或管系列、同一个月内进场时间的材料为一检验批。 | 1根/批 | GB/T8163 |
|  |  | 外防腐层 | 厚度 | 每20根1组（不足20根按1组），每组抽查1根测管两端和中间共3个截面 | 每截面测互相垂直的4点 | GB50268-2008 5.9.4 |
|  |  |  | 电火花检漏 | 全数检查 | 全数检查 |  |
|  |  |  | 粘附力 | 每20根为1组（不足20根按1组），每组抽1根 | 每根1处 |  |
|  |  | 涂料类内防腐层 | 干膜厚度 | 每根（节） | 两个断面，各4点 | GB50268-2008 5.9.3 |
| 管材 | 玻璃纤维增强塑料管 | 成品管 | 巴氏硬度和水压渗漏试验等 | 以300根相同工艺、相同公称直径、相同轴向压缩强度等级、相同压力等级和相同刚度等级的管材为1批，不足300跟的按1批处理。1批中随机抽取2根，其中一根用于进行外观质量、尺寸（不含内衬厚度）、巴氏硬度和水压渗漏试验；一根用于内衬厚度、不可溶分含量和力学性能检验。 | 2根/批 | GB/T21492-2008 |
|  |  |  | 内衬厚度和力学性能检验等 |  |  |  |

【条文说明：承担质量监测的单位，应具备相应的资质。】

11.2.2  单位工程、分部工程、分项工程的验收应及时进行，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程，具体验收项目和标准按照各行业有关规定执行。验收抽检项目和频率应符合表11.2.2的规定。

表 11.2.2  抽检项目和频率

| 分部分项名称 | 项 目 | 试验项目 | 试验取样频率 | 抽检 数量 | 参照 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管对接 | 钢管接缝现场焊接 | 超声波检测 | 按照设计要求或按照规范GB/T11345-89 |  | GB/T11345-89 |
|  |  | X射线 检验 | 按照设计要求或按照规范GB/T11345-89 |  | GB/T11345-89 |
|  | 钢管接缝外防腐 | 厚度 | 逐个检测，每个随机抽查1个截面 | 每个截面测互相垂直的4点 | GB50268-2008 5.10.4 |
|  |  | 电火花检漏 | 全数检查 | 全数检查 |  |
|  |  | 粘附力 | 每20个焊缝抽1处 |  |  |
|  | 钢管接缝内防腐 | 干膜厚度 | 每个现场焊缝 | 两个断面，各4点 | GB50268-2008 5.10.3 |
| 分部分项名称 | 项 目 | 试验项目 | 试验取样频率 | 抽检 数量 | 参照 规范 |
| 管道验收 | 无压管道 | 闭水试验 | 按井段数量抽样选取1/3进行试验 |  | GB50268-2008 9.2.6 |
|  | 压力管道 | 管道水压力试验 | 宜小于1000m为1段 | 1次每段 | GB50268-2008 9.1.9 |
|  | 所有管道 | CCTV视频录像 | 按井段数量抽样选取1/3进行试验 | 1次每段 | 广州市有关规定 |
| 顶管井 | 回填砂/土 | 压实度 试验 | 500m2/层，每层每侧一组， | 3点/组 | GB50141-2008表4.7.7 |

【条文说明：顶管技术是一个涵盖许多专业的施工方法，顶管工程在各行业中广泛存在。各行业的管道功能要求可能不一致，验收标准存在合理的差异。顶管工程的各项验收应视工程各行业要求符合现行国家标准或行业标准的有关规定，本规范不再一一列出。同时为了方便查阅技术标准和体现专业要求，本规范11.2和11.3对顶管工程的见证送检和抽检项目按照相关规范进行了汇总，相关规定应随相关规范的现行更新执行。】

# 附录A：管道及顶管井结构的作用

A.0.1  顶管管道顶部竖向土压力标准值可按下列情况计算

1  管道顶部覆土厚度不大于3.0倍管道外径且小于3.0m时，其顶部竖向土压力标准值按下式计算：

（A.0.1-1）

式中：——单位长度管道顶部竖向土压力标准值（kN/m2）；

——管道顶部第i层土的重度，地下水位以上和以下土的重度应分别考虑（kN/m3）；

——管道顶部第i层土的厚度（m）。

2  管道顶部覆土厚度大于3.0倍管道外径且不小于3.0m时，其顶部竖向土压力标准值按下式计算：

（A.0.1-2）

（A.0.1-3）

（A.0.1-4）

式中：Cj——不开槽施工土压力系数；

(s——土的重度（kN/m3）；

Bt——管顶上部土层压力传递至管顶处的影响宽度（m）；

——管道外径（m）；

Hs——管顶至设计地面的覆土高度（m）；

Ka(——管顶以上原状土的主动土压力系数和内摩擦系数的乘积，对一般土质条件可取Ka(=0.19计算；

(——管侧土的内摩擦角，如无试验数据时可取(=30º。

【条文说明：管道顶部竖向土压力标准值计算只考虑顶管施工的情况，并根据管道顶部覆土厚度给出两种情况的计算公式，其中，第二种情况的计算公式直接取自国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002附录B；当土层位于地下水位以上时，土重取其重力密度，当土层位于地下水位以下时，土重取其有效重度。】

A.0.2  顶管管道侧向土压力标准值可按下列情况计算

1  管道位于地下水位以上时，其侧向土压力标准值按下式计算：

（A.0.2-1）

式中：——单位长度管道侧向土压力标准值（kN/m2）；

——主动土压力系数,Ka；

——自地面至计算点的深度（m）。

2  管道位于地下水位以下时，其侧向土压力标准值按下式计算：

（A.0.1-2）

式中：——地下水位以下管侧土的有效重度（kN/m3）；

——自地面至地下水位的距离（m）。

【条文说明：管道侧向土压力标准值的计算忽略粘聚力作用，分别给出了管道位于地下水位以上和地下水位以下两种情况的计算公式。】

A.0.3  顶管井外侧向压力标准值应按当地可靠经验确定，当无经验时可按下列情况计算

1  主动土压力标准值按下式计算：

（A.0.3-1）

式中：——主动土压力标准值（kN/m2）；

——主动土压力系数；

——土的粘聚力标准值（kN/m2）。

2  静止土压力标准值按下式计算：

（A.0.3-2）

式中： ——静止土压力标准值（kN/m2）；

3  地下水压力应根据土的透水性质考虑水土分算或水土合算。

4  地面荷载引起的侧向土压力可换算成等效土层厚度进行计算。

【条文说明：顶管井外主动土压力、静止土压力标准值可以按地下水位以上和地下水位以下两种情况计算，也可参照当地的可靠经验确定，或参照有关规范进行计算。】

A.0.4  顶管井内侧向压力标准值宜按下列情况计算

1  被动土压力标准值按下式计算：

（A.0.4）

式中：——被动土压力标准值（kN/m2）；

——被动土压力系数,Kp。

2  顶管井内地下水压力计算应按实际情况考虑。

【条文说明：管井内土水压力标准值应酌情考虑地下水的作用。】

A.0.5  当顶管井周边环境有严格限制或顶管井结构整体刚度较大时，其外侧土压力应按静止土压力考虑。

【条文说明：顶管井作为支护结构，要根据周边环境对其变形的敏感程度，采用不同的土压力计算方法，以控制结构变形及地面沉降。】

# Text boxes

t1

t2

t3

t0