广州市黄埔区老人院饭堂（二期）及配套设施加建改造工程项目设计

询价文件

（采购项目编号 ：GDHLXJ20150520）

广东华联建设投资管理股份有限公司编制

发布日期：2015年 5 月25 日

目    录

第一部分   询价邀请函 …………………………………………………3

第二部分   采购项目内容 ………………………………………………5

第三部分   报价须知 ……………………………………………………8

第四部分  合同书格式…………………………………………………13

第五部分  报价文件格式………………………………………………20

第六部分  建设方案……………………………………………………29

第一部分

询 价 邀 请 函

询 价 邀 请 函

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市黄埔区民政局（以下简称“采购人”）的委托，拟对广州市黄埔区老人院饭堂（二期）及配套设施加建改造工程项目设计进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加报价。

一、采购项目编号：GDHLXJ20150520

二、采购项目名称：广州市黄埔区老人院饭堂（二期）及配套设施加建改造工程项目设计

三、采购预算：人民币98000元

四、报价文件递交截止时间：2015年 6月2日下午15：00（北京时间）(注14：00开始受理报价文件)

五、报价文件送达地点：广东省广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层会议室(广东华联建设投资管理股份有限公司)

六、询价时间：2015年6月 2 日下午15：00（北京时间）

七、询价地点：广东省广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层会议室(广东华联建设投资管理股份有限公司)

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：广州市黄埔区民政局

采购人地址：广州市黄埔区

采购人联系人： 钟先生、冯小姐

采购人联系电话：020-82588437、020-82295773

2、采购代理机构名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

采购代理机构地址：广东省广州市越秀区盘福大街广轻大厦6-9层

采购代理机构联系人姓名：林小姐

采购代理机构联系电话：020-37063357

采购代理机构传真：020-83643125

广东华联建设投资管理股份有限公司

2015年5月25日

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、报价人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3、报价人必须具有工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计丙级或以上资质，或建筑专业设计丁级或以上资质、或建筑设计事务所资质。

4、本项目不接受联合体报价。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.项目概况

（一）工程建设部分：（1）拆除2个配电房及1个消防泵房。（2）新建一栋三层建筑（饭堂）以及门卫室、保安亭、洗衣房等，合计总建筑面积为490.8㎡。（3）对现有厨房及餐厅、现有一期主楼建筑南侧一层和二层进行重新装修，合计建筑面积为1866.4㎡。（4）对现有及新建厨房餐厅进行消防工程配套、拆除2个配电房及1个消防泵房后的室外绿化景观建设，另外大门主出入口地面铺贴广场砖，加装电动趟轨等。

（二）购置一批设备, 主要是厨房设备和空调、风扇、电梯等。

2.采购范围

本项目设计分1个标段。主要设计内容为：本项目的施工图设计、施工图设计修改及后续服务工作等。

3.主要工作内容

包含但不限于完成本项目的施工图设计、现场施工指导等。

4.设计深度要求

施工图设计须以符合相关技术规范要求为前提，做到合理节约、环保、易于施工、尽量减少甚至避免对市民生活的影响。

5.成果要求

效果图，一式二份。施工图设计图纸，采用A3格式装订成册，一式五份，并附电子文件一份。

6.时间要求

30日历天，其中自签订设计合同之日起10天内完成效果图设计，20天内完成施工图设计，施工图设计批复后10天内完成施工图设计的修改工作，并按要求提供施工图设计图纸等。

7.服务要求

考虑到本项目的紧迫性，施工进行中如遇到与设计不符的现场情况，在接到采购人通知后，投标人需2日内赶到施工现场，并在2日内拿出有效的解决方案。

8.、设计依据及采用的主要技术标准：应符合国家和建设部有关法律、法规及技术规范要求。

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：包含但不限于完成本项目的施工图设计、现场施工指导等。

2.报价要求：报价人应对所有的内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。报价不能高于采购预算。

3.服务期：合同生效后30日内完成设计工作，完成后续服务工作，至项目验收之日。

4.付款方式：

（1）在合同签订时由双方协商。

（2）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

报 价 须 知

报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广州市黄埔区民政局。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司。

2.3 “监管部门”是指：广州市黄埔区民政局。

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4.  报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

成交供应商在收取《成交通知书》前应向采购代理机构交纳成交服务费人民币2000元整。

    - 成交服务费以人民币支付。

    - 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 成交服务费不在报价中单列。

    - 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将申请在采购人支付设计费时扣除该项费用。

二、询价文件

5. 询价文件的构成

5.1询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 建设方案

7) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

10.1本项目不要求提交投标保证金。

六、报价文件的份数、封装和递交

11．报价文件的份数和封装

11.1报价人应编制报价文件一式三份，其中正本一份和副本二份，报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将报价文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“报价文件”字样。

11.2报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）包（组）号及报价货物、服务名称；

4）报价人名全称；

5）日期。

12. 报价文件的递交及有效期

12.1所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

12.2迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

12.3报价文件应在报价截止日后  60 天内有效。

七、报价的步骤

13.  报价文件的澄清

13.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买询价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

13.2报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将确定为无效报价：

1）不具备询价文件中规定资格要求的；

2）报价总金额超过本项目采购预算的；

3）未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

4）报价不符合询价文件要求的；

5）报价有效期不足的；

6）报价低于成本的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）报价文件对询价文件的实质性技术与商务的条款产生负偏离的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

15. 询价小组进行综合评议。对提供的服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

16.在询价过程中对询价文件未能实质响应的供应商不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级政府采购监督管理部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且有效报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

17.采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

18.确定成交供应商

18.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

18.2成交人确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

20. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

19. 替补候选人的设定与使用

次低价者可预设为替补侯选人。根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

十、签订合同

21. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

22. 采购人、采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

合 同 书 格 式

GF-2000-0209

建设工程设计合同(一)

(民用建设工程设计合同)

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

甲       方：

乙       方：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

广州市建设委员会          印制

甲方：广州市黄埔区民政局（以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担广州市黄埔区老人院饭堂（二期）及配套设施加建改造工程项目设计，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资（万元） | 收费标准（元/m2） | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（M2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 新建一栋三层建筑（饭堂）以及门卫室、保安亭、洗衣房等 |  | 约490.8 |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 现有厨房及餐厅、现有一期主楼建筑南侧一层和二层重新装修 |  | 约1866.4 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 说明 | 本次设计：包括建筑、结构、给排水、电气、防雷、消防，不包括人防、工艺、电信、公共天线、燃气、环保、卫生防疫、智能化系统及可视对讲等专业设计； 建筑面积最终以规划部门批准后核算的建筑面积为准； 因甲方提出重大设计变更、设计修改等，该变更部分按上述标准另行计算。 |

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地资料（规划许可证、建设用地批准书及附件、附图等复印件） | 1 | 10个工作日内 | 除1：500实测地形图、地质勘探资料提交原件外，其余提交的资料文件均为复印件。 |
| 2 | 有关建设、规划主管部门报建批准文件资料(《建设工程规划许可证》及附件、附图等复印件) | 1 | 10个工作日内 |  |
| 3 | 地质勘探资料（原件） | 1 | 10个工作日内 |  |
| 4 | 1：500实测地形图（原件） | 1 | 10个工作日内 |  |

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效果图 | 2 | 签订设计合同之日起 10天内 | 超过规定份数外图纸另收晒图工本费 |
| 2 | 全套施工图 | 5 | 通过报建审批后10天内 |  |

第五条 本合同工程设计费暂定为￥     元人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 90% |  | 交付全套施工图后15天内 |
| 第二次付费 | 10% |  | 工程竣工验收后15天内 |

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按设计人所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方根据情况配合完成。

6.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

6.1.5 甲方应保护设计人的投标书、设计方案文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2 乙方责任

6.2.1乙方应按国家的技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

按照国家有关规范标准、规划条例细则进行各项设计工作。

6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.4 乙方应按本合同第二条和第四条所规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、设计变更和参加竣工验收，设计变更如若变化不大则不另行收费，变化较大则需另行收费，双方另行签订补充协议。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，协商退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方仍应按7.1条规定支付设计费。

7.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成重大工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，由乙方向甲方支付赔偿金，赔偿金按工程设计费所占工程总造价的比例由双方商定为直接损失的3%，赔偿金总额不超过已支付设计费的总额。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 乙方为本合同工程项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂家、供应商。甲方需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用甲方承担。

8.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项：

无

甲方名称：                        乙方名称：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：   （签字）          法定代表人：   （签字）

委托代理人：   （签字）          委托代理人：   （签字）

住所：                           住所：

电话：                           电话：

邮政编码：                       邮政编码：

传真：                           传真：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

建设行政主管部门备案：           鉴证意见：

（盖章）                        （盖章）

备案号：                          经办人：

备案日期：                        签证日期：

年   月   日                       年   月   日

第五部分

报 价 文 件 格 式

### 报价文件格式

广州市黄埔区老人院饭堂（二期）及配套设施加建

改造工程项目设计

报价文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

报价内容：

报价人名称：

日期：             年      月      日

第一章 报价函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 询价采购服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 报价函；

2. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3. 报价一览表；

4. 分项报价表；

5. 货物说明一览表（货物类适用）；

6. 技术响应、偏离说明表；

7. 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起60天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方在参加本次询价前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 第二章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

一、自查表

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（3） 证明文件

[说明] 响应供应商应按照询价文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：（复印件加盖公章）

1 《法人营业执照》副本；

2 《资质证书》副本。

第三章  报价一览表（服务）

采购项目名称:____________ 采购项目编号：        包(组)号：

| 报价项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 项目费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注： |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第四章 技术响应、偏离说明表

采购项目名称：               采购项目编号：           包（组）号：

货物 □   服务□

技术条款响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2.报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第五章 商务响应、偏离说明表

采购项目名称：               采购项目编号：           包（组）号：

货物□   服务□

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于60天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于采购预算。 |  |  |
| 7 | 交货完工期/服务期：合同生效后30日内完成设计工作，完成后续服务工作，至项目验收之日。 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第六部分

建设方案

## 一、建设内容

本项目为饭堂二期加建工程及现有厨房餐厅、老人住宿区南侧一二层装修改造。项目新建建筑部分总建筑面积为490.8㎡，其中饭堂为一栋三层建筑，主要包括厨房、餐厅等；另外，需加建洗衣房、门卫保安室。

同时，本项目需购置一批设备，主要是厨房设备和空调、电梯等。

## 二、 总体规划

### （一） 总体规划与发展

1．应符合黄埔区老人院总体规划的要求；

2．项目规模及周边环境应能满足城市生态环境可持续性发展的需求，有必要的环境容量；

3．给水、排水、排污、供电、通信等设施应与周边建筑相适应。

4．充分利用场地条件，精心设计，节省投资。

5．充分考虑需要和可能、现状和长远，局部和总体的关系。

6．按功能要求，合理布置各功能房间。

7．严格执行国家现行的政策法令和有关规范规程，积极合理地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以达到先进合理、高效经济、安全卫生节能等要求。

### （二） 项目设计的内容

1．建筑物外立面和室内装饰、动力及照明、生活给排水、消防系统、信息网络系统等。

2．首层主要设置为厨房，根据本项目特点进行厨房设计。

### （三） 总平面布局

本项目充分利用现有土地资源，建设一栋三层建筑（厨房餐厅）和洗衣房、门卫保安室等。饭堂建筑周边进行景观绿化，并出入口地面铺贴广场砖、加装电动趟轨和其他室内外零星配套项目。

具体详见总平面布置图（附图2）。

## 三、 建筑方案

### （一） 建筑设计依据

1．《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

2．《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

3．《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

4．《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）2006版；

5．《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）；

6．《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）2008年版。

### （二） 指导思想

对项目的建筑物和场地进行具体的方案设计，根据规模和使用要求确定其具体功能配置，设计出“适用、安全、经济、美观”的建筑空间，力求建筑艺术和现代科技相互有机结合，展现出时代特征。

### （三）功能配置及面积

1．新建饭堂建筑及装修改造部分

本项目新建饭堂为三层建筑，建筑面积为412.3㎡，其主要功能设置为：一层（建筑面积为165㎡）、二层（建筑面积为165㎡）为厨房，三层（建筑面积为82.3㎡）为餐厅。

本项目拟对现有厨房及餐厅、和老人住宿区一二层进行重新装修，厨房与餐厅装修改造合计建筑面积为1866.4㎡，其中：厨房改造装修工程为720㎡；餐厅改造装修工程为1146.4㎡。

本项目新建饭堂、现有饭堂及老人住宿区一二层在建设完成连通后具体各层功能设置详见表4-1。

表4-1               各层功能用房设置情况表（暂定）

| 层数 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一层 | 老人厨房、老人餐厅 | 1、老人厨房：现有厨房、新建部分、老人院住宿区南侧部分房间作为老人厨房。 2、老人餐厅：老人住宿区南侧除了被改造为厨房之外的均为老人餐厅。 |
| 二层 | 老人餐厅及家属餐厅、 仓储功能用房 | 1、老人餐厅及家属餐厅：老人住宿区南侧 2、仓储功能用房：原有老人餐厅、新建部分 |
| 三层 | 员工厨房、员工餐厅 | 员工厨房：原有员工餐厅部分 员工餐厅：原有员工餐厅部分及新建部分。 |
| 四层 | 员工餐厅 | 原有员工宿舍改造 |

2．门卫保安室

本项目在二期主出入口新建门卫保安室，为一层建筑，建筑面积约30㎡，包括休息、卫生间、值班、停车收费、车辆人员检查等功能。

### （四） 结构设计方案说明

1．使用年限、安全等级和耐火等级

本项目主体结构的设计使用年限为50年；安全等级按二级；耐火等级按一级，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）。

2．结构体系及抗震等级

本项目结构体系为钢筋混凝土框架结构。本项目属于抗震设防丙类建筑，抗震措施应按六度进行设计。

### （五） 装修方案

1．装修原则

本项目室内环境应坚持经济适用耐用的原则。要以满足使用要求为主，因地制宜、就地取材。在标准和级别的采用上，基本以普通格调为主，外门窗按有关节能规定和标准的要求采用密封和保温、隔热性能好的产品。

2．装修标准（原有厨房餐厅改造装修参考适用）

外墙面：饰贴瓷砖，和原有饭堂和周边建筑相协调。

内墙、天棚面：主要采用普通扇灰乳胶漆，其中厨房部分墙面饰贴瓷砖，便于清洁，部分天棚进行格栅吊顶。

地面：采用普通陶瓷防滑砖。餐厅地面材料应易于清洁，可做成0.5%～1%的坡度，以便于用水冲洗。

门窗：大门采用不锈钢或铝合金全玻璃门，室内用门窗采用硬木夹板门、普通铝合金玻璃门（窗）。

## 四、公用工程方案

### （一）给排水工程

1．设计依据

(1)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003；

(2)《室外给水设计规范》GB50013-2006；

(3)《室外排水设计规范》GB50014-2006；

(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

(5)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。

2．供水方案

本项目生活用水、消防用水接入老人院现有供水网络，采用市政管网供水。

3．排水工程

生活污水系统采用分流制排水，粪便污水经化粪池处理后与生活废水合流排入市政道路的污水管道。

雨水系统选用PVC排水管直接排入市政管网。

### （二） 消防工程

1．设计依据

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

(2)《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（2001修订版）；

(3)《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）(2005年版)；

(4)《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）(2005年版)。

2．消防工程

根据建筑防火设计规范和“以防为主，防消结合”的方针，进行有关的消防设计。本项目采用生活、消防共用管网，沿管网设置室外消防栓。项目每层均布置室内消火栓，并设置消防水泵接合器，以便消防车利用室外消火栓取水向室内消火栓管网供水。

### （三） 电气工程

1．设计依据

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；

(2)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；

(3)《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

(4)《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

(5)《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

(6)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；

(7)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)；

(8)《民用建筑电气设计规程》（JGJ16-2008）；

(9)《饮食建筑设计规范》（JGJ64-89）。

2．供电系统

本项目新建建筑建成后的用电负荷采用单位建筑面积负荷法进行估算，单位建筑面积指标参照《工业与民用配电设计手册(第三版)》、《2009全国民用建筑工程设计技术措施-电气》等，饭堂建筑单位建筑面积指标取60W/㎡，门卫保安室单位建筑面积指标取20W/㎡，项目建筑面积为495.8㎡，其中饭堂建筑面积为412.3㎡，门卫保安室建筑为30㎡，经初步测算，取项目建成后用电负荷约为26KW，由配电房预留电源引至。

3．配电线路

低压配电线路采用树干式和放射式混合配电。小容量一般用电干线采用单芯或五芯阻燃塑料绝缘铜芯电力电缆。所有配电干线垂直部分沿镀锌线槽敷设，水平部分采用镀锌线槽敷设。支干线及支线基本采用阻燃塑料绝缘铜芯导线穿金属管或金属槽在吊顶内敷设。

4．照明设计

根据国家照度标准，依据本工程的环境特点和使用要求，以高光效和节省能源的原则，室内照明室外景观及路灯照明建议采用LED灯，部分有特殊照度要求的可采用高效节能荧光灯具（如T5荧光管）及附件，荧光灯要求采用电子镇流器或带电容器补偿的电感式镇流器，保证单灯功率因数不小于0.9。

灯具选型应满足功能、消防、节能和舒适性等几方面的基本要求。

电气附件（包括开关、插座、灯具附件、线管等）应满足消防、节能和环保等方面的基本要求。

5．防雷与接地

项目建筑属第二类防雷建筑。在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网或避雷针作接闪器，利用建筑物四周柱内钢筋作引下线，同时利用结构基础内钢筋环路作接地装置，接地电阻要求不大于1欧姆。

### （四）通风空调工程

1．设计依据

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2003；

(2)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

(3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006。

2．空调系统

本项目餐厅和门卫室采用分体空调系统，预留安装孔洞。

建议采用分体变频空调。变频空调内装变频器，随时调节压缩机的运转速度，从而做到合理使用能源；由于它的压缩机不会频繁开启，会使压缩机保持稳定的工作状态，这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时，这对噪音的减少和延长空调使用寿命，有相当明显的作用。

3．通风系统

各层公共卫生间：换气次数15次/小时，排风经风机或排气扇排出室外;设备用房，排风经风机或排气扇排出室外。

4．防排烟系统

根据国家相关规范设置消防用正压送风、消防防排烟系统，以达到相关要求。

## 五、设备方案

本项目设备主要包括厨房设备、空调和电梯等，其中厨房设备主要包括主炒设备、面点设备、冷荤设备、粗加工设备、仓储设备、洗消设备、备餐设备、出和送饭菜设备、就餐区设备及其它设备。

## 六、 投资估算

本项目总投资为760万元。其中：

1.工程费用

主要为项目工程建设安装费，估算投资为368万元。

2.设备购置费用

本项目设备主要包括厨房设备、空调和电梯等，其中厨房设备主要包括主炒设备、面点设备、冷荤设备、粗加工设备、仓储设备、洗消设备、备餐设备、出和送饭菜设备、就餐区设备及其它设备。估算费用为309万元。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件