# UDC

中华人民共和国行业标准

P                                                 JGJ 195—201×

液压爬升模板工程技术标准

Technical standard for the hydraulic

climbing formwork engineering

征求意见稿

# （2017-03-02）

201×—××—××发布                       201×—××—××实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部    发布

中华人民共和国行业标准

液压爬升模板工程技术标准

# Technical standard for the hydraulic

# climbing formwork engineering

# JGJ 195-201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年×月×日

中国建筑工业出版社

201×   北京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2016年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》（建标〔2015〕274号）的要求，《液压爬升模板工程技术标准》修订编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、爬模施工准备、爬模装置设计、爬模装置制作、爬模装置安装与拆除、爬模施工、安全规定、爬模装置维护与保养、环保措施等。

本标准修订的主要技术内容是：

1、取消了液压升降千斤顶及与其配套的爬模装置、相应的设计、施工内容；

2、增加了组合密肋塑料模板和组合铝合金模板内容，将胶合板模板规定在建筑物一定高度内使用；

3、增加了专门规定安全防护设施条文；

4、规定了跳板、翻板、护栏网全部采用金属材料；

5、增加外墙爬模、内墙及水平结构支模内容及爬模装置采用智能控制系统内容；

6、调整了上操作平台施工荷载标准值（Fk1），修改为5.0kN/m2；

7、增加了风荷载标准值计算公式中代号定义和取值选用标准；

8、取消了原有采用千斤顶及提升架的爬模装置图，改用外墙爬模内墙支模示意图，更换了爬模装置施工程序示意图等。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由江苏江都建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送江苏江都建设集团有限公司（地址：江苏省扬州市江都区舜天路200号建工大厦，邮政编码：225200）。

本标准主编单位：江苏江都建设集团有限公司

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

本标准参编单位：广州市第一建筑工程有限公司、广东奇正模架科技有限公司、江苏南通三建集团有限公司、中建一局集团第二建筑有限公司、中建二局第三建筑工程有限公司、中国建筑股份有限公司技术中心、北京市建筑工程研究院有限责任公司、辽阳忠旺集团有限公司、天津九为实业有限公司

本标准主要起草人员：褚勤、张宗建、朱雪峰、张志明、李加存、谢庆华、吴祥威、黎文方、牛潮、梁晓荣、李松岷、肖文凤、杨发兵、杨少林、任海波、谢京刚、刘浩、运乃静、徐怀华、强化、施炳华、张良杰

本标准主要审查人员：

目     次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

4  爬模施工准备	6

4.1  技术准备	6

4.2  材料准备	7

5  爬模装置设计	9

5.1  整体设计	9

5.2  部件设计	10

5.3  计算	11

6  爬模装置制作	13

6.1  制作要求	13

6.2  制作质量检验	13

7  爬模装置安装与拆除	15

7.1  准备工作	15

7.2  安装程序	15

7.3  安装要求	15

7.4  安装质量验收	16

7.5  拆除	17

8  爬模施工	18

8.1  施工程序	18

8.2  爬模装置爬升	18

8.3  钢筋工程	19

8.4  混凝土工程	20

8.5  工程质量验收	20

9  安全规定	22

10  爬模装置维护与保养	24

11  环保措施	25

附录 A  爬模装置设计荷载标准值	26

附录 B  承载螺栓承载力计算	27

附录 C  爬模工程垂直偏差测量记录表	28

附录 D  爬模工程安全检查表	29

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

附：条文说明	32

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirement	4

4  Climbing Formwork Construction Preparation	5

4.1  Technique Preparation	5

4.2  Materials Preparation	5

5  Climbing Formwork Equipment Design	7

5.1   Layout Design	7

5.2   Component Design	8

5.3   Calculation 	10

6  Climbing Formwork Equipment Production	12

6.1  Fabrication Requirement	12

6.2  Production Quality Checking	12

7  Climbing Equipment Installation and Disassembly	14

7.1  Preparation	14

7.2  Assembly Procedure	14

7.3  Assembly Requirement	15

7.4  Assembly Quality Checking	16

7.5  Disassembly	16

8  Climbing Formwork Construction	18

8.1  Construction Procedure	18

8.2  Climbing Formwork Equipment	18

8.3  Steel Reinforcement Work	20

8.4  Concrete Work	21

8.5  Construction Quality Check and Acceptance	21

9  Safety Regulation	22

10  Protecting Climbing Equipment Maintenance	24

11  Environment Profection Measures	25

Appendix A Climbing Device Standard Design Load	26

Appendix B Bearing Screw Carrying Capacity Calculation Method	27

Appendix C Survey Note of Climbing Formwork Vertical Windage	28

Appendix D Climbing Formwork Engineering Safety Checking List	29

Explanation of Wording in This Specification	30

Normative Standards	31

Addition：Explanation of Provisions	32

1  总则

1.0.1  为使混凝土结构工程采用液压爬升模板施工做到技术先进、经济合理、确保安全和质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于高层和超高层建筑剪力墙结构、框架结构核心筒、大型柱、桥墩、桥塔、高耸构筑物等现浇钢筋混凝土结构工程的液压爬升模板施工及验收。

1.0.3  液压爬升模板装置的设计、制作、安装与拆除、液压爬升模板施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

# 2.1  术语

2.1.1  液压爬升模板    hydraulic climbing formwork

爬模装置通过承载体附着在混凝土结构上，当新浇筑的混凝土脱模后，以液压油缸为动力，以导轨为爬升轨道，将爬模装置向上爬升一层，反复循环作业的施工工艺，简称爬模。

# 2.1.2  爬模装置    integrated device of climbing formwork

为爬模配制的模板系统、架体与操作平台系统、液压爬升系统及电气控制系统的总称。

# 2.1.3  承载体    load-bearing item

# 将爬模装置自重、施工荷载及风荷载传递到混凝土结构上的承力部件。

2.1.4  锥形承载接头    embedded item

由锥体螺母和预埋件组成，预埋件锚固在混凝土内，锥形接头外端通过承载螺栓与挂钩连接座连接。

# 2.1.5  承载螺栓   force bearing bolt

固定在墙体预留孔内或与锥形承载接头连接，承受爬模装置自重、施工荷载及风荷载的专用螺栓。

# 2.1.6  挂钩连接座    suspension shoe

将爬模装置自重、施工荷载及风荷载传递给承载螺栓的组合连接件。

# 2.1.7  液压油缸    hydraulic cylinder

以液压推动缸体内活塞往复运动，通过上、下防坠爬升器带动爬模装置爬升的一种动力设备，简称油缸。

# 2.1.8  防坠爬升器    fall protection climber

分别与油缸上、下两端连接，通过具有升降和防坠功能的棘爪机构，实现架体与导轨相互转换爬升的部件。

# 2.1.9  液压控制台    hydraulic control unit

由电动机、油泵、油箱、控制阀及电气部分组成，用以控制油缸的进油、排油，完成爬升操作的设备。

# 2.1.10  导轨    climbing rail

设有等距梯挡的型钢，固定在承载体上，作为架体的运动轨道。

# 2.1.11  架体    climbing bracket

分为上架体和下架体，架体平面垂直于建筑外立面，其下架体通过架体挂钩固定在挂钩连接座上，是承受竖向和水平荷载的承重构架。上架体坐落在下架体的上横梁上，分为可悬挂模板、可水平移动、独立固定等构造形式。

2.1.12  架体防倾调节支腿    adjustable strut to prevent inclinded bracket

固定在下架体上，导轨穿入其中，将爬模装置产生的荷载传递给混凝土墙体或导轨，并防止架体倾斜的可调承力部件。

2.1.13  纵向连系梁    longitudinal coupling beam

用于架体之间纵向连接的型材或桁架。

# 2.1.14  操作平台    operation platform

用以完成钢筋绑扎、合模脱模、混凝土浇筑等项操作及堆放部分施工工具和材料的工作平台，分为上操作平台、下操作平台和吊平台。

2.1.15  护栏网     Fence net

采用金属框加金属网或打孔板制成，具有栏杆和安全网的作用。

# 2.1.16  机位  position of hydraulic cylinder

油缸在爬模装置上的平面设计位置。

# 2.1.17  工作荷载    working load

单个油缸承受爬模装置自重荷载、施工荷载及风荷载的总和。

2.2  符号

Fk1——上操作平台施工荷载标准值；

Fk2——下操作平台施工荷载标准值；

Fk3——吊平台施工荷载标准值；

Gk——爬模装置自重荷载标准值；

K——安全系数；

S——荷载效应标准值；

v0——基本风速（）；

——基本风压()；

——风荷载标准值；

——高度z处的阵风系数；

——风荷载体型系数；

——风压高度变化系数；

Wk7——7级风力时风荷载标准值；

Wk9——9级风力时风荷载标准值；

3  基本规定

3.0.1  采用液压爬升模板进行施工必须编制爬模安全专项施工方案，进行爬模装置设计与工作荷载计算；且必须对承载螺栓等主要受力部件按施工、爬升、停工三种工况分别进行强度、刚度及稳定性计算，明确承载螺栓处混凝土强度要求。

3.0.2  爬模应根据工程结构特点和施工因素，选择不同的爬模装置和承载体，满足爬模

施工程序和施工要求。

3.0.3  爬模装置应由专业生产厂家设计、制作，应进行产品制作质量检验。进场前应提供产品合格证及至少两个机位的爬模装置试验检测报告。

3.0.4  爬模装置现场安装后，应进行安装质量检验。

3.0.5  爬模装置脱模时，应保证混凝土表面及棱角不受损伤。

3.0.6  在爬模装置爬升时，承载体受力处的混凝土强度必须大于10MPa，且必须满足设计要求。

3.0.7  水平结构滞后施工时，施工单位应与设计单位共同确定施工程序及施工过程中保持结构稳定的安全技术措施。

3.0.8  爬模装置安装和爬模施工时，测量观测、抄平放线应全程配合，并提供平面和标高观测成果。

4  爬模施工准备

4.1  技术准备

4.1.1  爬模安全专项施工方案应包括下列内容：

1  工程概况和编制依据

2  爬模施工部署

1）管理目标；

2）施工组织；

3）总包、专业分包分工、协调；

4）劳动组织与培训计划；

5）施工程序；

6）施工进度计划；

7）主要机械设备计划；

8）施工总平面布置。

3  爬模装置设计

1）爬模装置系统；

2）爬模装置构造；

3）爬模装置计算书；

4）模板平面图、架体布置图、油路图及主要节点图；

5）与爬模施工相关的设计。

4  爬模主要施工方法

1）爬模装置安装；

2）水平结构同步或滞后施工；

3）变截面、斜面及其它特殊部位施工；

4）钢牛腿、钢结构、钢板墙部位施工；

5）测量控制与纠偏；

6）爬模装置拆除。

5  施工管理措施

1）安全措施；

2）水电安装配合措施；

3）季节性施工措施；

4）爬模装置维护与成品保护；

5）现场文明施工；

6）环保措施；

7）应急预案。

4.1.2  爬模安全专项施工方案应由施工总承包单位牵头和爬模专业单位共同编制，并由总承包单位技术负责人和爬模专业单位技术负责人共同审核、签字。

4.1.3  爬模工程施工前应对爬模安全专项施工方案进行安全、技术交底。技术交底由施工总承包单位项目技术负责人和爬模专业单位项目负责人共同进行。被交底人包括施工总承包单位项目技术、质量、施工主要管理人员和主要操作人员、专业分包项目经理、技术人员、监理单位有关人员等。

4.1.4  爬模工程应由施工总承包单位项目经理组织验收，施工总承包单位项目技术负责人、爬模专业单位项目负责人、项目总监理工程师、项目相关管理人员等参加验收。爬模工程的验收应包括：

1  爬模装置安装前的验收应包括：

- 爬模模板安装位置的结构外形、尺寸、标高；

- 预埋承载螺栓、预埋件的中心位置；

- 预留孔洞位置等。

2  爬模装置安装完成的验收应包括：

- 爬模模板位置、垂直度、平整度、角度及其他外形；

- 架体位置、架体平面内外垂直度；

- 操作平台、护栏网等安全防护的设置；

- 按本标准表D“液压爬升模板安全检查表”其他检查验收项目。

3  爬模改装、重新就位后，应重新组织验收。

4.2  材料准备

4.2.1  模板应符合下列规定：

1  模板体系的选型应根据工程设计和工程具体情况，满足混凝土质量要求；

2  模板应满足强度、刚度、平整度和周转使用次数要求，模板规格应标准化、模数化、通用化，模板面板易于清理和涂刷脱模剂；

3  模板之间的连接可采用螺栓、钢销、模板卡具等连接件；

4  对拉螺栓宜选用T形螺纹螺栓。

4.2.2  模板材料宜选用全钢大模板、铝合金模板、铝框塑料板模板、组合式带肋塑料模板等。高度在100米以内的爬模工程可选择木梁木（竹）胶合板模板，模板面板的更换不应影响工程施工进度和施工安全。钢模板应符合现行行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74的有关规定，木胶合板应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656的有关规定，组合式带肋塑料模板、铝框塑料板模板应符合现行行业标准《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T 352、《塑料模板》JG/T 418的有关规定，铝合金模板应符合现行行业标准《组合铝合金模板技术规程》JGJ386的有关规定。

4.2.3  架体、吊架、纵向连系梁、桁架等构件所用钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235－A钢的有关规定。架体、纵向连系梁、桁架等构件中所采用的冷弯薄壁型钢，应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的有关规定；锥形承载接头、承载螺栓、挂钩连接座、导轨、防坠爬升器等主要受力部件，所采用钢材的规格和材质由设计确定。

4.2.4  爬模生产厂家所使用的各类钢材均应有供货单位提供的产品合格证及材质证明，并符合设计要求和现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。对于锥形承载接头、承载螺栓、挂钩连接座、导轨、防坠爬升器等重要受力部件的制作材料，除应有钢材生产厂家产品合格证及材质证明外，还应提供生产厂家的材料复检报告。

4.2.5  操作平台板宜选用钢跳板、铝合金跳板，并与纵向连系梁采取可靠连接措施。贴墙翻板、平台翻板、爬梯、栏杆均应采用金属材料制作。

4.2.6  护栏网宜选用模块化有框金属网、金属冲孔板、金属压型板等。

5  爬模装置设计

5.1  整体设计

5.1.1  爬模装置应包括下列系统：

1  模板系统：应包括组拼式大钢模板或铝合金模板、铝框塑料板模板、组合式带肋塑料模板或钢框（铝框、木梁）胶合板模板等、阴角模、阳角模、钢背楞、对拉螺栓、铸钢螺母、铸钢垫片、模板卡具、连接螺栓等；

2  架体与操作平台系统：应包括上架体、可调斜撑、上操作平台、下架体、架体挂钩、架体防倾调节支腿、下操作平台、吊平台、纵向连系梁、贴墙翻板、上人孔翻板、栏杆、护栏网等；

3  液压爬升系统：应包括导轨、挂钩连接座、锥形承载接头、承载螺栓、油缸、液压控制台、防坠爬升器、各种油管、阀门及油管接头等；

4  电气控制系统：应包括电源控制箱、电气控制台、智能控制及声光报警装置、电视监控等。

5.1.2  模板系统设计应符合下列规定：

1  单块大模板的重量必须满足现场起重机械要求；

2  单块大模板可由若干标准板组拼，内外模板之间的对拉螺栓位置必须相对应；

3  单块大模板至少应配制两组架体、模板支架或滑车吊架，两组架体、模板支架或滑车吊架之间必须平行，弧形模板的架体应与该弧形的中点法线平行。

5.1.3  爬模装置设计应满足施工工艺要求，每层操作平台的使用功能应明确，并应考虑到施工操作人员的工作条件，钢筋绑扎应在模板上口的操作平台上进行。

5.1.4  爬模装置应设置栏杆、护栏网、翻板、爬梯、防火通道、与施工升降机相连的专用吊架等安全防护设施。

5.1.5  油缸的规格应根据计算确定，油缸的额定荷载不应小于最大间距处机位工作荷载的2倍； 油缸可按表5.1.5选用。

表5.1.5 油缸选用表

|  | 油缸 |
| --- | --- |
|  | 80kN | 100kN | 150kN | 200kN |
| 额定荷载 | 80kN | 100kN | 150kN | 200kN |
| 允许工作荷载 | 40kN | 50kN | 75kN | 100kN |
| 工作行程 | 150mm～600mm |

5.1.6  液压爬升系统可采用液压控制台、油管、阀门与油缸连接统一供油，也可采用单体小油泵直接同油缸连接，通过电器控制同步运行。

5.1.7  油缸机位间距不宜超过5m，当机位间距内采用梁模板时，间距不宜超过6m。

5.1.8  在爬模装置设计时应综合考虑起重机械、布料机、施工升降机、爬模起始层结构、起始层脚手架、结构中的钢结构及预埋件、楼板跟进施工或滞后施工等影响爬模的因素。

5.2  部件设计

5.2.1  模板设计应符合下列规定：

1  高层建筑模板高度应按结构标准层配制，内模板高度应为楼层净空高度加混凝土剔凿高度，并应符合建筑模数制要求；外模板高度应为内模板高度加下接高度；

2  角模宽度尺寸应留足两边平模后退位置，角模与大模板企口连接处应留有退模空隙；

3  钢模板的平模、直角角模及钝角角模宜设置脱模器；锐角角模宜做成柔性角模；

4  背楞应具有通用性、互换性；背楞槽钢应相背组合而成，腹板间距宜为50mm；背楞连接孔应满足模板与架体的连接，背楞之间应设芯带或短背楞进行加强连接；

5  模板厚度大于100mm的大钢模板、模板厚度大于120mm的铝合金大模板或铝框塑料板大模板可不另设背楞，但模板应设连接件与架体连接；

6  当核心筒外墙采用爬模、内侧采用支模施工工艺时，内外模板宜采用铝合金模板或组合式密肋塑料模板；当外侧采用全钢大模板、铝框塑料板大模板或全铝合金大模板进行爬模、内侧及其余内墙采用铝合金模板、组合式密肋塑料模板或木模板等进行散装支模时，爬模模板的背楞间距、对拉螺栓孔间距应按支模工艺的内模板间距设置；

7  模板吊挂安装在上架体时，模板背面宜设可调丝杠或水平油缸与上架体连接。

5.2.2  架体设计应符合下列规定：

1  上架体高度宜为2倍层高，能满足支模、脱模、绑扎钢筋和浇筑混凝土操作需要；

2  下架体高度宜为1～1.5倍层高，应能满足油缸、导轨、挂钩连接座和吊平台的安装和施工要求；

3  下架体的宽度不宜超过2.4m，应能满足模板水平移动400mm～600mm的空间需要，并能满足导轨爬升、模板清理和涂刷脱模剂要求；

4  下架体上部设有挂钩，通过承力销与挂钩连接座连接；

5  上架体、下架体均采用纵向连系梁将架体之间连成整体结构；

6  电梯井、小房间（20m2以内）内的上下架体、吊架、纵向连系梁应连接成整体结构的操作平台。

5.2.3  承载螺栓和锥形承载接头设计应符合下列规定：

1  固定在墙体预留孔内的承载螺栓在垫板、螺母以外长度不应少于3个螺距，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm；

2  锥形承载接头应有可靠锚固措施，锥体螺母长度不应小于承载螺栓外径的3倍，预埋件和承载螺栓拧入锥体螺母的深度均不得小于承载螺栓外径的1.5倍；

3  当锥体螺母与挂钩连接座设计成一个整体部件时，其挂钩部分的最小截面应按照承载螺栓承载力计算方法计算。

5.2.4  防坠爬升器设计应符合下列规定：

1  防坠爬升器与油缸两端的连接采用销接；

2  防坠爬升器内承重棘爪的摆动位置必须与油缸活塞杆的伸出与收缩协调一致，换向可靠，确保棘爪支承在导轨的梯挡上，防止架体坠落。

5.2.5  挂钩连接座设计应具有水平位置的调节功能，以消除承载螺栓的施工误差。

5.2.6  导轨设计应符合下列规定：

1  导轨设计应具有足够的刚度，其变形值不应大于5mm，导轨的设计长度不应小于1.5倍层高；

2  导轨应能满足与防坠爬升器相互运动的要求，导轨的梯挡间距应与油缸行程相匹配；

3  导轨顶部应与挂钩连接座进行挂接或销接，导轨中部应穿入架体防倾调节支腿中。

5.2.7  在墙体变截面处，应根据截面变化值，分别采用加钢垫片、加组合式悬臂垫、钢挑架与可调丝杠等措施，每种措施均应对加长后的承载螺栓、可调丝杠进行强度验算。

5.3  计算

5.3.1  模板的设计应符合相对应的现行行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96、《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T 352和《组合铝合金模板技术规程》JGJ 386的有关规定。

5.3.2  爬模装置计算简图应满足如下要求：

1  计算简图中的尺寸应为各杆件轴线尺寸，各杆件轴线交汇于节点；

2  图中各杆件间的连接性能明确；

3  图中的荷载类型和作用位置正确；

4  计算简图中的支承条件明确。

5.3.3  爬模装置的荷载标准值及荷载分项系数应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  荷载标准值及荷载分项系数

| 项次 | 荷载类别 | 荷载标准值 | 荷载分项系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬模装置自重 | Gk | 1.2 |
| 2 | 上操作平台施工荷载 | Fk1 | 1.4 |
| 3 | 下操作平台施工荷载 | Fk2 |  |
| 4 | 吊平台施工荷载 | Fk3 |  |
| 5 | 风荷载 | Wk |  |

5.3.4  荷载标准值Gk、Fk1、Fk2、Fk3、Wk7、Wk9应按本标准附录A取值。

5.3.5  爬模装置荷载效应组合应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5  爬模装置荷载效应组合

| 工况 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
|  | 强度计算、稳定性计算 | 刚度计算 |
| 施工 | 1．2 |  |
| 爬升 | 1．2 |  |
| 停工 | 1．2 |  |

5.3.6  承载螺栓的承载力、与混凝土接触处的混凝土冲切承载力及与混凝土局部受压承载力的计算，应符合本标准附录B的规定。

5.3.7  导轨的刚度，其跨中的变形值应按下式规定计算：

式中：    ΔL——导轨跨中的变形值（mm）；

F——爬升状态时防坠爬升器作用在导轨上的水平力(N)；

H——固定导轨的上下承载螺栓之间的距离（mm）；

E——导轨的弹性模量（mm2）；

I——导轨的截面惯性矩（mm4）。

6  爬模装置制作

6.1  制作要求

6.1.1  爬模装置制作应有完整的设计图纸、工艺文件和产品标准，产品出厂时应提供产品合格证和检测报告。

6.1.2  爬模装置各种部件的制作应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74、《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T 352、《塑料模板》JG/T 418、《组合铝合金模板技术规程》JGJ 386的有关规定。

6.1.3  爬模装置部件成批下料前应首先制作样件，经检查确认其达到规定要求后方可进行批量下料、组对；对架体、桁架、弧形模板等应放大样，在组对、施焊过程中应定期对胎具、模具、组合件进行检测，确保半成品和成品质量符合要求。

6.1.4  爬模装置钢部件的焊接应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的有关规定。焊接质量应进行全数检查。构件焊接后应及时进行调直、找平等工作。

6.1.5  爬模装置的零部件，应严格按照设计和工艺要求进行制作和全数检查验收。

6.1.6  除钢模板正面外，其余钢构件表面必须喷涂防锈漆；模板正面宜喷涂耐磨防腐涂料或长效脱模剂。

6.2  制作质量检验

6.2.1  模板检验应放在平台上，按模板平放状态进行。模板制作允许偏差与检验方法应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1  模板制作允许偏差与检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板高度 | ± 2 | 钢卷尺检查 |
| 2 | 模板宽度 | +1 –2 | 钢卷尺检查 |
| 3 | 模板板面对角线差 | 3 | 钢卷尺检查 |
| 4 | 板面平整度 | 2 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 5 | 边肋平直度 | 2 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 6 | 相邻板面拼缝高低差 | 0.5 | 平尺、塞尺检查 |
| 7 | 相邻板面拼缝间隙 | 0.8 | 塞尺检查 |
| 8 | 连接孔中心距 | ±0.5 | 游标卡尺检查 |

6.2.2  爬模装置制作检验应在校正后进行，主要部件制作允许偏差与检验方法应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  爬模装置主要部件制作允许偏差与检验方法

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接孔中心位置 | ±0.5 | 游标卡尺检查 |
| 2 | 下架体挂点位置 | ±2 | 钢卷尺检查 |
| 3 | 梯挡间距 | ±2 | 钢卷尺检查 |
| 4 | 导轨平直度 | 2 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 5 | 架体宽度 | ±5 | 钢卷尺检查 |
| 6 | 架体高度 | ±3 | 钢卷尺检查 |
| 7 | 平移滑轮与轴配合 | +0.2～+0.5 | 游标卡尺检查 |
| 8 | 支腿丝杠与螺母配合 | +0.1～+0.3 | 游标卡尺检查 |

6.2.3  爬模装置采用油缸时，主要部件质量要求和检验方法应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  采用油缸时主要部件质量要求和检验方法

| 项 次 | 项 目 | 检验内容 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 工作可靠压力正常 | 开机检查 |
| 2 | 防坠爬升器 | 动作灵敏度可靠 | 插入导轨、观察动作 |
| 3 | 油缸 | 往复动作无渗漏 | 接入试验高压油，作往复动作不少于10次 |

7  爬模装置安装与拆除

7.1  准备工作

7.1.1  爬模安装前应完成下列准备工作：

### 1  对锥形承载接头、承载螺栓中心标高和模板底标高应进行抄平，当模板在楼板或基础底板上安装时，对高低不平的部位应作找平处理；

2  放墙轴线、墙边线、门窗洞口线、模板边线、架体中心线及架体外边线；

3  对爬模安装标高的下层结构外形尺寸、预留承载螺栓孔、锥形承载接头进行检查，对超出允许偏差的结构进行剔凿修正；

4  绑扎完成模板高度范围内钢筋；

5  安装门窗洞模板、预留洞模板、预埋件、预埋管线；

6  模板板面需刷脱模剂，旋转部件需加润滑油；

7  在有楼板的部位安装模板时，应提前在下两层的楼板上预留洞口，为下架体安装留出位置；

8  在有门洞的位置安装架体时，应提前做好导轨上升时的门洞支承架；

9  根据设计高度，调整临时脚手架至适当高度且不低于1.5m。

7.2  安装程序

7.2.1  爬模装置应按下列程序安装：

1  爬模安装前准备；

2  架体预拼装；

3  安装锥形承载接头（承载螺栓）和挂钩连接座；

4  安装下架体、吊架和导轨；

5  安装纵向连系梁和平台铺板；

6  安装防护栏杆及护栏网；

7  安装上架体、模板和支架；

8  安装液压系统并进行调试；

9  安装测量观测装置、智能控制系统。

7.3  安装要求

7.3.1  架体宜先在地面预拼装，后用起重机械吊入预定位置。架体平面必须垂直于结构平面，架体安装应牢固；弧形墙体应符合本标准第5.1.2条的规定。

7.3.2  安装锥形承载接头前应在模板相应位置上钻孔，用配套的承载螺栓连接；固定在墙体预留孔内的承载螺栓套管，安装时也应在模板相应孔位用与承载螺栓同直径的对拉螺栓紧固，其定位中心允许偏差应为±5mm，螺栓孔和套管孔位应有可靠堵浆措施。

7.3.3  挂钩连接座安装固定必须采用专用承载螺栓，挂钩连接座应与构筑物表面有效接触，其承载螺栓紧固要求应符合本标准第5.2.4条的规定，挂钩连接座安装中心允许偏差应为±5mm。

7.3.4  阴角模宜后插入安装，阴角模的两肢应同相邻平模板搭接紧密。

7.3.5  模板之间的拼缝应平整严密，板面应清理干净，脱模剂涂刷均匀。

7.3.6  模板安装后应逐间测量检查对角线并进行校正，确保角度准确。

7.3.7  上架体行走滑轮、活动支腿丝杠、纠偏滑轮等部位安装后应转动灵活。

7.3.8  液压油管宜整齐排列固定。液压系统安装完成后应进行系统调试和加压试验，保压5min，所有接头和密封处应无渗漏。

7.4  安装质量验收

7.4.1  爬模装置安装允许偏差和检验方法应符合表7.4.1的规定。

表7.4.1  爬模装置安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板轴线与相应结构轴线位置 | 3 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 2 | 截面尺寸 | ±2 | 钢卷尺检查 |
| 3 | 组拼成大模板的边长偏差 | ±3 | 钢卷尺检查 |
| 4 | 组拼成大模板的对角线偏差 | 5 | 钢卷尺检查 |
| 5 | 相邻模板拼缝高低差 | 1 | 平尺、塞尺检查 |
| 6 | 模板平整度 | 3 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 7 | 模板上口标高 | ±5 | 水准仪、拉线、钢卷尺检查 |
| 8 | 模板垂直度 | ≤5m | 3 | 吊线、钢卷尺检查 |
|  |  | ＞5m | 5 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 9 | 背楞位置偏差 | 水平方向 | 3 | 吊线、钢卷尺检查 |
|  |  | 垂直方向 | 3 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 10 | 架体垂直偏差 | 平面内 | ±3 | 吊线、钢卷尺检查 |
|  |  | 平面外 | ±5 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 11 | 架体横梁相对标高差 | ±5 | 水准仪检查 |
| 12 | 油缸安装偏差 | 架体平面内 | ±3 | 吊线、钢卷尺检查 |
|  |  | 架体平面外 | ±5 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 13 | 锥形承载接头（承载螺栓）中心偏差 | 5 | 吊线、钢卷尺检查 |
| 14 | 导轨垂直偏差 | 3 | 吊线、钢卷尺检查 |

7.5  拆除

7.5.1  爬模装置拆除前，必须编制拆除技术方案，明确拆除先后顺序，制定拆除安全措施，进行安全技术交底。拆除方案中应包括：

1  拆除基本原则；

2  拆除前的准备工作；

3  平面和竖向分段；

4  拆除部件起重量计算；

5  拆除程序；

6  承载体的拆除方法；

7  劳动组织和管理措施；

8  安全措施；

9  拆除后续工作；

10  应急预案等。

7.5.2  爬模装置拆除应明确平面和竖向拆除顺序，其基本原则应符合下列规定：

1  在起重机械起重力矩允许范围内，平面应按大模板分段，如果分段的大模板重量超过起重机械最大起重量，可将其再分段；

2  爬模装置，竖直方向分模板、上架体、下架体与导轨四部分拆除；

3  最后一段爬模装置拆除时，要留有操作人员撤退的通道或脚手架。

7.5.3  爬模装置拆除前，必须清除影响拆除的障碍物，清除平台上所有的剩余材料和零散物件，切断电源后，拆除电线、油管；不得在高空拆除跳板、栏杆和安全网，防止高空坠落和落物伤人。

8  爬模施工

8.1  施工程序

8.1.1  爬模应按下列程序施工：

1  浇筑混凝土；

2  混凝土养护；

3  绑扎上层钢筋；

4  安装门窗洞口模板；

5  预埋承载螺栓套管或锥形承载接头；

6  检查验收；

7  脱模、模板清理、刷脱模剂、埋件固定模板上；

8  安装挂钩连接座；

9  导轨爬升、架体爬升；

10  合模、紧固对拉螺栓；

11  竖向结构继续循环施工。

8.1.2  当采用竖向结构先行、水平结构滞后施工方法时，水平结构滞后层数必须得到设计单位确认。

8.2  爬模装置爬升

8.2.1  爬升施工必须建立专门的指挥管理组织，制定管理制度，液压控制台操作人员应进行专业培训，合格后方可上岗操作，严禁其他人员操作。

8.2.2  非标准层层高大于标准层层高时，爬升模板可多爬升一次或在模板上口支模接高；非标准层层高小于标准层层高时，混凝土按实际高度要求浇筑。非标准层必须同标准层一样在模板上口以下规定位置预埋锥形承载接头或承载螺栓套管。

8.2.3  爬升施工应在合模完成和混凝土浇筑后两次进行垂直偏差测量，并按本标准附录C记录。如有偏差，应在上层模板紧固前进行校正。

8.2.4  导轨爬升应符合下列要求：

1  导轨爬升前，其爬升接触面应清除粘结物和涂刷润滑剂，检查防坠爬升器棘爪是否处于提升导轨状态，确认架体固定在承载体和结构上，确认导轨锁定销键和底端支撑已松开；

2  导轨爬升由油缸和上、下防坠爬升器自动完成，爬升过程中，应设专人看护，确保导轨准确插入上层挂钩连接座；

3  导轨进入挂钩连接座后，挂钩连接座上的翻转挡板必须及时挂住导轨上端挡块，同时调定导轨底部支撑，然后转换防坠爬升器棘爪爬升功能，使架体支承在导轨梯挡上。

8.2.5  架体爬升应符合下列要求：

1  架体爬升前，必须拆除模板上的全部对拉螺栓及妨碍爬升的障碍物；清除架体上剩余材料，翻起所有安全盖板，解除相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接，确认防坠爬升器处于爬升工作状态；确认下层挂钩连接座、锥体螺母或承载螺栓已拆除；检查液压设备均处于正常工作状态，承载体受力处的混凝土强度满足架体爬升要求，确认架体防倾调节支腿已退出，挂钩锁定销已拔出；架体爬升前要组织安全检查，并按本标准附录D记录，检查合格后方可爬升；

2  架体可分段和整体同步爬升，同步爬升控制参数的设定：每段相邻机位间的升差值宜在1/200以内，整体升差值宜在50mm以内；

3  整体同步爬升应由总指挥统一指挥，各分段机位应配备足够的监控人员；

4  架体爬升过程中，应设专人检查防坠爬升器，确保棘爪处于正常工作状态。当架体爬升进入最后2～3个爬升行程时，应转入独立分段爬升状态；

5  架体爬升到达挂钩连接座时，应及时插入承力销，并旋出架体防倾调节支腿，顶撑在混凝土结构上，使架体从爬升状态转入施工固定状态。

8.2.6  变截面处爬模装置的爬升可按下列程序进行：变截面层浇筑完混凝土→模板后退→挂钩连接座处按变截面措施加钢垫片等→提升导轨→调节附墙支撑→整体倾斜→导轨提升到位→提升架体→架体调整水平→合模浇筑混凝土。

8.3  钢筋工程

8.3.1  钢筋工程的原材料、加工、连接、安装和验收，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的有关规定。

8.3.2  安装模板前宜在下层结构表面弹出对拉螺栓、预埋承载螺栓套管或锥形承载接头位置线，避免竖向钢筋同对拉螺栓、预埋承载螺栓套管或锥形承载接头位置相碰；竖向钢筋密集的工程，上述位置与钢筋相碰时，应对钢筋位置进行调整。

8.3.3  每一层混凝土浇筑完成后，在混凝土施工缝以上应有2～4道绑扎好的水平钢筋。

8.3.4  上层钢筋绑扎完成后，其上端应有临时固定措施。

8.3.5  墙内的承载螺栓套管或锥形承载接头、预埋铁件、预埋管线等应同钢筋绑扎同步完成。

8.4  混凝土工程

8.4.1  混凝土工程的施工、验收，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的有关规定。

8.4.2  混凝土浇筑宜采用布料机均匀布料，分层浇筑，分层振捣；并应变换浇筑方向，

顺时针逆时针交错进行。

8.4.3  混凝土振捣时严禁振捣棒碰撞承载螺栓套管或锥形承载接头等。

8.4.4  混凝土浇筑位置的操作平台应采取铺铁皮、设置铁簸箕等措施，防止下层混凝土表面受污染。

8.4.5  爬模装置爬升时，架体下端应设有滑轮，防止架体硬物划伤混凝土。

8.4.6  混凝土施工应有喷淋养护或浇水养护措施。

8.4.7  混凝土浇筑完毕后，应及时清理爬模装置、模板正反面和操作平台上粘接的混凝土，清理楼层上的建筑垃圾，保持施工现场干净整洁。

8.5  工程质量验收

8.5.1  爬模工程的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

8.5.2  爬模施工工程混凝土结构允许偏差和检验方法应符合表8.5.2的规定。

表8.5.2  爬模施工工程混凝土结构允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 墙、柱、梁 | 5 | 钢卷尺检查 |
| 2 | 截面尺寸 | 抹灰 | ±5 | 钢卷尺检查 |
|  |  | 不抹灰 | +4 –2 | 钢卷尺检查 |
| 3 | 垂直度 | 层高 | ≤5m | 6 | 经纬仪、吊线、钢卷尺检查 |
|  |  |  | ＞5m | 8 |  |
|  |  | 全高 | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢卷尺检查 |
| 4 | 标高 | 层高 | ±10 | 水准仪、拉线、钢卷尺检查 |
|  |  | 全高 | ±30 |  |
| 5 | 表面平整 | 抹灰 | 8 | 2m靠尺、塞尺检查 |
|  |  | 不抹灰 | 4 |  |
| 6 | 预留洞口中心线位置 | 15 | 钢卷尺检查 |
| 7 | 电梯井 | 井筒长、宽定位中心线 | +25 0 | 钢卷尺检查 |
|  |  | 井筒全高（H）垂直度 | H/1000且≤30 | 2m靠尺、塞尺检查 |

9  安全规定

9.0.1  爬模施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

9.0.2  爬模工程安全专项施工方案，必须经专家论证。

9.0.3  爬模施工应与整个工程综合设置防火、安全、逃生通道。应有爬模装置与塔式起重机、施工升降机、布料机交叉运行的安全措施和相关设计。

9.0.4  爬模装置的安装、操作、拆除应在专业厂家指导下进行，专业操作人员应进行爬模施工安全、技术培训，合格后方可上岗操作。爬模工程应设专职安全员，负责爬模施工的安全检查，填写安全检查表，设置和管理电子监控设备。

9.0.5  操作平台上应在显著位置标明允许荷载值，设备、材料及人员等荷载应均匀分布，人员、物料不得超过允许荷载；爬模装置爬升时不得堆放钢筋等施工材料，非操作人员应撤离操作平台。

9.0.6  爬模施工临时用电线路架设及架体接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

9.0.7  机械操作人员应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的有关规定定期对机械、液压设备、防坠爬升器等进行检查、维修，确保使用安全。

9.0.8  操作平台上应按消防要求设置灭火器，施工消防供水系统应随爬模施工同步设置。在操作平台上进行电、气焊作业时应有防火措施和专人看护。

9.0.9  所有操作平台宜采用金属跳板，操作平台上的上人孔采用金属翻板、金属栏杆和爬梯，上架体、下架体外侧全高范围均应安装防护栏及金属防护网；内侧临边平台应安装防护栏杆；下操作平台及下架体下端平台与结构表面之间应设置贴墙金属翻板。电梯井、小房间中的上下架体与纵向连系梁应连成封闭式的整体操作平台。

9.0.10  对后退进行清理的外墙模板应及时恢复停放在原合模位置，并应临时拉结固定。

9.0.11  在混凝土外墙上安装挂钩连接座时，应采取系紧安全带、挂设轻型挂篮、吊挂式平台等安全措施。在模板上安装锥体螺母可采取模板开洞从背面安装等安全技术措施。

9.0.12  遇有六级以上强风、浓雾、雷电等恶劣天气，停止爬模施工作业，并应采取可靠的加固措施。

9.0.13  操作平台与地面之间应有可靠的通信联络。爬升和拆除过程中应分工明确、各负其责，应实行统一指挥、规范指令。爬升和拆除指令只能由爬模总指挥一人下达，操作人员发现有不安全问题，应及时处理、排除并立即向总指挥反馈信息。

9.0.14  爬升前爬模总指挥应告知平台上所有操作人员，清除影响爬升的障碍物。

9.0.15  爬模操作平台上应有专人指挥起重机械和布料机，防止吊运的料斗、钢筋等碰撞爬模装置或操作人员。

9.0.16  当爬模装置采用智能控制系统对爬模升差、操作平台超载、失载进行监控和声光报警时，应在出厂前进行试验和检测，在确保控制功能可靠后方可投入使用。

9.0.17  爬模装置拆除时，参加拆除的人员必须系好安全带并扣好保险钩；每起吊一段模板或架体前，操作人员必须离开。

9.0.18  爬模施工现场必须有明显的安全标志，爬模安装、拆除时地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

9.0.19  严禁夜间进行安装、拆除作业，爬升作业不宜在夜间进行。

10  爬模装置维护与保养

10.0.1  爬模模板应做到每层清理、涂刷脱模剂，并对模板及相关部件进行检查、校正、紧固和修理，对丝杠、滑轮、滑道等部件进行注油润滑。

10.0.2  钢筋绑扎及预埋件的埋设不得影响模板的就位及固定；起重机械吊运物件时严禁碰撞爬模装置。

10.0.3  导轨和导向机构应保持清洁，去除粘结物，并涂抹润滑剂，保证导轨爬升顺畅、导向滑轮滚动灵活。

10.0.4  液压控制台、油缸、油管、阀门等液压系统应每月进行一次维护和保养，并做好记录。

10.0.5  爬模装置拆除和地面解体后，对模板、架体、操作平台等部件应及时进行清理、涂刷防锈漆，对丝杠、滑轮、螺栓等清理后，应进行注油保护；所有拆除的大件应分类堆放、小件分类包装，集中待运。

10.0.6  因恶劣天气、故障等原因停工，复工前应进行全面检查，并应维护爬模装置和防护措施。

11  环保措施

11.0.1  爬模装置应做到模数化、模块化、标准化，可周转使用，减少资源消耗。

11.0.2  模板宜选用钢模板、铝合金模板或组合式带肋塑料模板，提高周转使用次数，减少资源消耗和环境污染。

11.0.3  混凝土施工时，应采用低噪声环保型振捣器，以降低噪声污染。

11.0.4  混凝土浇筑完成后，应及时清理模板上粘接的混凝土，保持平台及楼层整洁。

11.0.5  操作平台上宜设置环保型厕所，并有专人负责清理，确保施工现场环境卫生。

11.0.6  清理施工垃圾时应使用容器吊运并及时清运，严禁凌空抛撒。

11.0.7  液压系统宜采用耐腐蚀、防老化、具备优良密封性能的油管，防止漏油造成环境污染。

11.0.8  模板表面宜选用无污染、环保型脱模剂。

附录A  爬模装置设计荷载标准值

A.0.1  爬模装置自重标准值（Gk）应根据设计图纸确定。

A.0.2  上操作平台施工荷载标准值（Fk1）应取5.0kN/m2，下操作平台施工荷载标准值（Fk2）应取1.0kN/m2。

A.0.3  吊平台施工荷载标准值（Fk3）应取1.0kN/m2（不参与荷载效应组合，仅用于纵向连系梁设计）。

A.0.4  风荷载标准值应按下式规定计算：

Wk=                       （A.0.4-1）

其中                     w0=(kN/m2)                     （A.0.4-2）

式中：βgz——高度z处的阵风系数，应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表

8.6.1取值；

μs——风荷载体型系数，应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表8.3.1

取值；

μz——风压高度变化系数，应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表8.2.1

取值；

v0——基本风速(m/s)，应按表A.0.4的规定取值。

表A.0.4  风力等级

| 风力等级 | 距地面10m高度处相当基本风速v0(m/s) |
| --- | --- |
| 5 | 8.0～10.7 |
| 6 | 10.8～13.8 |
| 7 | 13.9～17.1 |
| 8 | 17.2～20.7 |
| 9 | 20.8～24.4 |
| 10 | 24.5～28.4 |
| 11 | 28.5～32.6 |
| 12 | 32.7～36.9 |

附录B  承载螺栓承载力计算

B.0.1  承载螺栓的承载力应按下列公式规定计算：

（B.0.1-1）

（B.0.1-2）

式中：、——承载螺栓所承受的剪力和拉力；

、、——承载螺栓的受剪、受拉和受压承载力设计值。

B.0.2  承载螺栓与混凝土接触处的混凝土冲切承载力应按下列公式规定计算：

1）当承载螺栓固定在墙体预留孔内时：

F≤2.8(a＋h0)h0ft                          （B.0.2-1）

2）当承载螺栓与锥形承载接头连接时：

F≤2.8(d＋s－30)(s－30)ft                  （B.0.2-2）

式中：F——承载螺栓所承受的轴力（N）；

d——预埋件锚固板边长或直径（mm）；

a——承载螺栓的垫板尺寸（mm）；

s——锥形承载接头埋入长度（mm）；

h0——墙体的混凝土有效厚度（mm）；

ft——混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）。

B.0.3  承载螺栓与混凝土接触处的混凝土局部受压承载力应按下式规定计算：

F≤2.0a2fc                             （B.0.3）

式中：F——承载螺栓所承受的轴力（N）；

a——承载螺栓的垫板尺寸（mm）；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）。

附录C  爬模工程垂直偏差测量记录表

表C  爬模工程垂直偏差测量记录表

| 工程名称 |  | 结构名称 |  | 施工层数 | 第 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合模 完成时间 |  | 混凝土 完成时间 |  | 爬升 完成时间 |  |
| 本层结构设计标高 |  | 观测时模板 上口平均标高 |  |
| 观测点 | 偏移方向 | 偏差值（mm） | 观测点平面示意图 |
|  |  |  | 备 注 |

项目负责人                 测量员                  观测时间     年    月    日    时

附录D  爬模工程安全检查表

表D  液压爬升模板安全检查表

| 工程名称 |  | 结构名称 |  | 施工层数 | 第 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬模装置机位编 号 | 锥形承载接头承载螺栓 | 挂钩连接座安装情况 | 架体爬升前安全检查 | 架体爬升情况 | 导轨爬升情况 | 其他部位检查 |
|  | 水平方向 | 垂直 方向 |  | 承载体处混凝土强度 | 障碍解除 | 挂钩锁定销 | 防坠爬升器 | 架体调节支腿 |  |  | 平台 堆料 | 安全 防护 |

项目负责人                   专职安全员                    检查日期      年    月    日    时

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB 50009

2  《混凝土结构设计规范》GB 50010

3  《钢结构设计规范》GB 50017

4  《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

5  《滑动模板工程技术规范》GB 50113

6  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

7  《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

8  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

9  《碳素结构钢》GB/T 700

10 《液压系统通用技术条件》GB/T 3766

11 《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656

12 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

13 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

14 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

15 《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74

16 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

17 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

18 《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96

19 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

20 《塑料模板》JG/T 418

21 《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T 352

22 《组合铝合金模板》CFSA/T 04

中华人民共和国行业标准

液压爬升模板工程技术标准

JGJ 195-20××

条文说明

修  订  说  明

《液压爬升模板工程技术标准》JGJ195-201×，经住房和城乡建设部20××年×月×日以第×××号公告批准发布。

本标准是在《液压爬升模板工程技术规程》JGJ195-2010的基础上修订而成，上一版的主编单位是：江苏江都建设工程有限公司。参编单位是：中国建筑科学研究院、北京市建筑工程研究院、中建一局集团建设发展有限公司、上海建工（集团）总公司、江都揽月机械有限公司、中建柏利工程技术发展有限公司、多卡（上海）建筑工程咨询有限公司、广州市建筑集团有限公司、北京奥宇模板有限公司。主要起草人员是：王健、张良杰、赵玉章、施炳华、谢庆华、陆云、张玉松、丁成堂、张宗建、张志明、刘文赞、符史勇、杨晓东、黄勇、刘国恩、任海波。

本标准修订的主要技术内容是：

- 取消了液压升降千斤顶及与其配套的爬模装置、相应的设计、施工内容；

- 增加了组合密肋塑料模板和组合铝合金模板内容，将胶合板模板规定在建筑物一定高度内使用；

- 增加了专门规定安全防护设施条文；

- 规定了跳板、翻板、护栏网全部采用金属材料；

- 增加外墙爬模、内墙及水平结构支模内容及爬模装置采用智能控制系统内容；

- 调整了上操作平台施工荷载标准值（Fk1），修改为5.0kN/m2；

- 增加了风荷载标准值计算公式式中代号定义和取值选用标准；

- 取消了原有采用千斤顶及提升架的爬模装置图，改用外墙爬模内墙支模示意图，更换了爬模装置施工程序示意图等。

本标准修订过程中，编制组进行了广泛和深入的调查研究，总结了我国液压爬升模板施工技术与管理的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，作出了具体的规定。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《液压爬升模板工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目     次

1  总则	35

2  术语和符号	36

2.1  术语	36

3  基本规定	38

4  爬模施工准备	40

4.1  技术准备	40

4.2  材料准备	41

5  爬模装置设计	42

5.1  整体设计	42

5.2  部件设计	46

5.3  计算	48

6  爬模装置制作	49

6.1  制作要求	49

6.2  制作质量检验	50

7  爬模装置安装与拆除	50

7.1  准备工作	50

7.2  安装程序	56

7.3  安装要求	51

7.4  安装质量验收	51

7.5  拆除	51

8  爬模施工	52

8.1  施工程序	52

8.2  爬模装置爬升	52

8.3  钢筋工程	53

8.4  混凝土工程	53

8.5  工程质量验收	54

9  安全规定	54

10  爬模装置维护与保养	55

11  环保措施	56

1  总则

1.0.1  液压爬升模板是一种技术先进的施工工艺，其主要特点是：

1  吸收了支模工艺按常规方法浇筑混凝土，劳动组织和施工操作简便，混凝土表面质量易于保证等优点，当新浇筑的混凝土脱模后，以油缸为动力，以导轨为爬升轨道，将模板自行向上爬升一层；

2  可以从基础底板或任意层开始组装和使用爬升模板；

3  内外墙体和柱子都可以采用爬模，无需反复装拆模板；

4  钢筋可以提前绑扎，也可随升随绑，操作方便安全；

5  根据工程特点，可以爬升一层墙，浇筑一层楼板，也可以墙体连续爬模施工，楼板滞后施工；

6  爬模可节省模板堆放场地，施工现场文明，对于在城市中心施工场地狭窄的工程项目有明显的优越性；

7  一项工程完成后，模板、架体及液压设备可继续在其他工程使用，周转次数多，模板摊销费用低，适合租赁和模板工程分包；

8  液压爬模在工程质量、安全生产、施工进度和经济效益等方面均有良好的效果。鉴于以上特点，爬模技术得到迅速发展，国内已在很多高层、超高层建筑和高耸构筑物工程中应用。目前爬模装置多数由模板专业厂家生产，也有施工单位自行设计加工，其原理基本相同，具体构造和设计上形式多样，施工单位在爬模施工安全、技术和管理水平上差距较大，为规范液压爬升模板的设计、制作、安装、拆除、施工及验收，做到技术先进、经济合理、确保施工安全和工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准是以油缸为动力，液压自动爬模技术为基础的技术标准。对于以升降千斤顶、手动葫芦、电动葫芦、大行程油缸等为动力的爬模装置，尽管在爬升动力、架体构造、承载体及施工程序等方面有一定区别，但又有很多相同之处，仍可参照本标准使用。

1.0.3  本标准是针对液压爬模工程完成混凝土结构施工要求编写的，有关混凝土工程施工中的一般技术问题未予提及，采用液压爬模施工的工程，在爬模装置的设计、制作、安装与拆除、液压爬升模板施工及验收，除应遵守本标准外，还应遵守国家现行有关标准中适用于爬模的有关规定，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《滑动模板工程技术规范》GB50113、《建筑工程大模板技术规程》JGJ74、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96、《组合铝合金模板技术规程》JGJ386、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656、《竹胶合板模板》JG/T156、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《钢结构设计规范》GB50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81、《碳素结构钢》GB/T 700、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《液压系统通用技术条件》GB/T3766。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.3  根据工程的具体情况，采用油缸和架体的爬模装置，承载体是与混凝土中预埋的锥形承载接头或固定在墙体上的承载螺栓以及与它们相连的挂钩连接座；在电梯井工程中，还可以利用电梯井跟进平台钢梁作为承载体。

2.1.4  对于较大截面的结构，宜采用锥形承载接头（见图1）。锥形承载接头由锥体螺母和预埋件组成，锥体螺母的一半长度同预埋螺栓连接，埋入混凝土中，锥体螺母的另一半长度同承载螺栓与挂钩连接座连接，用于承受爬模装置自重、施工荷载及风荷载。为满足强度需要，锥体螺母通常选用45号钢加工制作，外形呈圆锥形，有利于拆除后重复使用。也有生产厂家将锥体螺母与挂钩连接座设计成一个整体部件。

图1  锥形承载接头构造

1—承载螺栓；2—锥体螺母；3—锥体保护套；4—预埋螺栓；5—混凝土结构

2.1.5  承载螺栓是爬模装置重要的受力部件。承载螺栓的应用有两种形式（见图2、图3）：

1  采用穿墙式承载螺栓，在每层合模前预埋套管，混凝土浇筑后在墙体内形成预留孔，脱模并将模板后退后，安装承载螺栓，连接挂钩连接座；

2  对于较大截面的结构，采用锥形承载接头时，承载螺栓直接与锥形承载接头的锥体螺母连接，同时将挂钩连接座连接紧固到结构体上；

3  通常一个挂钩固定座设两根承载螺栓，以确保连接稳固。

图2  穿墙形式

1—承载螺栓；2—挂钩固定座；3—PVC预埋管；4—混凝土结构；5—垫板；6—螺母

图3  预埋形式

1—挂钩固定座；2—承载螺栓；3—锥体螺母；4—锥体保护套；5—预埋螺栓；6—混凝土结构

2.1.6  挂钩固定座呈鱼尾形，同承载螺栓连接，固定在混凝土结构体上，挂钩连接座的鱼尾槽套入挂钩固定座，当挂钩固定座因承载螺栓的偏差而产生位移时，座体可在连接板上平移调节；挂钩连接座两侧钢板上设承力销槽，架体上的挂钩板同挂钩连接座连接，并插入承力销。（见图4）

图4  挂钩连接座构造

1—挂钩连接座； 2—挂钩固定座；3—承载螺栓； 4—椎体螺母；5—椎体保护套；6—预埋螺栓；7—混凝土结构

2.1.7  以液压推动缸体内活塞往复运动，使活塞杆伸出或收缩，油缸上、下两端同防坠爬升器连接，以此将液压能转换成机械能，带动爬模装置沿导轨自动爬升。

2.1.8  防坠爬升器（又称上下轭、爬升箱）为组对配置，附着在导轨上同油缸上、下两端连接。防坠爬升器内承重棘爪的摆动位置与油缸活塞杆的伸出与收缩协调一致，设有换向装置，确保棘爪支承在导轨的梯挡上，防止架体坠落，实现架体与导轨交替爬升的功能。

2.1.9  液压控制台能将油缸的进油、排油、爬升或下降控制等项操作时的油压高低、运行状态等信息反映在电气仪表及按钮信号上。

2.1.10  导轨由型钢和梯挡钢板焊接而成，也可由型钢和通长钢板或型钢腹板上加工成梯挡空格，导轨的梯挡间距与油缸行程相匹配；导轨顶部设挡块或挂钩与挂钩连接座连接，导轨中部设有架体防倾调节支腿；导轨作为架体的运动轨道，并同架体交换运动。当架体固定，导轨上升；当导轨固定，架体以油缸为动力，沿导轨向上爬升一层。

2.1.11  架体作为爬模装置的承重钢结构，分为上架体和下架体两部分，其中：下操作平台以下部分称为下架体，下架体主要用于油缸、导轨、挂钩连接座和吊平台的安装和施工；下架体上部设置挂钩，当架体爬升到位时，与挂钩连接座用承力销连接；下操作平台以上部分称为上架体，上架体坐落在下架体的上横梁上，有多种构造形式，同模板连接的部分主要用于支模、脱模，上操作平台主要用于绑扎钢筋和浇筑混凝土。

2.1.12  架体防倾调节支腿设置在下架体中部，导轨从其中穿入，除架体爬升过程收缩可调支腿外，在施工过程中，架体防倾调节支腿均支撑在混凝土结构上，将爬模装置产生的荷载传递给混凝土墙体或导轨，并进行架体垂直度的调节，防止架体倾斜。当在斜面、曲面结构爬模施工时，架体防倾调节支腿的功能即转换为调节架体倾斜度的支腿。

2.1.13  纵向连系梁与结构轴线平行，可采用普通型钢、冷弯薄壁型钢、铝型材、钢木组合梁、木工字梁等型材，当架体或提升架的间距较大时也可做成桁架。

2.1.14  上操作平台用于完成钢筋吊运、钢筋绑扎和混凝土浇筑，下操作平台用于承受上架体荷载和模板的合模脱模，吊平台用于锥形承载接头或承载螺栓的拆除。

2.1.17  根据爬模装置平面布置图确定油缸总数量，将爬模装置自重荷载、施工荷载及风荷载的总和除以总数量，即为单个油缸的工作荷载。

3  基本规定

## 3.0.1  爬模是技术性强、组织管理严密的先进施工工艺，已广泛应用于高层建筑、超高层建筑和高耸构筑物核心筒，以及大型桥塔等现浇钢筋混凝土结构工程。

## 爬模必须编制专项施工方案的主要理由是：

## 1  爬模工程均应用于高大的钢筋混凝土结构工程，在结构施工时，核心筒爬模通常独立先行，外围的钢结构、钢筋混凝土框架结构和水平结构紧跟施工。爬模独立高空作业，施工安全是最关键的问题；

## 2  爬模既是模板，也是脚手架和施工作业平台，爬模装置自重、施工荷载和风荷载都比较大；

## 3  核心筒平面和墙体厚度变化较大的工程，施工技术上比较复杂；

## 4  爬模是集施工技术、生产安全、工程质量、劳动组织、施工机械等各项施工管理工作及混凝土、钢筋、模板、电气焊、液压机械操作、结构体中预留预埋、起重吊装、测量观测等各工种共同协调配合的一项系统工程。

## 爬模装置的设计包括：整体设计、部件设计和计算，以确保安全和爬模工艺要求。

## 在爬模装置中，承载螺栓是荷载效应组合集中传递的最后部件，其强度关系到整个爬模装置的施工安全；而导轨的刚度直接影响到架体的爬升；

## 为此，本条规定要求对承载螺栓等主要受力部件，按三种工况分别进行强度、刚度及稳定性计算，以确保施工安全：

## 1  施工工况（七级风荷载、自重荷载与施工荷载）：此工况包括浇筑混凝土和绑扎钢筋，爬模装置在正常施工状态和遇有七级风施工时均能满足设计要求；

## 2  爬升工况（七级风荷载、自重荷载与施工荷载）：此工况包括导轨爬升、模板爬升，爬模装置在七级风荷载下进行爬升能满足设计要求；

## 3  停工工况（九级风荷载与自重荷载）：在此工况下既不施工也不爬升，模板之间用对拉螺栓紧固连接等可靠的加固措施，爬模装置能在九级风荷载下满足设计要求。

## 3.0.2  我国现有的爬模都有各自的特点和局限性，在满足合模→浇筑混凝土→脱模→爬升的基本施工程序的前提下，根据工程结构几何形状、结构空间、层高、结构体内外钢结构情况、楼板紧跟施工或滞后施工等因素进行爬模装置设计，选择不同的承载体、液压设备和架体构造，可以充分发挥它们各自的特长。

## 3.0.3  爬模是一项技术含量较高的先进施工工艺，关系到工程项目的施工安全、工程质量等，因此本标准规定爬模装置应由专业生产厂家设计、制作；爬模装置除进行产品质量检验外，出厂前还要进行试安装和爬升试验，其目的在于检验设计和制作质量，将安装和爬升可能发生的问题在现场施工之前解决。进行爬升和承载试验应符合下列要求：墙模不少于两个机位，机位间距按设计最大间距进行；柱模按完整的一套进行。试验完成后提供试验检测报告。

## 3.0.4  爬模装置在施工现场安装过程中，请专业生产厂家进行现场指导或将爬模装置安装分包给专业生产厂家；对于影响爬模装置安装质量的问题，如钢筋偏位、下层结构截面尺寸超差等，则由专业生产厂家会同施工及有关单位共同解决。

## 爬模装置安装完成以后，应会同有关单位进行安装质量的检查验收，并在检查记录表上共同签字认可。对液压系统应进行加压调试，检查油缸、油管、接头的密封性及爬升同步性，并进行排油排气工作。

## 3.0.5  本条参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定。

## 3.0.6  现在一个机位所承受的荷载，重型的约有8t，轻型的约有5t，而早期一个机位所承受的荷载不超过3t。早期穿墙螺栓直径在Ø28以内，目前承载螺栓直径一般在Ø36以上。此外，爬模装置在爬升过程中可能会因爬升不同步产生偏移附加荷载，爬升时混凝土的强度应该有足够的安全储备，防止个别机位超出设计荷载从而导致承载螺栓部位混凝土局部破坏的情况发生。所以本条规定：“在爬模装置爬升时，承载体受力处的混凝土强度应大于10MPa”。同时，由于承载体受力处混凝土的工况不同，还应按本标准附录B公式进行计算，两者取大值。

## 3.0.7  当核心筒内钢筋混凝土梁、板水平结构和筒外结构部分不能与核心筒同步施工时，核心筒可以单独爬模，对先行施工的核心筒与滞后施工的水平结构高度差、施工缝和其他节点的处理、钢筋预埋等应同设计单位进行协商，避免因核心筒独立施工高度过大影响结构整体稳定性，造成安全隐患，并给后续施工带来麻烦。

## 3.0.8  爬模装置安装时，应由施工单位提供已有结构外形的平面图、楼面标高观测成果图，放设承载螺栓预埋标高线、模板安装标高线等。对超出设计外形和设计标高的地方应于处理，避免影响安装质量。施工阶段应配置激光准直仪、激光扫描仪、全站仪、水平仪等观测设备，积极配合爬模施工，确保平面位置和标高准确。

4  爬模施工准备

4.1  技术准备

4.1.1  编制爬模安全专项施工方案时要考虑以下因素：

1  爬模装置设计应根据工程的结构平面形状、结构空间大小、层高变化、竖向结构尺寸变化等因素，并结合混凝土结构内部有无钢结构和设计、施工的具体要求，来确定采用何种爬模装置及单面爬模、双面爬模或外爬内吊等形式，同一工程中也可同时采用不同的爬模装置和爬升形式；

2  根据爬模装置的具体情况选择符合要求的承载体，确定锥形承载接头或承载螺栓的水平和竖向位置；

3  进行机位布置时不仅要满足承载力设计要求，还要满足使用功能要求，如一段小面积的墙体，尽管布置一个机位能满足承载力要求，但只有两个机位才能满足模板的稳定，在平面空间较小的位置布置机位要考虑爬模装置相碰的问题，仅能布置1个机位的小空间，四面墙模均采取吊模方法；

4  进行机位布置时，要选择有利于承载体附着的位置，避开门窗洞口、暗柱、暗梁及型钢等部位，如果难以避开时，应采取相应的构造措施，满足承载体的附着要求；

5  爬模安全专项施工方案中应有塔式起重机、施工升降机、布料机与爬模装置的总平面布置图，并有相应的避让、联系措施。还要考虑爬模爬升高度与塔身塔臂上升高度的关系，做到互不干扰；

6  爬模安全专项施工方案中还应有与爬模施工相关的设计，如：混凝土喷淋养护或浇水养护的施工用水立管、分水管、环形水管、喷淋装置等，爬模吊架与施工升降机吊笼连通等内容。

4.1.2  施工总承包单位对爬模专业不完全了解，而爬模专业单位往往对施工总体情况也不一定全面了解，都有一定的局限性，因此爬模安全专项施工方案应共同编制、签字。

4.1.3  爬模工程不同于一般支模，有一定的特殊性，涉及的单位多、专业多、工种多，施工时需要共同配合、协调，因此应召集大家在一起对爬模安全专项施工方案进行安全、技术交底。

4.1.4  根据以往施工经验教训，参与爬模施工的有关单位如果不共同进行验收，出现了安全、质量问题，可能会发生推诿、扯皮、不认账的现象，为了工程顺利进行，应该共同进行验收、签字，共同承担责任，并规定了共同验收的具体内容。

4.2  材料准备

4.2.2  本条所列的五种模板面板材料均能满足混凝土质量要求，选择时根据爬模工程的建筑高度、周转使用次数进行选择，从我国爬模使用情况看，钢面板易于清理、周转次数多、模板摊销费用低，采用较多。组合式带肋塑料模板及铝框塑料板模板不易粘接混凝土，模板清理方便省工。铝合金模板及组合式带肋塑料模板更适合外爬内支施工工艺。木梁胶合板模板受周转使用次数的局限性，可在一定高度范围内使用。

4.2.5  本条根据爬模工程施工特点和安全防火的要求作出的规定，跳板、翻板等均采用金属材料制作，并要求钢、铝跳板应与纵向连系梁采取可靠连接措施，是为了防强风、确保连接可靠。

5  爬模装置设计

5.1  整体设计

5.1.1  将整套爬模装置分为四个系统，一方面可以使爬模装置各个系统的作用和相互之间的联系比较清晰，另一方面也便于防止各种部件在具体设计时漏项。

模板系统中模板选择应根据工程具体情况确定，应考虑施工工艺（单爬或外爬内支）、爬模高度、模板周转使用次数、模板清理等因素。

操作平台系统根据施工工艺的不同，可设置不同的操作平台。操作平台应满足钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑和液压爬模构配件拆除等工序的要求，同时保证操作人员的施工操作安全。

在液压爬升系统中，与油缸两端连接上、下防坠爬升器在设计时利用了棘爪原理，实现了油缸突然受力失效的防坠构造，所以在液压爬升系统里面不再另行设置防坠装置。

电气控制系统是爬模装置系统的神经中枢部分，对其设计、配制要高度重视。

爬模装置示意图见图5。

外墙爬模内墙支模示意图见图6。

图5  爬模装置示意图

### （1）模板、（2）模板平移滑轮组、（3）模板吊杆、（4）合模脱模油缸、（5）模板定位调节螺栓、（6）模板对拉螺栓、（7）上操作平台、（8）上架体、（9）下操作平台、（10）下架体、（11）翻转平台、（12）吊平台、（13）架体挂钩、（14）金属栏网、（15）铝合金跳板、（16）铝爬梯、（17）上人孔铝翻板、(18)贴墙翻板、（19）纵向连系梁、（20）架体防倾调节支腿、（21）导轨、（22）挂钩连接座、（23）锥形承载接头和承载螺栓、（24）油缸、（25）油泵、（26）防坠爬升器、（27）智能控制装置

图6   外墙爬模内墙支模示意图

1—上操作平台；2—纵向连系梁；3—护栏；4—横梁；5—上架体；6—模板；7—模板支架；8—可调斜撑；9—水平滑车；10—滑道；11—下操作平台；12—上防坠爬升器；13—下架体；14—油缸；15—下防坠爬升器；16—吊架；17—挂钩连接座；18—吊平台；19—导轨；20—导轨调节支腿；21—贴墙翻板；22—架体防倾调节支腿；23—锥形承载接头(或承载螺栓)；24—对拉螺栓

5.1.2  爬模装置在高空拆除时，现场起重机械一般采用塔式起重机，因此，在模板系统设计时，单块大模板的重量必须满足现场起重机械的要求。

单块大模板如果仅配制一组架体、模板支架或滑车吊架，尽管承载力能满足，但模板爬升时容易失去平衡；弧形模板的架体如果辐射形布置，则将给脱模、合模带来困难。

5.1.3  操作平台在设计时，要考虑到钢筋、模板、混凝土等主要工种的施工操作条件，每层操作平台的使用功能应明确，做到方便、安全、可靠。

5.1.4  架体内侧遇有门窗洞口时，应设有栏杆，以确保施工安全。与施工升降机相连位置的爬模吊架应根据升降机吊笼底部与机身附墙件最大间距，将吊架向下加长，以满足吊笼施工通行需要。

5.1.5  油缸是爬模装置中的重要部分，应有足够的安全储备。在这里规定安全系数应为2，即工作荷载不能超过油缸额定荷载的1/2。油缸选用表是根据爬模工程实际应用和专业生产厂家产品规格列出的，如果根据爬模设计选用的油缸额定荷载超出选用表范围，在满足工作荷载不超过额定荷载1/2的规定下，可另行选用其他规格的油缸。

5.1.7  根据以往工程的施工经验，同时考虑到爬模装置荷载、建筑模数、经济性、安全性，规定了油缸机位的最大间距。

机位间距的大小关系到爬模架体的刚度和重量，如果机位间距过大，刚度太小，架体容易变形；如果保证刚度，就会增加架体的重量。但如果机位间距过小，刚度过大，则会使油缸产生附加荷载。

5.1.8  高层建筑和超高层建筑使用爬模施工时，塔式起重机（尤其是内爬塔）对爬模设计的影响非常大，主要是内爬塔的塔身要有足够的自由高度，防止爬模装置爬升到一定高度时与塔吊冲突。在整体设计时一定要解决好塔吊爬升与爬模装置爬升的相互位置关系。

高层建筑和超高层建筑的爬模施工有两种形式，一种是竖向结构爬模施工和水平结构及部分内墙支模施工同步进行，不存在爬模超前施工的情况；另一种是竖向结构爬模先行施工，楼板滞后施工。第一种形式的施工适用于没有钢结构的钢筋混凝土结构施工。第二种形式适用于型钢钢筋混凝土结构施工，此种形式的爬模施工在设计时要对竖向交通、消防水管、临时用电、高层混凝土泵送等问题进行详细的设计，保证施工正常顺利进行。

爬模装置设计时应该充分考虑到起重机械、混凝土布料机的附墙和顶升装置是否与爬模施工相互影响。机位的布置要避让开起重机械、混凝土布料机的附墙和顶升装置，并留有足够的安全距离，防止将混凝土布料机作业过程中产生的荷载传递给爬模装置。当爬模装置需要带动混凝土布料机时，爬模装置需另行设计。

5.2  部件设计

5.2.1  高层建筑爬升模板的设计原则可以参照现行行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ74的有关规定。没有楼板的构筑物，模板的配置高度一般按照结构设计分段的高度加上一定的搭接尺寸来确定。

在阴角模设计时，要考虑模板拆除、操作的空间、阴角模与相邻大模板的相互位置关系。阴角模与大模板企口连接处留有拆模的空隙，不但要在设计中预留，而且应在施工中加以严格的控制，防止模板在混凝土侧压力的作用下变形，模板之间相互挤死，给拆模带来困难。

钢模板上的脱模器工作原理就是通过固定在模板上的丝杠顶住混凝土墙面，通过反作用力使模板脱离混凝土，从而实现脱模的目的，避免了钢模板脱模时使用撬杠，保护了模板和混凝土墙体。

外爬内支模板采用同一品种有利于配模、支模，施工比较方便，外爬内支模板品种不一致时，外爬部分对拉螺栓孔间距应服从内支部分的模板。

5.2.2  架体设计主要考虑到以下几点：

1  上架体高度不宜超过2倍层高，一层为模板本身的高度，上层为钢筋绑扎的操作高度；

2  下架体高度为1.5倍层高，一层为爬模装置爬升时的操作需要，下部半层主要用于拆除下层锥形承载螺栓等部件；

3  下架体的宽度既要满足模板和上架体后退需要，又要限制操作平台上的施工活荷载，因此规定不宜超过2.4m；

5  上架体或下架体均采用型钢或冷弯薄壁型钢作为纵向连系梁。

5.2.3  承载螺栓和锥形承载接头是爬模装置的主要承载体，是将爬模装置附着在混凝土结构上，并将爬模装置自重、施工荷载及风荷载传递到混凝土结构上的重要承力部件。采用的承载螺栓，应符合附录B.0.1计算要求。

在计算承载螺栓与混凝土接触处的混凝土冲切承载力及混凝土局部承受承载力时，本条规定的承载螺栓的垫板尺寸、预埋件锚固板尺寸、锥形承载接头埋入长度均为计算公式中的主要参数。

5.2.4  在油缸爬模爬升过程中，爬模装置的所有荷载都是通过防坠爬升器上面的棘爪传递给固定在墙体上的导轨。防坠爬升器是一个非常重要的构件，应具有灵活可靠的防坠功能，要有足够的强度和刚度。防坠爬升器在设计时，其几何尺寸与油缸的几何尺寸、导轨的几何尺寸相配合。防坠爬升器内棘爪（又称凸轮摆块）的摆动位置与油缸活塞杆的伸出与收缩协调一致，换向可靠。防坠爬升器与导轨的连接形式（见图7）有多种。防坠爬升器与导轨的间隙大小应该适当，宜控制在5mm～8mm。

图7  防坠爬升器与导轨的连接形式

1—导轨；2—上防坠爬升器；3—下防坠爬升器；4—油缸；5—承重棘爪；6—导轨梯挡

5.2.5  由于在施工中，承载螺栓或锥形承载接头的预埋位置与设计位置可能有偏差，为了保证爬模装置安装位置的准确性，挂钩连接座的设计要具备安装位置的调节功能，使挂钩连接座在同层内的水平标高在误差允许范围内。

5.2.6  导轨的截面形式（见图8）有以下多种，导轨截面形式与上下防坠爬升器相配套。导轨的设计长度要满足层高较大非标层的爬升需要。导轨与挂钩连接座之间应该有一定的间隙，保证导轨可以从挂钩连接座中顺利通过。导轨顶部与挂钩连接座进行挂接或销接，导轨下部设导轨调节支腿。

（a）H型钢翼缘  （b）H型钢加强肋板  （c）H型钢   （d）组合截面   （e）工字钢翼缘

焊接梯挡         焊接梯挡        腹板开孔梯挡    翼缘开孔梯挡      焊接梯挡

图8  导轨的截面示意

5.3  计算

5.3.2  在爬模施工前，一般根据工程的实际情况设计爬模装置，并对爬模装置进行强度刚度计算。由于爬模装置的设计形式多样，所以本标准不能给出统一的爬模装置计算简图，只能对计算简图提出四点要求，这些要求是与一般的结构计算简图相同的。

5.3.4  本条规定的荷载标准值与已有的有关标准规定基本是一致的，并在本标准附录A分别给出。考虑到上操作平台上需要堆放一定数量的钢筋、混凝土，再加上施工荷载的不均匀性、平台爬升的不同步性，推算得到施工荷载标准值为5.0kN/m2。风荷载采用基本风速计算基本风压，而不采用多少年一遇的基本风压，这样与实际应用更接近。为此给出了风力等级与基本风速对应值表和用基本风速计算基本风压公式。

5.3.5  爬模施工有三种工况，每种工况的荷载组合项目及对应的荷载分项系数、荷载组合系数用计算公式一并列出，其中0.9就是荷载组合系数。爬模装置在停工工况，要求能抵抗九级风荷载。六级风时停止施工，计算时采用七级，保留一级。由于吊平台上的施工操作主要是拆除承载螺栓，施工荷载Fk3与三种工况中的其他施工荷载可以避免同时发生，所以组合时不考虑。

5.3.6  根据所采用的承载螺栓，分别按本标准附录B中B.0.1规定的计算公式进行强度计算或验算，以保证爬模施工安全。因为爬模施工是在混凝土早期强度时开展的，所以要求对混凝土进行冲切承载力和局部受压承载力计算。

混凝土冲切承载力按本标准附录B.0.2要求的公式计算。此式根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）第6.5节公式（6.5.1－1）推演得到的。混凝土局部受压承载力按本标准附录B.0.3要求的公式计算。此公式根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）附录（D.5.1－1）公式推演得到。其中βl=，ω=1.0，混凝土局部受压面积 ，其中a为混凝土局部受压面的直径，即承载螺栓的垫板尺寸。

上述公式（B.0.2-1）、（B.0.2-2）及（b.0.3）中的F，是根据不同的爬架结构，在不同工况的荷载作用下，通过爬架结构整体计算得到的承载螺栓的荷载设计值；ft是承载螺栓周围混凝土的抗拉强度设计值，fc是混凝土的抗压强度设计值。

5.3.7  为保证在爬模施工中的变形值不大于5mm，其刚度按本标准公式（5.3.7）计算。

在爬升工况时，采用油缸爬模装置的导轨，导轨顶部是与挂钩连接座进行连接并与墙体固定的，导轨下部设导轨调节支腿顶住墙体，导轨成为单跨梁。爬升装置自重、施工荷载及风荷载交替作用在防坠爬升器上。这意味着导轨只承受着一个集中力，这个集中力是由防坠爬升器产生的。当集中力作用在导轨跨中时，导轨的变形为最大。所以计算系数取1/48。

6  爬模装置制作

6.1  制作要求

6.1.1  作为模板专业生产厂家，在制作爬模装置前，要有完整的设计图纸、各种胎具、模具的加工图纸和制作工艺流程等工艺文件，要有企业的产品标准，以确保产品质量；产品出厂时提供产品合格证和检测报告，是对用户负责、让用户放心的做法。

6.1.4   所有焊缝按现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81进行检查；对以下主要受力部件和部位的焊缝（见图9）作重点检查，如防坠爬升器箱体、架体节点部位、导轨顶端挡板和梯挡、挂钩固定座、挂钩连接座、下架体两侧挂钩板、与导轨作导向作用的导向板。

图9  挂钩连接座与下架横梁焊缝示意

1—挂钩连接座；2—下架横梁耳板挂钩；3—下架横梁；4—挡板；5—导轨

6.1.5  为了确保爬模装置的加工质量和施工安全，本标准要求所有的零部件按照设计和工艺要求进行制作，并对所有零部件进行全数检查验收。

6.1.6  爬模装置长期在室外露天作业，所以钢结构表面需作防锈处理，但钢模板同其他大模板一样，正面不涂油漆，每层涂刷脱模剂，由于爬模后退空间小，涂刷脱模剂不方便，为防止在潮湿环境施工的钢模板正面生锈，确保混凝土表面质量，宜涂刷长效脱模剂。

6.2  制作质量检验

6.2.1  模板在工厂进行制作和检验时，是放在平台上进行的，到施工现场复检时也应按模板平放状态进行，同状态检查，避免误差。模板制作质量直接影响混凝土的表面质量，按照本标准表6.2.1规定执行。模板制作允许偏差与检验方法参照现行行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003表5.0.10，将原表中的“模板长度”允许偏差–2mm，现调整为“模板宽度”允许偏差–2mm~+1mm，比较符合大钢模板制作的实际情况。当爬模模板采用组合铝合金模板和组合式带肋塑料模板时，其模板制作允许偏差与检验方法除按相应产品标准执行外，组装后的模板面积相当于6m2时应符合本表的规定。

6.2.2  爬模装置其他部件制作允许偏差与检验方法是根据爬模的需要并参照现行国家标准《滑动模板工程技术规范》GB50113的有关规定。

7  爬模装置安装与拆除

7.1  准备工作

7.1.1  起始位置的承载螺栓的预留孔和锥形承载接头水平位置的准确程度，直接影响整个爬模的架体安装是否处于同一高度，为避免产生架体之间的高度差，在爬模安装前要严格控制承载螺栓和锥形承载接头的安装位置。模板安装前进行抄平，当模板在楼板或基础底板上安装时，对高低不平的部位作找平处理，处理方法包括做抹灰带、垫钢楔等。

除了投放模板边线、架体中心线等位置线外，还要将对拉螺栓的水平位置线放出，当钢筋与对拉螺栓相碰时，调整钢筋位置；另外将承载螺栓的中心位置投放到模板上，以便钻孔连接。

在有门洞位置安装架体时，设置门洞支承架，作为导轨上升时附墙的支承体。

7.2  安装程序

7.2.1  爬模装置的安装程序见图10：

1 下架体安装         2 安装导轨、平台板、护栏网    3 安装上架体、平台板、护栏网、模板

图10  爬模装置安装程序示意

7.3  安装要求

7.3.1  架体宜先在地面预拼装的主要目的是为了减少高空作业，便于操作，便于检查。架体安装后除吊线检查垂直度外，还要检查架体平面对结构立面的垂直度。

7.3.6  板安装后逐间检查对角线，并进行校正，确保直角准确；对安装的架体采用检查对角线的方法，检查架体对于结构轴线的垂直度。

7.3.8  液压系统安装完成后进行系统调试和加压试验，且保压5min的目的在于确保所有密封处无渗漏。

7.4  安装质量验收

7.4.1  爬模装置安装允许偏差表参照国家现行标准《滑动模板工程技术规范》GB50113和《建筑工程大模板技术规程》JGJ74的有关规定，并根据爬模的特点，增加了相关的检查项目，如油缸安装偏差、锥形承载接头（承载螺栓）中心偏差等。

7.5  拆除

7.5.1  爬模装置拆除是爬模施工的最后阶段，也是结构施工最高处的高空作业阶段，安全风险最大，因此必须编制拆除技术方案，制定拆除安全措施，进行安全技术交底，确保拆除安全。

7.5.2  爬模装置拆除强调分段整体拆除、地面解体，其主要目的是确保高空拆除的安全，同时也减少了高空拆除时间。

分段整体拆除一定要进行计算，确保分段的大模板和架体总重量不超过起重机械的最大起重量。

8  爬模施工

8.1  施工程序

8.1.1  本条为爬模施工程序（见图11）

图11  爬模装置施工程序示意图

8.1.2  本条规定主要是考虑到内、外水平结构与竖向结构错开的层数，不宜相距太远，避免影响施工安全和结构安全。

8.2  爬模装置爬升

8.2.1  组织管理机构包括爬模总指挥、爬模装置安全检查员等人员。管理制度包括爬模施工的操作规程、安全规程等。

8.2.2  由于架体与墙体连接的承载体和承载螺栓的定位距离是固定的，一次爬升的行程是固定的，所以非标准层必须同标准层一样在模板上口以下规定位置预埋锥形承载接头或承载螺栓套管。

8.2.3  爬模施工垂直度测量观测可采用激光经纬仪、全站仪等，每层在合模完成和混凝土浇筑后共进行两次垂直度测量观测，并记录垂直偏差测量成果；爬模工程垂直偏差测量成果表中观测点平面示意图根据爬模工程的具体情况进行布置和编号，并将各点的偏差值和偏移方向记录表中。

8.2.5  架体同步爬升的目的是确保安全，确保爬模装置稳定不变形，减少附加荷载。爬升升差值的规定，是由工程施工实践经验确定的。

8.2.6  本条为爬模变截面施工程序（见图12）

图12  爬模变截面施工程序

8.3  钢筋工程

8.3.1  符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第5章和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第13.4节的规定。

8.3.4  混凝土施工缝以上2～4道绑扎好的水平钢筋，用以控制竖向钢筋的位移，且依据第一道钢筋确定继续绑扎的水平钢筋的位置。

8.3.5  提升架横梁以上的竖向钢筋，如没有限位措施会发生倾斜或弯曲，施工中可设置限位支架等临时固定。设置的限位支架要适时拆除，不要影响模板的正常爬升。

8.4  混凝土工程

8.4.1  应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666第7章和第8章、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第7章和第8章、第10章及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第13.5节的规定。

8.4.2  施工过程中要注意混凝土的浇筑顺序、匀称布料和分层浇捣，防止支承杆偏移和倾斜；操作平台上的荷载包括设备、材料及人流保持均匀分布，不得超载，确保支承杆的稳定性。

8.4.3  混凝土浇筑前，在模板表面标注定位预埋件、锥形承载接头、承载螺栓套管等位置，提醒振动棒操作人员在振动棒插点位置让开预埋件位置，以免混凝土振捣时振捣棒碰撞定位预埋件、锥形承载接头、承载螺栓套管等造成移位。

8.4.6  设置喷淋养护装置时，环形水平管及喷淋器宜沿模板平面位置设在模板下方，主水管设在上层操作平台上，连接施工用水立管和喷淋控制箱，从控制箱设若干分水管沿架体立杆往下连接环形水平管及喷淋器，采用电子定时器或人工控制按时喷淋养护。

8.5  工程质量验收

8.5.2  本表列出的爬模施工工程混凝土结构允许偏差规定和检验方法主要是根据国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《滑动模板工程技术规范》GB50113、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的规定提出的，但某些项目的规定要比上述标准严格些，例如截面尺寸偏差、每层的垂直度偏差。主要考虑到爬模的模板选型、模板合、脱模的工艺以及垂直度控制的工艺都比较成熟先进，可满足本标准规定的要求。也考虑到适当提高一些允许偏差的要求，有利于液压爬模技术的推广应用。

9  安全规定

9.0.2  爬模工程是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，按照国务院《建设工程安全生产管理条例》第26条规定及建质[2009]87号的通知要求，必须编制安全专项施工方案，并由施工总承包单位组织安全专项施工方案的论证审查。施工单位技术负责人、爬模专业单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

9.0.3  爬模工程在编制安全专项施工方案时，应与整个工程一起综合设置防火、安全、逃生通道。同时应考虑爬模装置爬升时与塔式起重机、施工升降机、布料机的关系，制订交叉运行的安全措施，进行相关设计，如：塔式起重机、施工升降机连墙件的避让设计、施工升降机吊笼与爬模装置吊架的连通设计、布料机与爬模装置的连接设计等。

9.0.4  爬模施工的技术含量和安全性要求较高，高度重视爬模工程的安全，消除施工中的危险因素，是爬模施工的重要工作。因此本条规定爬模装置的安装、操作、拆除应在专业厂家指导下进行，由专业操作人员操作，并设立专职安全员，监控爬模施工安全。

9.0.5  操作平台上的允许荷载是根据设计计算确定的，因此制定本条规定。

9.0.8  施工供水系统的安装按消防要求设置，随爬模的爬升及时跟进，使爬模工程始终处于施工消防供水系统的控制范围之内。电、气焊作业时的防火措施包括接焊渣用的薄钢板等，防止焊渣直接落在爬模装置或安全网上。

9.0.9  跳板、翻板、护栏网全部金属化，其目的是为了确保防火安全和施工安全。同时，全部金属化对实现爬模装置模块化、定型化起到促进作用。

9.0.10  本条主要考虑模板荷载偏心和风荷载对爬模装置的不利影响，外模板宜逐块清理、逐块恢复原位。

9.0.11  安装挂钩连接座时是在混凝土外墙及外模板上口之间进行的高空作业，操作人员通常踩在对拉螺栓上，由于挂钩连接座重量大、操作环境很危险，因此应利用上层钢筋或上部架体系紧安全带，并挂设轻型挂篮或吊挂式平台，作为操作人员的落脚点，确保施工安全。同样，在模板上安装锥体螺母时，由于锥体螺母距模板上口有一定距离，操作人员在模板上口往下安装有一定难度和危险，除系紧安全带外，可采取模板开洞从背面安装等安全技术措施。

9.0.12  本条规定恶劣天气停止爬模施工作业。遇有六级以上强风天气，模板没有爬升时可以通过对拉螺栓与已浇筑的混凝土进行可靠拉结；模板已爬升后可以采取内外模板通过对拉螺栓与已绑完的钢筋拉结，以降低上架体悬臂高度，减少风载荷带来的不利影响。

9.0.19  本条主要考虑人员及设备的安全。夜间光线条件差，人员容易疲劳，此时如强行进行安装、拆除作业，极易引发各种事故。同时，爬升作业也不宜在夜间进行。

10  爬模装置维护与保养

10.0.1  爬模模板的清理和涂刷脱模剂工作是确保爬模正常施工和结构混凝土外观质量的重要施工环节，应建立岗位责任制，分工负责，做到层层清理、层层涂刷隔离剂，并定时对相关部件进行维护保养。

10.0.2  钢筋绑扎过程中的位置、钢筋的垂直度、竖向钢筋的临时固定、保护层厚度的控制措施及预埋件的定位和加固处理等直接影响模板的就位及固定，因此要引起重视。

10.0.3  导轨和导向杆是爬模装置爬升的重要导向构件，当进行混凝土浇筑时，为防止混凝土污染导轨和导向杆，在导轨顶端加防护盖，导向杆上包裹塑料布，并在每次浇筑混凝土后及时清理粘结物，定期在导轨、导向杆上涂刷润滑剂，保证导轨、导向杆爬升顺畅，导向滑轮滚动灵活。

10.0.4  液压控制台、油缸、油管、阀门等属于液压系统重要配件，并且经常暴露在外，使用过程中容易出现生锈、渗油、漏油等现象，因此应每月对液压系统配件进行维护、保养、修理，并做好记录。

11  环保措施

11.0.1  模板及爬模装置提倡模数化、标准化，是指在设计过程中根据建筑结构的特点对模板进行合理分块，使其具有标准的模数，对爬模装置其他零部件设计成通用型，可在多项工程使用，减少资源消耗。尽量应用优质模板配件，延长配件的使用寿命，减少更换次数，降低了材料浪费和资源消耗。

11.0.2  “绿色施工”是我国的重要国策，钢模板可以周转使用200~300次以上，不仅可以降低工程成本，而且节省大量木材资源，铝合金模板、塑料模板的清理用工少，维修费用小，因此宜选用钢模板、铝合金模板或组合式带肋塑料模板；当选用竹木胶合板和木工字梁模板时，应选用优质材料，注重竹木胶合板的表面覆膜和粘结用胶，提高周转使用次数，减少木材资源消耗和环境污染。

11.0.4  混凝土浇筑完成后，若不及时清理模板上粘接的混凝土，污垢将越结越严重，后续清理更困难。平台及楼层若不及时清理垃圾，造成不整洁的施工环境，既不文明也影响安全。

# Text boxes

规

格

指

标

（5.3.7）